Acta de Constitución del Proyecto

Acta de constitución · Línea base v2.0

Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Duoc UC: Sede Plaza Norte

Versión 2.0 | Octubre 2026

Código: AC-DOC-01 | Proyecto HCH-DIDECO-2026-001

Tabla de contenido

Control del documento	4

1. Propósito y justificación	4

1.1 Problema y oportunidad	4

1.2 Alineación estratégica	5

2. Objetivos del proyecto	5

2.1 Objetivo general	5

2.2 Objetivos específicos (SMART)	5

3. Alcance de alto nivel	6

3.1 Dentro del alcance	6

3.2 Fuera del alcance	6

4. Entregables y criterios de aceptación	6

5. Hitos principales	7

6. Presupuesto y valorización	7

7. Supuestos y restricciones	8

8. Interesados y equipo	8

9. Riesgos de alto nivel	9

10. Autoridad del jefe de proyecto y criterios de cierre	9

11. Aprobaciones	10

# Control del documento

Tabla 1 – Datos de control

| Código del documento | AC-DOC-01 |
| --- | --- |
| Proyecto | AuroraCare – Plataforma móvil de estimulación cognitiva para adultos mayores (HCH-DIDECO-2026-001) |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de emisión | 23-10-2026 |
| Elaborado por | Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva |
| Revisión técnica | Daniela Castillo |
| Aprobación | Sandra Carreño, Directora DIDECO – Municipalidad de Huechuraba |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Documento académico y privado. Uso interno del equipo, la docencia y la contraparte institucional. |

Tabla 2 – Historial de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08-2026 | Acta inicial del proyecto (alcance de 3 juegos, 17 semanas) | Equipo AuroraCare |
| 2.0 | 23-10-2026 | Actualización de la línea base: 9 juegos, 16 semanas, presupuesto valorizado, ruta crítica y riesgos cuantificados (CC-001) | Equipo AuroraCare |

# 1. Propósito y justificación

El presente documento autoriza formalmente el proyecto AuroraCare – Plataforma móvil de estimulación cognitiva para adultos mayores (HCH-DIDECO-2026-001), define su alcance, objetivos, entregables, presupuesto, hitos y equipo, y otorga a la líder técnica la autoridad para gestionar los recursos asignados. Reemplaza el Acta v1.0 de agosto de 2026 e incorpora las decisiones de alcance tomadas durante los Sprints 0 a 2.

## 1.1 Problema y oportunidad

Las personas mayores de la comuna de Huechuraba participan en talleres y programas de la DIDECO, pero la municipalidad no dispone de una herramienta propia que les permita ejercitar de manera regular la memoria, la atención y la motricidad, ni que oriente a sus familias sobre la evolución del bienestar cognitivo. Las soluciones comerciales existentes no están pensadas para el contexto chileno, no están en español simple y, en muchos casos, recopilan datos personales sin controles claros.

AuroraCare propone una aplicación móvil de bienestar y apoyo preventivo: estimula, registra tendencias en el tiempo y las comunica de manera comprensible al adulto mayor y, solo si él lo decide, a su cuidador. No es un dispositivo médico, no realiza diagnósticos y no reemplaza a un profesional de la salud.

## 1.2 Alineación estratégica

Municipalidad: refuerza las acciones de envejecimiento activo de la DIDECO con una herramienta propia y transferible.

Duoc UC: constituye la Actividad Práctica Terminal (APT) de la carrera, con foco en gestión, arquitectura, calidad y privacidad.

Marco legal: diseñada bajo Privacy by Design para la Ley N.º 21.719 de protección de datos personales.

# 2. Objetivos del proyecto

## 2.1 Objetivo general

Diseñar, desarrollar, validar y transferir a la DIDECO de Huechuraba, entre el 31 de agosto de 2026 y el 20 de diciembre de 2026, una aplicación móvil Android de bienestar cognitivo con nueve juegos, seguimiento de tendencias explicable y vínculo opcional con un cuidador, cumpliendo principios de privacidad y accesibilidad, con un presupuesto de $5.260.200 y 800 horas de esfuerzo.

## 2.2 Objetivos específicos (SMART)

Tabla 3 – Objetivos específicos y medidas de éxito

| N.º | Objetivo | Medida de éxito | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Implementar nueve juegos en tres dominios (memoria, atención, motricidad) con tres niveles elegidos por la persona | 9 juegos operativos con métricas capturadas | 13-11-2026 |
| OE2 | Construir un análisis local, determinístico y explicable de tendencias a 28 días | Casos de prueba de SCORING aprobados al 100% | 13-11-2026 |
| OE3 | Permitir al cuidador ver el estado del adulto mayor solo con su vínculo voluntario por QR | Flujos F7–F9 y F11 aprobados; sin acceso sin vínculo | 13-11-2026 |
| OE4 | Aplicar Privacy by Design y los derechos ARCO | Revisión de privacidad sin observaciones críticas | 04-12-2026 |
| OE5 | Publicar la aplicación en Google Play y transferirla a DIDECO | App en producción y acta de entrega firmada | 20-12-2026 |
| OE6 | Validar usabilidad con adultos mayores reales | 3 sesiones; ≥ 80% completa registro y primera sesión | 27-11-2026 |
| OE7 | Mantener el proyecto dentro del presupuesto y el calendario | CPI y SPI ≥ 0,90; costo final ≤ $5.260.200 | 20-12-2026 |

# 3. Alcance de alto nivel

## 3.1 Dentro del alcance

Aplicación móvil Android (Flutter) para adulto mayor y cuidador, con identidad, modos 2 y 3, nueve juegos, respiración guiada y progreso personal.

Vínculo mediante QR generado por el adulto mayor, panel del cuidador, notificación por tendencia sostenida y reporte PDF local.

Servicio de análisis en FastAPI (scoring y generación de texto del reporte) y proyecto Firebase con reglas de seguridad.

Derechos ARCO desde la aplicación, desvinculación inmediata y cancelación de cuenta.

Prototipo Figma, documentación técnica, manuales, publicación en Google Play y transferencia a DIDECO.

## 3.2 Fuera del alcance

RN-17 a RN-20: rotación de juegos por temporada, rol activo del cuidador en juegos, versión iOS y panel web, e instrumentos diagnósticos licenciados.

Diagnóstico, tratamiento, telemedicina o integración con fichas clínicas.

Soporte y mantención posteriores a la transferencia (se acordarán por separado con DIDECO).

# 4. Entregables y criterios de aceptación

Tabla 4 – Entregables del proyecto

| Cód. | Entregable | Criterio de aceptación | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Acta de constitución y plan de gestión del proyecto | Documentos aprobados por la contraparte | 11-09-2026 |
| E2 | Documentación de arquitectura, flujos de usuario y scoring (ARCHITECTURE, USER_FLOWS, SCORING) | Versiones vigentes publicadas en el repositorio académico | 23-10-2026 |
| E3 | Prototipo de alta fidelidad en Figma (24 pantallas) | Prototipo navegable revisado con DIDECO | 23-10-2026 |
| E4 | Aplicación móvil Android con nueve juegos y módulos de adulto mayor y cuidador | Todos los casos de uso UC01–UC16 aprobados en pruebas de aceptación | 13-11-2026 |
| E5 | Servicio de análisis (FastAPI) con scoring y generación de reporte | Pruebas unitarias del scoring con los casos de SCORING §4.2 aprobadas | 23-10-2026 |
| E6 | Informe de usabilidad con tres sesiones de adultos mayores | Tres sesiones documentadas con hallazgos y mejoras | 27-11-2026 |
| E7 | Aplicación publicada en Google Play | Aplicación disponible en producción | 11-12-2026 |
| E8 | Documentación técnica y manuales (instalación, usuario, técnico) | Validación por un tercero que instala sin ayuda | 18-12-2026 |
| E9 | Transferencia a DIDECO y defensa APT | Acta de entrega firmada y defensa realizada | 20-12-2026 |

# 5. Hitos principales

Tabla 5 – Hitos del proyecto

| Cód. | Hito | Fecha | Estado al 23-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Spike técnico Flutter–FastAPI–OpenAI validado | 04-09-2026 | Cumplido |
| H2 | Fin Sprint 1: identidad y modos (F1–F3) y scoring v1.0 | 07-09-2026 | Cumplido |
| H3 | Fin Sprint 2: prototipo Figma cerrado y analizador con scoring v1.1 | 30-09-2026 | Cumplido |
| H4 | Fin Sprint 3: nueve juegos, módulo cuidador y apertura de prueba cerrada | 25-10-2026 | En revision |
| H5 | Fin de la prueba cerrada y sesiones con adultos mayores | 27-11-2026 | Planificado |
| H6 | Fin Sprint 4: reporte PDF, ARCO y pulido de UX | 04-12-2026 | Planificado |
| H7 | Publicación en producción en Google Play | 11-12-2026 | Planificado |
| H8 | Transferencia a DIDECO y defensa APT | 20-12-2026 | Planificado |

Las revisiones de sprint con la contraparte se realizan el último viernes hábil de cada sprint: 11-09-2026 (S0), 02-10-2026 (S1), 23-10-2026 (S2), 13-11-2026 (S3), 04-12-2026 (S4), 18-12-2026 (S5).

# 6. Presupuesto y valorización

Por tratarse de un proyecto académico, el equipo no cobra honorarios. Para dimensionar el valor del trabajo se aplica una valorización de mercado: cada hora se costea con tarifas referenciales de desarrolladores en Chile. El único desembolso real es el de infraestructura.

Tabla 6 – Costo de recursos humanos (valorización de mercado)

| Integrante | Rol | h/mes | Horas (4 meses) | Tarifa/h | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daniela Castillo | Líder técnica y jefa de proyecto | 80 | 320 | $6.500 | $2.080.000 |
| Benjamín Valle | Desarrollador frontend – módulo adulto mayor | 60 | 240 | $5.500 | $1.320.000 |
| Eduardo Villanueva | Desarrollador frontend y QA – módulo cuidador | 60 | 240 | $5.500 | $1.320.000 |
| Total recursos humanos |  | 200 | 800 | $5.900 (pond.) | $4.720.000 |

Tabla 7 – Costos de infraestructura y servicios

| Concepto | Detalle | Costo |
| --- | --- | --- |
| Firebase (plan Spark gratuito) | Auth, Firestore, Analytics y Storage | $0 |
| OpenAI API (modelo gpt-5.6-luna) | Redacción de texto del reporte; ≈1.000 llamadas en 4 meses | $32.000 |
| Cuenta de desarrollador Google Play | Pago único | $30.000 |
| Hosting FastAPI (nivel gratuito) | Render o Railway, decisión en Sprint 4 | $0 |
| Herramientas (Figma, GitHub, VS Code, Jira) | Planes gratuitos | $0 |
| Total infraestructura |  | $62.000 |

Tabla 8 – Resumen del presupuesto del proyecto

| Concepto | Monto | Observación |
| --- | --- | --- |
| Recursos humanos | $4.720.000 | 800 h a tarifa de mercado |
| Infraestructura y servicios | $62.000 | Desembolso real del equipo |
| Línea base de costos (BAC) | $4.782.000 | Costo planificado del trabajo |
| Reserva de contingencia (10%) | $478.200 | ≈ 81 h; cubre riesgos identificados |
| Presupuesto total del proyecto (neto) | $5.260.200 | Valor de mercado referencial |
| IVA (19%) – informativo | $999.438 | Referencial; el proyecto no factura |
| Valor de mercado con IVA | $6.259.638 | Referencial para comparación de mercado |

Reserva de contingencia. El 10% del BAC ($478.200, ≈ 81 horas) cubre el valor monetario esperado (EMV) residual de los riesgos identificados (151,2 h, $892.080) en conjunto con una reserva de alcance de 60 h de funcionalidades diferibles. La cobertura total es 93% del EMV residual. El detalle está en el Plan de Riesgos (AC-DOC-05).

# 7. Supuestos y restricciones

Tabla 9 – Supuestos y restricciones

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Supuesto | La DIDECO facilitará espacios y talleres para tres sesiones con adultos mayores. |
| Supuesto | Se mantiene la capacidad de 15 a 20 horas semanales por integrante (50 h/semana en total). |
| Supuesto | Los servicios Firebase, hosting y OpenAI mantienen sus condiciones actuales. |
| Restricción | Plazo fijo: 31 de agosto de 2026 al 20 de diciembre de 2026 (16 semanas). |
| Restricción | Esfuerzo fijo de 800 horas y desembolso de $62.000. |
| Restricción | Cumplimiento de la Ley 21.719 y de las políticas de Google Play; sin lenguaje clínico. |
| Restricción | Solo Android; sin servidor propio de pago; sin datos personales hacia proveedores de IA. |

# 8. Interesados y equipo

Tabla 10 – Registro resumido de interesados

| Interesado | Rol | Interés / expectativa | Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sandra Carreño | Contraparte y patrocinadora (DIDECO) | Herramienta útil y transferible para los talleres | Alta |
| Adultos mayores de Huechuraba | Usuario final | Aplicación simple, respetuosa y segura | Media |
| Cuidadores y familias | Usuario secundario | Información clara sin invadir la privacidad | Media |
| Docentes guía Duoc UC | Evaluación y asesoría | Cumplimiento de la APT con calidad profesional | Alta |
| Equipo de desarrollo | Ejecución | Entregar un producto real y aprender | Alta |
| Agencia de Protección de Datos Personales | Regulador (indirecto) | Cumplimiento de la Ley 21.719 | Baja |

Tabla 11 – Equipo del proyecto

| Integrante | Rol | Horas | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniela Castillo | Líder técnica y jefa de proyecto | 320 | Arquitectura, capas core/data/domain, backend FastAPI, reglas de Firebase, privacidad, coordinación con DIDECO, dominio Motricidad |
| Benjamín Valle | Desarrollador frontend – módulo adulto mayor | 240 | Onboarding, modos, respiración guiada, progreso personal, dominio Memoria |
| Eduardo Villanueva | Desarrollador frontend y QA – módulo cuidador | 240 | Registro de cuidador, vínculo QR, dashboard, reporte exportable, dominio Atención, QA |

# 9. Riesgos de alto nivel

Tabla 12 – Principales riesgos iniciales

| ID | Riesgo | P×I | Nivel | Respuesta principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | El alcance (9 juegos y 2 módulos) excede la capacidad del equipo | 16 | Extremo | Priorización MoSCoW |
| R05 | Incumplimiento de la Ley 21.719 (consentimiento, información, derechos ARCO) | 15 | Alto | Privacy by Design desde el primer commit |
| R11 | Retraso o rechazo en la publicación de Google Play | 15 | Alto | Verificar tipo de cuenta en Sprint 2 |
| R02 | Falla la integración Flutter–FastAPI–OpenAI | 12 | Alto | Spike técnico validado el 04-09-2026 |
| R03 | Los adultos mayores no adoptan la aplicación o no logran usarla | 12 | Alto | Diseño accesible (fuente ≥ 18 sp, áreas táctiles de 48 dp) |
| R08 | Disponibilidad limitada de integrantes para desarrollar | 12 | Alto | Capacidad semanal acordada (15 h por integrante) |

# 10. Autoridad del jefe de proyecto y criterios de cierre

Daniela Castillo gestiona el cronograma, asigna tareas, aprueba cambios menores (≤ 8 h y sin efecto en hitos) y escala a la contraparte los cambios mayores.

Los cambios de alcance, plazo o presupuesto superiores a ese umbral requieren aprobación de la contraparte y de los docentes guía, y se registran en el Control de Cambios (AC-DOC-14).

El proyecto se cierra con la aplicación publicada, el acta de entrega firmada, la documentación transferida y la defensa APT realizada.

# 11. Aprobaciones

Con su firma, las partes autorizan el proyecto en los términos de esta acta.

| ______________________________ Sandra Carreño Directora DIDECO – Municipalidad de Huechuraba | ______________________________ Daniela Castillo Líder técnica y jefa de proyecto |
| --- | --- |

| ______________________________ Benjamín Valle Desarrollador frontend | ______________________________ Eduardo Villanueva Desarrollador frontend y QA |
| --- | --- |