## Gantt
AuroraCare - Carta Gantt
Corte al 23/10/2026. Calendario semanal del 31/08 al 20/12/2026.
Verde: avance por subtareas. Color de fase: plan pendiente. Jira / Mixto / Sprint: origen de fechas.
Inicio/fin reales no verificados. Avance por conteo, no por esfuerzo. PDF: corte estático de esta versión.
Clave | Actividad principal | Responsable | Inicio plan | Término plan | Origen fechas | Estado Jira | Subtareas | Terminadas | Avance | Días calendario | Dependencias (validar) | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14
Fundamentos
SCRUM-5 | Instalar stack en los equipos de desarrollo | Daniela | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Jira | Finalizado | 3 | 3 | 100% | 6 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-6 | Configurar repositorio GitHub | Daniela | 2026-08-31 | 2026-09-13 | Mixto | Finalizado | 4 | 4 | 100% | 14 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-7 | Crear proyecto Firebase | Daniela | 2026-08-31 | 2026-09-13 | Mixto | Finalizado | 6 | 6 | 100% | 14 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-8 | Spike técnico Flutter -> FastAPI -> OpenAI | Daniela | 2026-09-02 | 2026-09-13 | Jira | Finalizado | 6 | 6 | 100% | 12 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-9 | Configurar Jira | Daniela | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Mixto | Finalizado | 5 | 5 | 100% | 6 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-10 | Reunión de kickoff del equipo | Daniela | 2026-08-31 | 2026-09-10 | Mixto | Finalizado | 6 | 6 | 100% | 11 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura y autenticación
SCRUM-14 | Estructura de capas Flutter | Daniela | 2026-09-08 | 2026-09-22 | Mixto | Finalizado | 8 | 8 | 100% | 15 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-15 | Tema visual AuroraCare | Benjamín | 2026-09-08 | 2026-09-22 | Mixto | Finalizado | 0 | 0 | 100% | 15 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-16 | Pantalla de Bienvenida y Login | Benjamín | 2026-09-08 | 2026-09-26 | Mixto | Finalizado | 4 | 4 | 100% | 19 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-17 | Disclaimer médico en onboarding | Benjamín | 2026-09-08 | 2026-09-26 | Mixto | Finalizado | 4 | 4 | 100% | 19 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-18 | Selección de modo de uso | Benjamín | 2026-09-08 | 2026-09-30 | Mixto | Finalizado | 5 | 5 | 100% | 23 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-19 | Generación UUID anónimo | Daniela | 2026-09-08 | 2026-09-28 | Mixto | Finalizado | 4 | 4 | 100% | 21 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-20 | Prototipo Figma – Flujos Completos 9 - 12 | Daniela | 2026-09-08 | 2026-10-04 | Mixto | Finalizado | 8 | 8 | 100% | 27 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-85 | Registro de Cuidador | Eduardo | 2026-09-08 | 2026-09-30 | Mixto | Finalizado | 6 | 6 | 100% | 23 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-124 | Desbloqueo de Tareas de Programación | Daniela | 2026-09-08 | 2026-10-04 | Mixto | Finalizado | 4 | 4 | 100% | 27 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-129 | Prototipo Figma - Flujos Completos 1-4 | Benjamín | 2026-09-08 | 2026-10-06 | Mixto | Finalizado | 8 | 8 | 100% | 29 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-130 | Prototipo Figma - Flujos Completos 5 - 8 | Eduardo | 2026-09-08 | 2026-10-06 | Mixto | Finalizado | 6 | 6 | 100% | 29 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-139 | Paso a Producción – Merge Develop -> Main | Daniela | 2026-09-08 | 2026-10-06 | Sprint | Finalizado | 0 | 0 | 100% | 29 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juegos y métricas
SCRUM-21 | Juegos (Memoria) | Benjamín | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Jira | En curso | 8 | 0 | 0% | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-22 | Juegos (Praxias) | Daniela | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Jira | Finalizado | 8 | 8 | 100% | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-23 | Juegos (Atención) | Eduardo | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Jira | En curso | 5 | 4 | 80% | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-24 | Módulo de respiración guiada | Benjamín | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Jira | Finalizado | 8 | 8 | 100% | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-25 | Captura de métricas por sesión | Daniela | 2026-10-05 | 2026-10-13 | Jira | Finalizado | 6 | 6 | 100% | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-26 | Pruebas QA | Eduardo | 2026-10-23 | 2026-10-25 | Jira | Pendiente | 8 | 0 | 0% | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-28 | FastAPI - endpoint/session/analyze | Daniela | 2026-10-07 | 2026-10-13 | Jira | Finalizado | 6 | 6 | 100% | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-76 | Configurar Firebase Storage | Daniela | 2026-10-06 | 2026-10-13 | Jira | Finalizado | 7 | 7 | 100% | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-201 | Documentación para Fase 2 | Daniela | 2026-10-07 | 2026-10-24 | Jira | En curso | 1 | 1 | 100% | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-216 | Eliminar el modo "Solo jugar" y adaptar la app a 2 modos de uso | Benjamín | 2026-10-01 | 2026-10-13 | Mixto | Finalizado | 7 | 7 | 100% | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-217 | Indicar con claridad dónde está el error al crear cuenta e iniciar sesión | Benjamín | 2026-10-01 | 2026-10-13 | Mixto | Finalizado | 6 | 6 | 100% | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-218 | Mantener la sesión iniciada al volver a abrir la app | Benjamín | 2026-10-01 | 2026-10-13 | Mixto | Finalizado | 8 | 8 | 100% | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo cuidador y QR
SCRUM-29 | Primera sesión de prueba con usuarios | Daniela | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Sprint | Pendiente | 6 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-30 | Generación de QR por adulto mayor | Daniela | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-31 | Escaneo de QR por cuidador | Eduardo | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-32 | Dashboard cuidador | Eduardo | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-33 | Historial de resultados | Eduardo | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-34 | Notificación push al cuidador | Eduardo | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-35 | Vista de progreso personal | Benjamín | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-36 | FastAPI – endpoint/report/generate | Daniela | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-37 | Pruebas QA | Eduardo | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Sprint | Pendiente | 8 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCRUM-38 | Segunda sesión de pruebas con usuarios | Daniela | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Privacidad, reporte y publicación
SCRUM-39 | flujo ARCO completo | Daniela | 2026-11-16 | 2026-12-06 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
SCRUM-40 | Desvinculación del cuidador | Eduardo | 2026-11-16 | 2026-12-06 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
SCRUM-41 | Reporte PDF exportable | Eduardo | 2026-11-16 | 2026-12-06 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
SCRUM-42 | Auditoría de lenguaje en toda la app | Benjamín | 2026-11-16 | 2026-12-06 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
SCRUM-43 | Pruebas de rendimiento en gama baja | Benjamín | 2026-11-16 | 2026-12-06 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
SCRUM-44 | Pruebas QA | Eduardo | 2026-11-16 | 2026-12-06 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
SCRUM-45 | Tercera sesión de prueba con usuarios | Daniela | 2026-11-16 | 2026-12-06 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
SCRUM-46 | Build de producción y publicación Play Store | Daniela | 2026-11-16 | 2026-12-06 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
SCRUM-47 | Documentación final para transferencia | Daniela | 2026-11-16 | 2026-12-06 | Sprint | Pendiente | 0 | 0 | 0% | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Cierre propuesto
PROP-01 | Cierre, defensa y transferencia final | Equipo | 2026-12-07 | 2026-12-20 | Propuesta | Propuesto | 0 | 0 |  | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Método: inicio/fin propios de Jira cuando existen; en ausencia se usa el rango del sprint. Mixto combina ambos.
Las dependencias están vacías para validarlas con el equipo. No se calculó ruta crítica ni se inventaron fechas reales.
Avance: 100% si Jira indica Finalizado; en otras tareas, subtareas finalizadas / total. Sin detalle: vacío si está En curso.

## Datos Jira
Datos originales y correspondencia con GitHub
Tareas principales: consulta Jira 23/10/2026. Subtareas: copia inicial del mismo día.
Jira: https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/issues/?jql=project%3DSCRUM
GitHub: https://github.com/users/Franky1764/projects/1.
Propuesta de cierre: 07-20/12/2026, según período de entrega del README del Project.
Clave | Padre Jira | Actividad | Tipo | Estado | Responsable | Inicio Jira | Término Jira | Sprint | Inicio sprint | Fin sprint | Issue GitHub | Enlace Jira
SCRUM-5 |  | Instalar stack en los equipos de desarrollo | Tarea | Finalizado | Daniela | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 2 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-5
SCRUM-6 |  | Configurar repositorio GitHub | Tarea | Finalizado | Daniela |  | 2026-09-13 | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 3 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-6
SCRUM-7 |  | Crear proyecto Firebase | Tarea | Finalizado | Daniela |  | 2026-09-13 | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 4 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-7
SCRUM-8 |  | Spike técnico Flutter -> FastAPI -> OpenAI | Tarea | Finalizado | Daniela | 2026-09-02 | 2026-09-13 | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 5 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-8
SCRUM-9 |  | Configurar Jira | Tarea | Finalizado | Daniela |  | 2026-09-05 | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 6 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-9
SCRUM-10 |  | Reunión de kickoff del equipo | Tarea | Finalizado | Daniela |  | 2026-09-10 | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 7 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-10
SCRUM-11 | SCRUM-5 | Instalación – Daniela | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 87 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-11
SCRUM-12 | SCRUM-5 | Instalación – Eduardo | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 88 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-12
SCRUM-13 | SCRUM-5 | Instalación – Benjamín | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 89 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-13
SCRUM-14 |  | Estructura de capas Flutter | Tarea | Finalizado | Daniela |  | 2026-09-22 | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 8 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-14
SCRUM-15 |  | Tema visual AuroraCare | Tarea | Finalizado | Benjamín |  | 2026-09-22 | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 9 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-15
SCRUM-16 |  | Pantalla de Bienvenida y Login | Tarea | Finalizado | Benjamín |  | 2026-09-26 | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 27 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-16
SCRUM-17 |  | Disclaimer médico en onboarding | Tarea | Finalizado | Benjamín |  | 2026-09-26 | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 28 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-17
SCRUM-18 |  | Selección de modo de uso | Tarea | Finalizado | Benjamín |  | 2026-09-30 | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 29 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-18
SCRUM-19 |  | Generación UUID anónimo | Tarea | Finalizado | Daniela |  | 2026-09-28 | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 31 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-19
SCRUM-20 |  | Prototipo Figma – Flujos Completos 9 - 12 | Tarea | Finalizado | Daniela |  | 2026-10-04 | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 90 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-20
SCRUM-21 |  | Juegos (Memoria) | Tarea | En curso | Benjamín | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 91 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-21
SCRUM-22 |  | Juegos (Praxias) | Tarea | Finalizado | Daniela | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 92 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-22
SCRUM-23 |  | Juegos (Atención) | Tarea | En curso | Eduardo | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 93 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-23
SCRUM-24 |  | Módulo de respiración guiada | Tarea | Finalizado | Benjamín | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 94 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-24
SCRUM-25 |  | Captura de métricas por sesión | Tarea | Finalizado | Daniela | 2026-10-05 | 2026-10-13 | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 83 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-25
SCRUM-26 |  | Pruebas QA | Tarea | Pendiente | Eduardo | 2026-10-23 | 2026-10-25 | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 32 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-26
SCRUM-28 |  | FastAPI - endpoint/session/analyze | Tarea | Finalizado | Daniela | 2026-10-07 | 2026-10-13 | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 95 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-28
SCRUM-29 |  | Primera sesión de prueba con usuarios | Tarea | Pendiente | Daniela |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 96 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-29
SCRUM-30 |  | Generación de QR por adulto mayor | Tarea | Pendiente | Daniela |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 97 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-30
SCRUM-31 |  | Escaneo de QR por cuidador | Tarea | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 98 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-31
SCRUM-32 |  | Dashboard cuidador | Tarea | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 99 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-32
SCRUM-33 |  | Historial de resultados | Tarea | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 100 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-33
SCRUM-34 |  | Notificación push al cuidador | Tarea | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 101 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-34
SCRUM-35 |  | Vista de progreso personal | Tarea | Pendiente | Benjamín |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 102 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-35
SCRUM-36 |  | FastAPI – endpoint/report/generate | Tarea | Pendiente | Daniela |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 103 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-36
SCRUM-37 |  | Pruebas QA | Tarea | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 104 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-37
SCRUM-38 |  | Segunda sesión de pruebas con usuarios | Tarea | Pendiente | Daniela |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 105 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-38
SCRUM-39 |  | flujo ARCO completo | Tarea | Pendiente | Daniela |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 106 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-39
SCRUM-40 |  | Desvinculación del cuidador | Tarea | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 107 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-40
SCRUM-41 |  | Reporte PDF exportable | Tarea | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 108 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-41
SCRUM-42 |  | Auditoría de lenguaje en toda la app | Tarea | Pendiente | Benjamín |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 109 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-42
SCRUM-43 |  | Pruebas de rendimiento en gama baja | Tarea | Pendiente | Benjamín |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 110 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-43
SCRUM-44 |  | Pruebas QA | Tarea | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 111 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-44
SCRUM-45 |  | Tercera sesión de prueba con usuarios | Tarea | Pendiente | Daniela |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 112 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-45
SCRUM-46 |  | Build de producción y publicación Play Store | Tarea | Pendiente | Daniela |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 113 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-46
SCRUM-47 |  | Documentación final para transferencia | Tarea | Pendiente | Daniela |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 114 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-47
SCRUM-48 | SCRUM-8 | Definir flujo técnico y contrato entre Flutter, FastAPI y OpenAI | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 115 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-48
SCRUM-49 | SCRUM-8 | Configurar cliente OpenAI y credenciales en el backend | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 116 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-49
SCRUM-50 | SCRUM-8 | Implementar endpoint en FastAPI que reciba texto y llame a OpenAI | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 117 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-50
SCRUM-51 | SCRUM-8 | Conectar la pantalla Flutter con el endpoint de FastAPI | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 118 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-51
SCRUM-52 | SCRUM-8 | Mostrar la respuesta de OpenAI en la UI de Flutter | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 119 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-52
SCRUM-53 | SCRUM-8 | Validar el flujo end-to-end y corregir errores | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 120 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-53
SCRUM-54 | SCRUM-7 | Crear y registrar el proyecto en Firebase | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 121 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-54
SCRUM-55 | SCRUM-7 | Configurar Firebase Authentication | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 122 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-55
SCRUM-56 | SCRUM-7 | Configurar Firestore y su estructura inicial | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 123 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-56
SCRUM-57 | SCRUM-76 | Configurar Firebase Storage | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 124 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-57
SCRUM-58 | SCRUM-7 | Configurar Firebase Analytics | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 125 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-58
SCRUM-59 | SCRUM-7 | Implementar reglas de seguridad base de Firebase | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 126 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-59
SCRUM-60 | SCRUM-7 | Verificar credenciales y variables de entorno de Firebase | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 127 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-60
SCRUM-61 | SCRUM-10 | Preparar y revisar ARCHITECTURE.md para la reunión de kickoff | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 128 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-61
SCRUM-62 | SCRUM-10 | Preparar y revisar USER_FLOWS.md para la reunión de kickoff | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 129 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-62
SCRUM-63 | SCRUM-10 | Preparar y revisar SCORING.md para la reunión de kickoff | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 130 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-63
SCRUM-64 | SCRUM-10 | Definir y asignar módulos del equipo | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 131 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-64
SCRUM-65 | SCRUM-10 | Acordar la rutina de trabajo del equipo | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 132 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-65
SCRUM-66 | SCRUM-10 | Documentar acuerdos y próximos pasos del kickoff | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 133 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-66
SCRUM-67 | SCRUM-6 | Configurar el repositorio en GitHub | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 134 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-67
SCRUM-68 | SCRUM-6 | Crear y dejar preparada la estructura inicial de carpetas del repositorio | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 135 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-68
SCRUM-69 | SCRUM-6 | Configurar las ramas principales main y develop | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 136 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-69
SCRUM-70 | SCRUM-6 | Añadir archivos base de configuración del repositorio (.gitignore y README) | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 137 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-70
SCRUM-71 | SCRUM-9 | Crear el workspace de Jira para Team AuroraCare | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 138 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-71
SCRUM-72 | SCRUM-9 | Cargar y configurar todos los sprints | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 139 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-72
SCRUM-73 | SCRUM-9 | Invitar a Benjamín y Eduardo al workspace | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 140 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-73
SCRUM-74 | SCRUM-9 | Asignar las tareas existentes a los responsables | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 141 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-74
SCRUM-75 | SCRUM-9 | Validar la configuración inicial de Jira | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 142 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-75
SCRUM-76 |  | Configurar Firebase Storage | Tarea | Finalizado | Daniela | 2026-10-06 | 2026-10-13 | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 143 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-76
SCRUM-77 | SCRUM-14 | Definir la arquitectura de capas de Flutter | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 10 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-77
SCRUM-78 | SCRUM-14 | Crear la estructura de carpetas del proyecto | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 11 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-78
SCRUM-79 | SCRUM-14 | Configurar modelos y entidades base | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 12 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-79
SCRUM-80 | SCRUM-14 | Implementar contratos de repositorio y casos de uso | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 13 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-80
SCRUM-81 | SCRUM-14 | Configurar inyección de dependencias | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 14 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-81
SCRUM-82 | SCRUM-14 | Definir la gestión de estado de la capa de presentación | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 15 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-82
SCRUM-83 | SCRUM-14 | Crear ejemplos o plantilla de flujo entre capas | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 16 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-83
SCRUM-84 | SCRUM-14 | Documentar la estructura de capas y normas de uso | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 17 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-84
SCRUM-85 |  | Registro de Cuidador | Tarea | Finalizado | Eduardo |  | 2026-09-30 | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 144 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-85
SCRUM-86 | SCRUM-85 | Diseñar la pantalla de registro de cuidador | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 145 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-86
SCRUM-87 | SCRUM-85 | Diseñar la pantalla de lectura de código QR | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 146 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-87
SCRUM-88 | SCRUM-85 | Diseñar la pantalla de progreso del cuidador | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 147 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-88
SCRUM-89 | SCRUM-85 | Diseñar la pantalla de reporte del cuidador | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 148 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-89
SCRUM-90 | SCRUM-85 | Definir componentes reutilizables para el flujo de cuidador | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 149 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-90
SCRUM-91 | SCRUM-85 | Ajustar navegación y flujo entre pantallas de cuidador | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 150 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-91
SCRUM-92 | SCRUM-16 | Diseñar la pantalla de bienvenida | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 151 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-92
SCRUM-93 | SCRUM-16 | Implementar la pantalla de registro con email y contraseña | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 152 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-93
SCRUM-94 | SCRUM-16 | Implementar la pantalla de inicio de sesión | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 153 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-94
SCRUM-95 | SCRUM-16 | Implementar la recuperación de contraseña | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 154 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-95
SCRUM-96 | SCRUM-17 | Maquetar pantalla visual del disclaimer médico | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 46 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-96
SCRUM-97 | SCRUM-17 | Implementar bloqueo de acceso sin aceptación | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 47 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-97
SCRUM-98 | SCRUM-17 | Conectar navegación desde flujo previo | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 48 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-98
SCRUM-99 | SCRUM-17 | Widget test de la pantalla | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 49 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-99
SCRUM-100 | SCRUM-19 | Definir el formato y la lógica de generación del UUID anónimo | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 155 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-100
SCRUM-101 | SCRUM-19 | Validar la persistencia y recuperación del UUID anónimo | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 35 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-101
SCRUM-102 | SCRUM-19 | Integrar el UUID anónimo en el flujo de la aplicación | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 34 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-102
SCRUM-103 | SCRUM-19 | Crear pruebas para la generación de UUID anónimo | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 36 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-103
SCRUM-111 | SCRUM-20 | Crear el mapa de navegación y estructura del prototipo | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 156 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-111
SCRUM-112 | SCRUM-20 | Diseñar wireframes de baja fidelidad para los flujos | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 157 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-112
SCRUM-113 | SCRUM-20 | Diseñar la interfaz visual de alta fidelidad | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 158 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-113
SCRUM-114 | SCRUM-20 | Definir los flujos completos a prototipar | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 159 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-114
SCRUM-115 | SCRUM-20 | Configurar interacciones y transiciones del prototipo | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 160 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-115
SCRUM-116 | SCRUM-20 | Revisar consistencia de componentes y estados | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 161 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-116
SCRUM-117 | SCRUM-20 | Validar el recorrido completo de usuario | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 162 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-117
SCRUM-118 | SCRUM-20 | Preparar el archivo Figma para compartición y entrega | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 163 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-118
SCRUM-119 | SCRUM-18 | Implementar la pantalla de selección de modo de uso | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 50 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-119
SCRUM-120 | SCRUM-18 | Manejar errores y estados de carga en la selección de modo | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 51 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-120
SCRUM-121 | SCRUM-18 | Cargar y preseleccionar el modo guardado del usuario | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 52 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-121
SCRUM-122 | SCRUM-18 | Diseñar el contenido de los 2 modos en lenguaje simple | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 53 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-122
SCRUM-123 | SCRUM-18 | Persistir el modo seleccionado en Firestore | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 54 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-123
SCRUM-124 |  | Desbloqueo de Tareas de Programación | Tarea | Finalizado | Daniela |  | 2026-10-04 | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 164 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-124
SCRUM-125 | SCRUM-124 | Identificar tareas de programación bloqueadas | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 165 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-125
SCRUM-126 | SCRUM-124 | Analizar dependencias y causas de bloqueo | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 166 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-126
SCRUM-127 | SCRUM-124 | Resolver impedimentos de las tareas bloqueadas | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 167 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-127
SCRUM-128 | SCRUM-124 | Comunicar el estado de desbloqueo al equipo | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 168 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-128
SCRUM-129 |  | Prototipo Figma - Flujos Completos 1-4 | Tarea | Finalizado | Benjamín |  | 2026-10-06 | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 169 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-129
SCRUM-130 |  | Prototipo Figma - Flujos Completos 5 - 8 | Tarea | Finalizado | Eduardo |  | 2026-10-06 | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 170 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-130
SCRUM-131 | SCRUM-129 | Diseñar el flujo completo 2 en Figma | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 171 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-131
SCRUM-132 | SCRUM-129 | Diseñar el flujo completo 4 en Figma | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 172 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-132
SCRUM-133 | SCRUM-129 | Definir la estructura y navegación base del prototipo en Figma | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 173 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-133
SCRUM-134 | SCRUM-129 | Diseñar el flujo completo 1 en Figma | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 174 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-134
SCRUM-135 | SCRUM-129 | Diseñar el flujo completo 3 en Figma | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 175 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-135
SCRUM-136 | SCRUM-129 | Revisar consistencia visual y de componentes entre los flujos 1-4 | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 176 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-136
SCRUM-137 | SCRUM-129 | Configurar interacciones y prototipado clicable de todos los flujos | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 177 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-137
SCRUM-138 | SCRUM-129 | Preparar revisión final y ajustes del prototipo | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 178 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-138
SCRUM-139 |  | Paso a Producción – Merge Develop -> Main | Tarea | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 179 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-139
SCRUM-140 | SCRUM-21 | Implementar la lógica de volteo y emparejamiento de cartas | Subtask | Pendiente | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 180 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-140
SCRUM-141 | SCRUM-21 | Gestionar estados de fin de partida | Subtask | Pendiente | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 181 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-141
SCRUM-142 | SCRUM-21 | Agregar barajado aleatorio y reinicio de partida | Subtask | Pendiente | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 182 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-142
SCRUM-143 | SCRUM-21 | Incorporar sistema de puntuación o contador de intentos | Subtask | Pendiente | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 183 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-143
SCRUM-144 | SCRUM-21 | Diseñar la pantalla del juego de memoria | Subtask | Pendiente | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 184 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-144
SCRUM-145 | SCRUM-21 | Validar interacción y bloqueo temporal de cartas | Subtask | Pendiente | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 185 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-145
SCRUM-146 | SCRUM-21 | Adaptar el juego para accesibilidad y uso táctil | Subtask | Pendiente | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 186 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-146
SCRUM-147 | SCRUM-21 | Probar la funcionalidad del juego de memoria | Subtask | Pendiente | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 187 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-147
SCRUM-148 | SCRUM-22 | Crear la interfaz visual y recursos gráficos | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 188 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-148
SCRUM-149 | SCRUM-22 | Definir alcance funcional de los juegos de praxias | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 189 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-149
SCRUM-150 | SCRUM-22 | Configurar contenidos y ejercicios de praxias | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 190 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-150
SCRUM-151 | SCRUM-22 | Diseñar la estructura y navegación de la experiencia | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 191 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-151
SCRUM-152 | SCRUM-22 | Implementar la lógica base de los juegos | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 192 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-152
SCRUM-153 | SCRUM-22 | Agregar sistema de puntuación o progreso | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 193 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-153
SCRUM-154 | SCRUM-22 | Incorporar feedback al usuario | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 194 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-154
SCRUM-155 | SCRUM-22 | Probar la usabilidad y funcionamiento de los juegos | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 195 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-155
SCRUM-156 | SCRUM-23 | Probar el funcionamiento y corregir errores | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 196 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-156
SCRUM-157 | SCRUM-23 | Diseñar la experiencia de usuario y las pantallas del juego | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 197 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-157
SCRUM-158 | SCRUM-23 | Definir el alcance y los requisitos de los juegos de atención | Subtask | En curso | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 198 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-158
SCRUM-159 | SCRUM-23 | Integrar elementos visuales y de interacción | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 199 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-159
SCRUM-160 | SCRUM-23 | Implementar la lógica principal de los juegos | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 200 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-160
SCRUM-161 | SCRUM-24 | Configurar patrones o sesiones predefinidas | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 201 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-161
SCRUM-162 | SCRUM-24 | Implementar pausa, reanudación y finalización de sesión | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 202 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-162
SCRUM-163 | SCRUM-24 | Crear la lógica del temporizador y ciclos | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 203 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-163
SCRUM-164 | SCRUM-24 | Diseñar la experiencia de respiración guiada | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 204 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-164
SCRUM-165 | SCRUM-24 | Implementar la interfaz de sesión de respiración | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 205 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-165
SCRUM-166 | SCRUM-24 | Guardar el progreso o preferencias de usuario | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 206 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-166
SCRUM-167 | SCRUM-24 | Añadir accesibilidad al módulo | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 207 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-167
SCRUM-168 | SCRUM-24 | Probar la sincronización visual y temporal | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 208 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-168
SCRUM-169 | SCRUM-25 | Exponer consulta o acceso a las métricas por sesión | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 84 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-169
SCRUM-170 | SCRUM-25 | Definir las métricas a capturar por sesión | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 85 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-170
SCRUM-171 | SCRUM-25 | Implementar la instrumentación de captura de métricas | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 86 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-171
SCRUM-172 | SCRUM-25 | Persistir las métricas por sesión en el almacenamiento correspondiente | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 209 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-172
SCRUM-173 | SCRUM-25 | Agregar validaciones y manejo de errores en la captura | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 210 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-173
SCRUM-174 | SCRUM-25 | Cubrir la captura de métricas por sesión con pruebas | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 211 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-174
SCRUM-175 | SCRUM-26 | Preparar entorno y datos de prueba | Subtask | En curso | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 38 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-175
SCRUM-176 | SCRUM-26 | Definir alcance y plan de pruebas QA | Subtask | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 42 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-176
SCRUM-177 | SCRUM-26 | Ejecutar pruebas funcionales | Subtask | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 41 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-177
SCRUM-178 | SCRUM-26 | Diseñar casos de prueba funcionales | Subtask | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 212 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-178
SCRUM-179 | SCRUM-26 | Validar flujos de regresión | Subtask | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 39 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-179
SCRUM-180 | SCRUM-26 | Registrar y clasificar incidencias detectadas | Subtask | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 40 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-180
SCRUM-181 | SCRUM-26 | Verificar correcciones de incidencias | Subtask | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 44 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-181
SCRUM-182 | SCRUM-26 | Cerrar y reportar resultados de QA | Subtask | Pendiente | Eduardo |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 43 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-182
SCRUM-183 | SCRUM-28 | Validate input and handle analysis errors | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 213 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-183
SCRUM-184 | SCRUM-28 | Implement the FastAPI /session/analyze endpoint | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 214 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-184
SCRUM-185 | SCRUM-28 | Define the request/response contract for the session analysis endpoint | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 215 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-185
SCRUM-186 | SCRUM-28 | Create automated tests for the session analysis endpoint | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 216 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-186
SCRUM-187 | SCRUM-28 | Add session lookup and analysis processing logic | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 217 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-187
SCRUM-188 | SCRUM-28 | Document the session analysis endpoint | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 218 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-188
SCRUM-189 | SCRUM-29 | Realizar la sesión de prueba con usuarios | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 219 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-189
SCRUM-190 | SCRUM-29 | Seleccionar y confirmar participantes | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 220 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-190
SCRUM-191 | SCRUM-29 | Preparar materiales y entorno de prueba | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 221 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-191
SCRUM-192 | SCRUM-29 | Documentar hallazgos y aprendizajes | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 222 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-192
SCRUM-193 | SCRUM-29 | Definir objetivos y guion de la sesión de prueba | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 223 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-193
SCRUM-194 | SCRUM-29 | Elaborar informe de resultados y próximos pasos | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 224 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-194
SCRUM-195 | SCRUM-76 | Definir estructura base de carpetas y convenciones de archivos en el bucket | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 225 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-195
SCRUM-196 | SCRUM-76 | Configurar credenciales y variables de entorno para Firebase Storage | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 226 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-196
SCRUM-197 | SCRUM-76 | Integrar Firebase Storage en la aplicación | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 227 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-197
SCRUM-198 | SCRUM-76 | Definir y aplicar reglas de seguridad de Firebase Storage | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 228 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-198
SCRUM-199 | SCRUM-76 | Probar carga y descarga de archivos en Firebase Storage | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 229 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-199
SCRUM-200 | SCRUM-76 | Documentar el uso de Firebase Storage para el equipo | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 230 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-200
SCRUM-201 |  | Documentación para Fase 2 | Tarea | En curso | Daniela | 2026-10-07 | 2026-10-24 | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 231 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-201
SCRUM-202 | SCRUM-130 | Diseñar en Figma el flujo completo 5 | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 232 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-202
SCRUM-203 | SCRUM-130 | Diseñar en Figma el flujo completo 8 | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 233 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-203
SCRUM-204 | SCRUM-130 | Diseñar en Figma el flujo completo 6 | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 234 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-204
SCRUM-205 | SCRUM-130 | Definir el alcance y contenido de los flujos 5 a 8 | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 235 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-205
SCRUM-206 | SCRUM-130 | Diseñar en Figma el flujo completo 7 | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 236 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-206
SCRUM-207 | SCRUM-130 | Revisar consistencia y ajustar enlaces del prototipo Figma | Subtask | Finalizado | Eduardo |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 2026-09-08 | 2026-10-06 | 237 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-207
SCRUM-208 | SCRUM-37 | Diseñar y documentar casos de prueba | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 238 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-208
SCRUM-209 | SCRUM-37 | Ejecutar pruebas funcionales manuales | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 239 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-209
SCRUM-210 | SCRUM-37 | Preparar el entorno y datos de prueba | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 240 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-210
SCRUM-211 | SCRUM-37 | Definir alcance y criterios de aceptación de las pruebas QA | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 241 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-211
SCRUM-212 | SCRUM-37 | Ejecutar pruebas de regresión | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 242 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-212
SCRUM-213 | SCRUM-37 | Validar correcciones y realizar re-pruebas | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 243 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-213
SCRUM-214 | SCRUM-37 | Cerrar evidencias y resumen de resultados QA | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 244 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-214
SCRUM-215 | SCRUM-37 | Registrar y dar seguimiento a incidencias detectadas | Subtask | Pendiente | Sin asignar |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 245 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-215
SCRUM-216 |  | Eliminar el modo "Solo jugar" y adaptar la app a 2 modos de uso | Tarea | Finalizado | Benjamín |  | 2026-10-13 | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 246 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-216
SCRUM-217 |  | Indicar con claridad dónde está el error al crear cuenta e iniciar sesión | Tarea | Finalizado | Benjamín |  | 2026-10-13 | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 247 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-217
SCRUM-218 |  | Mantener la sesión iniciada al volver a abrir la app | Tarea | Finalizado | Benjamín |  | 2026-10-13 | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 248 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-218
SCRUM-219 | SCRUM-216 | Actualizar el prototipo Figma (F3 y F4) a 2 modos: quitar la tarjeta "Solo jugar" y la pantalla "Resultado Modo 1". | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 249 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-219
SCRUM-220 | SCRUM-216 | Registrar el cambio en USER_FLOWS y ARCHITECTURE, con aprobación de Daniela. | Subtask | Finalizado | Daniela |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 250 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-220
SCRUM-221 | SCRUM-216 | Cambiar la pantalla de selección de modo a 2 tarjetas. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 251 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-221
SCRUM-222 | SCRUM-216 | Crear la pantalla "Mi modo de uso" (cambio de modo desde Mi perfil). | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 252 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-222
SCRUM-223 | SCRUM-216 | Implementar el aviso de advertencia y la confirmación al bajar de Modo 3 a Modo 2. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 253 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-223
SCRUM-224 | SCRUM-216 | Mostrar u ocultar opciones según el modo activo. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 254 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-224
SCRUM-225 | SCRUM-216 | Retirar toda referencia al Modo 1 del código y actualizar los widget tests. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 255 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-225
SCRUM-226 | SCRUM-217 | Listar los errores que devuelve hoy el repositorio de autenticación y definir la tabla error, campo y mensaje. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 256 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-226
SCRUM-227 | SCRUM-217 | Actualizar en Figma las pantallas de error de registro y login (borde rojo e ícono). | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 257 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-227
SCRUM-228 | SCRUM-217 | Mostrar los errores por campo en Crear cuenta. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 258 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-228
SCRUM-229 | SCRUM-217 | Mostrar los errores en Iniciar sesión (validación local y credenciales incorrectas). | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 259 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-229
SCRUM-230 | SCRUM-217 | Agregar el mensaje general para errores de conexión, demasiados intentos y cuenta deshabilitada. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 260 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-230
SCRUM-231 | SCRUM-217 | Widget tests de cada caso. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 261 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-231
SCRUM-232 | SCRUM-218 | Acordar con Daniela qué expone el repositorio: usuario actual y lectura del perfil users/{uid}. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 262 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-232
SCRUM-233 | SCRUM-218 | Crear la pantalla de carga inicial. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 263 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-233
SCRUM-234 | SCRUM-218 | Implementar la puerta de entrada de la app (decide entre Bienvenida, paso pendiente del onboarding o Pantalla principal). | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 264 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-234
SCRUM-235 | SCRUM-218 | Mostrar nombre y modo reales en Inicio y Mi perfil, en reemplazo del nombre provisorio. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 265 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-235
SCRUM-236 | SCRUM-218 | Ajustar el cierre de sesión a la nueva puerta de entrada. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 266 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-236
SCRUM-237 | SCRUM-218 | Manejar casos borde (sin conexión, cuenta eliminada). | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 267 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-237
SCRUM-238 | SCRUM-218 | Widget tests y prueba en el teléfono. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 268 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-238
SCRUM-239 | SCRUM-218 | Crear la pantalla de carga inicial. | Subtask | Finalizado | Benjamín |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 269 | https://duocuc-team-auroracare.atlassian.net/browse/SCRUM-239