Plan de Gestión de Riesgos

Plan de riesgos · ISO 31000:2018 y PMBOK 7

Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Duoc UC: Sede Plaza Norte

Versión 2.0 | octubre 2026

Código: AC-DOC-05 | Proyecto HCH-DIDECO-2026-001

Tabla de contenido

Control del documento	4

1. Introducción	4

1.1 Fuentes y convenciones	4

2. Metodología	5

2.1 Escala de frecuencia	5

2.2 Escala de impacto	5

2.3 Niveles de riesgo y tratamiento	5

2.4 Estrategias de respuesta y tipos de control	6

3. Identificación de riesgos	6

4. Análisis cualitativo: causa, evento y consecuencia	7

4.1 Categoría 1: Técnicos	7

4.2 Categoría 2: Seguridad y privacidad	9

4.3 Categoría 3: Operacionales	10

4.4 Categoría 4: Experiencia de usuario	11

4.5 Categoría 5: Legales y regulatorios	12

4.6 Categoría 6: Financieros y de continuidad	13

5. Evaluación de riesgos	14

5.1 Registro de riesgos	14

5.2 Análisis de resultados	17

6. Plan de mitigación	18

6.1 Controles de la categoría 1: Técnicos	18

6.2 Controles de la categoría 2: Seguridad y privacidad	19

6.3 Controles de la categoría 3: Operacionales	20

6.4 Controles de la categoría 4: Experiencia de usuario	20

6.5 Controles de la categoría 5: Legales y regulatorios	21

6.6 Controles de la categoría 6: Financieros y de continuidad	21

7. Análisis cuantitativo	22

7.1 Análisis PERT	22

7.2 Árboles de decisión	22

7.3 Simulación de Monte Carlo	23

8. Reservas	23

9. Monitoreo y control	24

9.1 Roles	24

9.2 Ciclo y calendario	24

Indicadores y umbrales por categoría	24

9.3 Protocolo de escalamiento	26

9.4 Gestión de incidentes en Pirani	26

9.5 Actualización del registro	27

9.6 Seguimiento por sprint	27

Anexo A. Descripción detallada de los controles	27

A.1 Categoría 1: Técnicos	27

A.2 Categoría 2: Seguridad y privacidad	30

A.3 Categoría 3: Operacionales	31

A.4 Categoría 4: Experiencia de usuario	33

A.5 Categoría 5: Legales y regulatorios	35

A.6 Categoría 6: Financieros y de continuidad	36

# Control del documento

Tabla 1 – Datos de control

| Código del documento | AC-DOC-05 |
| --- | --- |
| Proyecto | AuroraCare – Plataforma móvil de estimulación cognitiva para adultos mayores (HCH-DIDECO-2026-001) |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de emisión | 24-10-2026 |
| Elaborado por | Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva |
| Revisión técnica | Daniela Castillo |
| Aprobación | Sandra Carreño, Directora DIDECO – Municipalidad de Huechuraba |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Documento académico y privado. Uso interno del equipo, la docencia y la contraparte institucional. |

Tabla 2 – Historial de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13-05-2026 | Emisión inicial de la línea base documental | Product Owner |
| 2.0 | 24-10-2026 | Actualización de documento con la información hasta el cierre del sprint 3 | Equipo AuroraCare |

# 1. Introducción

Este plan establece cómo se identifican, analizan, tratan y monitorean los riesgos del proyecto AuroraCare. Se basa en la norma ISO 31000:2018 y en la guía PMBOK® 7.ª edición, y integra el análisis de riesgos elaborado por la líder técnica (Informe de Gestión de Riesgos v1, Anexo A de análisis cuantitativo, Anexo B de plan de mitigación detallado y registros en la plataforma Pirani, mayo de 2026). El registro vigente contiene 44 riesgos en seis categorías y 73 controles.

El plan sigue la modalidad híbrida del proyecto: el registro, la evaluación, los umbrales y el protocolo de escalamiento responden a una gestión tradicional (línea base y control formal), y la revisión de los riesgos y de los controles se realiza al inicio y al cierre de cada sprint ágil.

## 1.1 Fuentes y convenciones

Tabla 3 – Fuentes del plan

| Fuente | Contenido que aporta |
| --- | --- |
| Informe de Gestión de Riesgos v1 | Identificación, análisis cualitativo (causa, evento, consecuencia), evaluación, plan de mitigación y monitoreo |
| Anexo A – Análisis cuantitativo | Cronograma y RACI, análisis PERT, árboles de decisión y simulación de Monte Carlo |
| Anexo B – Plan de mitigación detallado | Descripción, tipo y estado de cada control |
| Pirani (registro de riesgos y controles) | Códigos ISMS-1 a ISMS-44, niveles inherente y residual, controles IMS y porcentajes de mitigación |

Los identificadores R1.1 a R6.3 son los del registro Pirani y se usan en todos los documentos del proyecto.

# 2. Metodología

## 2.1 Escala de frecuencia

Tabla 4 – Escala de frecuencia

| Nivel | Frecuencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Improbable | Podría ocurrir solo en circunstancias excepcionales |
| 2 | Posible | Poco probable pero no descartable |
| 3 | Ocasional | Puede ocurrir en algún momento del ciclo de vida |
| 4 | Probable | Es probable que ocurra durante el proyecto |
| 5 | Frecuente | Se espera que ocurra en múltiples ocasiones |

## 2.2 Escala de impacto

Tabla 5 – Escala de impacto

| Nivel | Impacto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Insignificante | Sin efecto en la entrega ni en los usuarios |
| 2 | Menor | Efecto leve, absorbible sin ajuste significativo |
| 3 | Moderado | Requiere ajuste de alcance, costo o tiempo |
| 4 | Mayor | Compromete funcionalidades principales o el MVP |
| 5 | Catastrófico | Imposibilita la entrega o causa daño directo a usuarios |

## 2.3 Niveles de riesgo y tratamiento

Tabla 6 – Niveles de riesgo

| Nivel | Descripción | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Bajo | Riesgo aceptable | Monitoreo periódico |
| Medio | Requiere atención planificada | Mitigación en el sprint correspondiente |
| Alto | Tratamiento prioritario | Acción antes del próximo sprint |
| Extremo | Acción inmediata requerida | Escalar y tratar sin demora |

Cada riesgo se evalúa en dos momentos: el riesgo inherente, sin controles, y el riesgo residual, con los controles definidos en el plan de mitigación. El nivel resulta de combinar frecuencia e impacto según la matriz de la plataforma Pirani; las celdas sin riesgos registrados no se interpretan.

Figura 1 – Matriz de riesgos inherentes (antes de los controles)

## 2.4 Estrategias de respuesta y tipos de control

Preventivos: actúan antes de que el riesgo ocurra y reducen su frecuencia.

Detectivos: identifican que el riesgo ocurre o está próximo, y reducen el tiempo de respuesta.

Correctivos: actúan después de la materialización, limitan el daño y restauran el estado normal.

Aceptar: se aplica a los riesgos que quedan en nivel Bajo o que dependen de una decisión estratégica, con monitoreo.

# 3. Identificación de riesgos

Los riesgos se identificaron combinando análisis documental (EDT, RBS, arquitectura de privacidad y stack), revisión de buenas prácticas en salud digital móvil, análisis de dependencias externas críticas y juicio experto.

Tabla 7 – Riesgos y controles por categoría

| Cat. | Categoría | Riesgos | Controles | Controles implementados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Técnicos | 14 | 22 | 1 |
| 2 | Seguridad y privacidad | 5 | 9 | 1 |
| 3 | Operacionales | 7 | 12 | 0 |
| 4 | Experiencia de usuario | 10 | 17 | 3 |
| 5 | Legales y regulatorios | 5 | 8 | 3 |
| 6 | Financieros y de continuidad | 3 | 5 | 0 |
|  | Total | 44 | 73 | 8 |

# 4. Análisis cualitativo: causa, evento y consecuencia

## 4.1 Categoría 1: Técnicos

Tabla 8 – Análisis cualitativo – Técnicos

| ID | Riesgo | Causa | Evento | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1.1 | Arquitectura de privacidad insuficiente para prevenir re-identificación | La separación entre identidad y datos conductuales mediante tokens anónimos no contempla restricciones sobre combinaciones de atributos que, de forma agregada, permiten identificar a un usuario individual. | Un actor con acceso a la base de datos logra re-identificar a un usuario a partir de la combinación de edad, comuna, género y patrones de juego almacenados en el mismo documento de Firestore. | Vulneración de la privacidad de un adulto mayor, exposición legal bajo la Ley 21.719 y pérdida de confianza en el sistema. |
| R1.2 | Modelo de datos de Firestore inadecuado para análisis longitudinal | El esquema de datos se diseña orientado al almacenamiento de sesiones individuales sin considerar desde el inicio la estructura necesaria para consultar tendencias en el tiempo. | Al intentar implementar el análisis longitudinal de métricas conductuales, se descubre que el modelo de datos no permite las consultas requeridas sin una migración completa. | Retraso crítico en el desarrollo, necesidad de migración de datos en producción y posible degradación de la funcionalidad principal del sistema. |
| R1.3 | Stack tecnológico incompatible con requisitos emergentes | La selección del stack se realiza sin validación previa (spikes técnicos) de todas las funcionalidades críticas, asumiendo compatibilidad que no está confirmada. | Durante el desarrollo se detecta que Flutter no soporta adecuadamente una funcionalidad nativa requerida o que FastAPI presenta limitaciones para un caso de uso específico. | Refactorización de alto costo, incorporación de workarounds que aumentan la deuda técnica o, en el peor caso, sustitución parcial del stack con impacto en el cronograma. |
| R1.4 | Ausencia de versionado de contratos de API Flutter ↔ FastAPI | Los contratos de comunicación entre el frontend y el backend no están formalizados ni versionados mediante un estándar como OpenAPI, quedando implícitos en el código. | Un cambio en el backend modifica la estructura de una respuesta sin actualizar el frontend, o viceversa, generando fallos silenciosos o errores en tiempo de ejecución. | Bugs difíciles de rastrear, inconsistencias en los datos presentados al usuario y tiempo de debugging no planificado que afecta el cronograma. |
| R1.5 | Diseño de juegos cognitivos sin fundamento en instrumentos validados | Los juegos cognitivos se diseñan basándose en criterios de usabilidad y entretenimiento sin anclaje en baterías de evaluación cognitiva validadas clínicamente como MoCA o Trail Making Test. | Las métricas recolectadas durante el juego no tienen correlación demostrable con indicadores reales de función cognitiva. | El sistema recolecta datos que no permiten detectar señales cognitivas significativas, comprometiendo la propuesta de valor central de AuroraCare y su credibilidad ante profesionales de salud o entidades institucionales. |
| R1.6 | Acumulación de deuda técnica por presión de plazos | La presión del calendario académico induce decisiones de implementación que priorizan la entrega sobre la calidad, como omitir tests, hardcodear valores o duplicar lógica. | La deuda técnica acumulada alcanza un nivel que hace que cada nuevo cambio introduzca regresiones o requiera tiempo desproporcionado de corrección. | Velocidad de desarrollo progresivamente decreciente, mayor probabilidad de bugs en producción y dificultad para incorporar nuevas funcionalidades en fases posteriores. |
| R1.7 | Pérdida o corrupción del repositorio de código fuente | Ausencia de una estrategia formal de respaldo del repositorio más allá del repositorio remoto principal, sin redundancia geográfica ni exportaciones periódicas. | El repositorio principal se corrompe, se elimina accidentalmente o queda inaccesible por un problema de la plataforma de hosting. | Pérdida parcial o total del código desarrollado, con impacto directo e inmediato sobre el cronograma y potencial imposibilidad de cumplir el deadline académico. |
| R1.8 | Fallo en sincronización offline-online | La lógica de resolución de conflictos entre los datos generados en modo offline y el estado del backend no está definida ni implementada explícitamente. | Al restablecer la conectividad, los datos de sesiones de juego generados offline se pierden, se duplican o sobrescriben datos válidos existentes en Firestore. | Pérdida de métricas conductuales que invalidan el análisis longitudinal de ese período y generan inconsistencias en los reportes del cuidador. |
| R1.9 | Comportamiento no determinista del modelo de IA | La API de OpenAI opera con temperatura mayor a cero por defecto, produciendo respuestas distintas ante inputs idénticos, y no garantiza determinismo incluso con temperatura cero. | Las pruebas automatizadas del sistema fallan intermitentemente por variaciones en las respuestas de la IA, y los resultados de análisis cognitivo varían entre sesiones equivalentes. | Imposibilidad de establecer tests de regresión confiables para el módulo de IA, dificultad para validar el comportamiento del sistema y pérdida de confianza en la consistencia de los reportes. |
| R1.10 | Fallo en el flujo de vinculación por QR | La librería de lectura de QR utilizada presenta incompatibilidades con versiones específicas del sistema operativo o con configuraciones de cámara de ciertos fabricantes de dispositivos Android. | El adulto mayor intenta generar o escanear el código QR de vinculación y el proceso falla sin un mensaje de error comprensible, bloqueando el acceso del cuidador al dashboard. | El cuidador queda sin acceso a los reportes, el adulto mayor no puede resolver el problema de forma autónoma y se pierde la funcionalidad diferenciadora del sistema. |
| R1.11 | Errores en la generación local del reporte PDF | El módulo de generación de PDF no contempla casos borde como campos vacíos, sesiones sin datos, métricas en cero o usuarios sin historial previo suficiente. | El reporte generado localmente contiene datos incorrectos, secciones vacías o valores que no corresponden al usuario, y es entregado al cuidador sin validación previa. | El cuidador recibe información errónea que puede derivar en decisiones incorrectas sobre el adulto mayor, con impacto directo en la confianza en el sistema y potencial daño al usuario. |
| R1.12 | Rendimiento insuficiente en dispositivos de gama baja | Las animaciones de los juegos cognitivos y las llamadas al backend se implementan sin optimización para dispositivos con RAM limitada (2 GB o menos), que son predominantes en el segmento objetivo. | La aplicación presenta lag severo, congelamientos o cierres inesperados en dispositivos de gama baja durante las sesiones de juego. | Experiencia de usuario degradada que genera frustración y abandono temprano, especialmente en adultos mayores con menor tolerancia a fallos tecnológicos. |
| R1.13 | Fallo en entrega de notificaciones push en iOS | Flutter, Firebase o paquetes críticos de pub.dev publican actualizaciones con cambios que rompen la compatibilidad con la versión utilizada en el proyecto, sin período de deprecación suficiente. | Una actualización de dependencias interrumpe la compilación del proyecto o introduce comportamientos inesperados que requieren refactorización no planificada. | Tiempo de desarrollo no planificado dedicado a la actualización, riesgo de introducir nuevos bugs y potencial retraso en el cronograma del proyecto. |
| R1.14 | Breaking changes en dependencias clave | — | Cambios disruptivos sin retrocompatibilidad en Flutter, Firebase u otras dependencias clave del ecosistema tecnológico del proyecto. | — |

## 4.2 Categoría 2: Seguridad y privacidad

Tabla 9 – Análisis cualitativo – Seguridad y privacidad

| ID | Riesgo | Causa | Evento | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R2.1 | Exposición accidental de credenciales y API keys en repositorio | Las credenciales de Firebase, la API key de OpenAI u otros tokens de acceso se hardcodean en el código fuente o se incluyen en archivos de configuración que no están excluidos del control de versiones mediante .gitignore. | Las credenciales quedan expuestas públicamente en el repositorio o son detectadas por un actor malicioso, quien obtiene acceso no autorizado a los servicios del sistema. | Acceso no autorizado a la base de datos de usuarios, consumo fraudulento de la API de OpenAI con impacto económico directo, y potencial compromiso total de la infraestructura del sistema. |
| R2.2 | Corrupción o colisión de tokens anónimos entre usuarios | El mecanismo de generación de UUID v4 en el dispositivo no contempla validación de unicidad contra los tokens existentes en Firestore, o el proceso de generación falla en condiciones de carrera. | Dos usuarios distintos reciben el mismo token anónimo, provocando que sus datos conductuales se almacenen y consulten como si pertenecieran a la misma persona. | Contaminación cruzada de datos entre usuarios, invalidación del análisis cognitivo de ambos afectados y vulneración de la privacidad por exposición de datos de un usuario a otro. |
| R2.3 | Vulnerabilidades no detectadas por ausencia de pruebas de penetración | El alcance del proyecto no contempla una auditoría de seguridad formal ni la ejecución sistemática del estándar OWASP MASVS sobre la aplicación móvil y el backend. | La aplicación es lanzada con vulnerabilidades conocidas no detectadas, como inyección de parámetros en la API, almacenamiento inseguro en el dispositivo o transmisión de datos sin cifrado adecuado. | Exposición de datos de adultos mayores a actores maliciosos, incumplimiento de la Ley 21.719 y daño reputacional severo al proyecto. |
| R2.4 | Reglas de seguridad de Firestore mal configuradas en producción | Las reglas de seguridad de Firestore desarrolladas y probadas en el entorno de emulación local no se replican correctamente en el entorno de producción, o se relajan para facilitar el despliegue bajo presión de tiempo. | Documentos de Firestore que contienen métricas conductuales de usuarios quedan accesibles a cualquier usuario autenticado o, en el peor caso, sin autenticación. | Exposición masiva de datos sensibles de adultos mayores, incumplimiento regulatorio y pérdida total de confianza en la seguridad del sistema. |
| R2.5 | Pérdida de acceso a cuenta por cambio de dispositivo | Firebase Authentication con inicio de sesión anónimo vincula la identidad del usuario al dispositivo específico. Al desinstalar la app o cambiar de dispositivo, el UID anónimo se pierde sin mecanismo de recuperación implementado. | El adulto mayor cambia de dispositivo o reinstala la aplicación y no puede recuperar su cuenta, perdiendo todo el historial de sesiones y el vínculo establecido con su cuidador. | Pérdida irreversible de datos longitudinales del usuario, necesidad de reconfiguración completa del sistema y frustración que puede derivar en abandono definitivo de la aplicación. |

## 4.3 Categoría 3: Operacionales

Tabla 10 – Análisis cualitativo – Operacionales

| ID | Riesgo | Causa | Evento | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3.1 | Cobertura insuficiente en escenarios de interrupción del sistema | El plan de pruebas del sistema no incluye escenarios de interrupción como llamadas telefónicas entrantes durante el juego, agotamiento de batería, bloqueo de pantalla o cambio súbito entre redes WiFi y datos móviles. | En condiciones reales de uso, una interrupción provoca pérdida de la sesión en curso, datos no guardados o comportamiento inesperado de la aplicación al reanudarse. | Pérdida de métricas de sesiones completas, experiencia de usuario degradada y desconfianza en la confiabilidad del sistema por parte del adulto mayor. |
| R3.2 | Rechazo de la aplicación en App Store o Google Play | La aplicación se categoriza, describe o implementa de forma que activa las políticas de revisión de salud de Apple o Google, que exigen justificación adicional o rechazan apps con funcionalidades ambiguas respecto al diagnóstico médico. | Apple o Google rechazan la build enviada para revisión, requiriendo cambios en la descripción, los permisos solicitados, las funcionalidades implementadas o la categorización de la app. | Retraso en el lanzamiento, necesidad de iterar sobre la build y reenviar a revisión, con riesgo de no cumplir el deadline académico si el ciclo de rechazo se repite. |
| R3.3 | Tiempo de revisión de tiendas no considerado en el cronograma | El cronograma del proyecto no incorpora el tiempo de revisión de App Store (7 a 14 días hábiles) ni los ciclos adicionales por eventual rechazo y re-envío como actividades planificadas. | La build final se envía a revisión con insuficiente margen temporal antes del deadline académico, y el proceso de revisión no concluye a tiempo. | Imposibilidad de presentar la aplicación publicada en las tiendas como parte de la entrega académica, comprometiendo la evaluación del proyecto. |
| R3.4 | Ausencia de sistema de observabilidad en producción | El proyecto no integra herramientas de logging, reporte de crashes ni métricas de uso desde las etapas tempranas del desarrollo, asumiendo que los errores se detectarán durante las pruebas. | Usuarios reales reportan errores o comportamientos inesperados en producción que no pueden ser diagnosticados ni reproducidos por ausencia de información de contexto. | Incapacidad de corregir bugs reportados por usuarios, degradación progresiva de la experiencia sin posibilidad de intervención efectiva y pérdida de confianza en el sistema. |
| R3.5 | Interrupción o degradación del servicio de la API de OpenAI | La API de OpenAI experimenta una interrupción de servicio, aumento de latencia significativo o cambio de versión del modelo que afecta el comportamiento esperado del análisis cognitivo. | Las llamadas al motor de análisis cognitivo fallan o devuelven resultados degradados, bloqueando la generación de reportes para el cuidador. | La funcionalidad principal de AuroraCare queda inoperativa para todos los usuarios durante el período de interrupción, sin mecanismo de fallback que mantenga una experiencia mínima. |
| R3.6 | Crecimiento no gestionado de datos en Firestore sin política de retención | No existe una política de retención y purga de datos definida ni un proceso automatizado que elimine o archive registros históricos de sesiones de juego más allá de un período determinado. | El volumen de documentos en Firestore crece de forma continua, incrementando los costos de lectura y almacenamiento y acumulando datos personales más allá del período necesario para el análisis. | Escalada de costos operacionales no anticipada y acumulación de datos personales que viola el principio de minimización de datos establecido en la Ley 21.719. |
| R3.7 | Desarrollo por persona única sin respaldo de equipo | El proyecto es ejecutado íntegramente por un solo desarrollador, sin revisión de pares, sin distribución de conocimiento y sin plan de contingencia ante incapacidad temporal o pérdida de contexto. | El desarrollador enfrenta una incapacidad temporal, bloqueo técnico prolongado o pérdida de contexto sobre decisiones de arquitectura tomadas semanas antes, sin nadie que pueda intervenir. | Paralización total del proyecto durante el período de bloqueo, con impacto directo en el cronograma y riesgo de no completar el MVP en el plazo académico establecido. |

## 4.4 Categoría 4: Experiencia de usuario

Tabla 11 – Análisis cualitativo – Experiencia de usuario

| ID | Riesgo | Causa | Evento | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R4.1 | Ausencia de pruebas con usuarios reales del segmento objetivo | El modelo de lenguaje subyacente fue entrenado con datos que no representan adecuadamente la diversidad demográfica de adultos mayores latinoamericanos, incluyendo diferencias en nivel educacional, ruralidad y primera lengua. | El sistema produce análisis sistemáticamente menos precisos o directamente incorrectos para usuarios con menor nivel educacional, usuarios rurales o usuarios cuya primera lengua no es el español estándar. | El sistema beneficia desproporcionadamente a usuarios con perfiles similares a los datos de entrenamiento del modelo, excluyendo o perjudicando a los grupos más vulnerables del segmento objetivo. |
| R4.2.1 | Falsos positivos o falsos negativos del modelo de IA | — | Generación de falsos positivos o falsos negativos en la detección de señales cognitivas, derivando respectivamente en alarma injustificada o en falsa tranquilidad sobre el estado del adulto mayor. | — |
| R4.2.2 | Sesgo demográfico del modelo de IA | — | Sesgo sistemático del modelo que produce resultados menos precisos para ciertos perfiles demográficos de adultos mayores, comprometiendo la equidad del sistema. | — |
| R4.3 | Baja adherencia al sistema por parte del adulto mayor | La propuesta de valor de los juegos cognitivos no resulta suficientemente motivadora para sostener el uso diario, y los mecanismos de retención como notificaciones o gamificación no logran compensar la falta de motivación intrínseca. | El adulto mayor utiliza la aplicación durante las primeras semanas y progresivamente reduce la frecuencia hasta abandonarla, sin que el sistema detecte ni responda a ese patrón de deserción. | Datos insuficientes para el análisis longitudinal, incapacidad del sistema para cumplir su propósito preventivo y métricas de retención que comprometen la validación del MVP. |
| R4.4 | Confusión entre app de bienestar y diagnóstico médico | La comunicación dentro de la aplicación, los reportes generados o la descripción en las tiendas utiliza terminología ambigua que no distingue con claridad suficiente entre bienestar preventivo y evaluación clínica. | El adulto mayor o su cuidador interpreta los resultados del sistema como un diagnóstico médico formal y toma decisiones de salud basadas en esa interpretación incorrecta. | Decisiones de salud no fundamentadas que pueden perjudicar al adulto mayor, exposición legal del proyecto por práctica de medicina sin habilitación y pérdida de confianza institucional. |
| R4.5 | Inversión del control del flujo QR | El diseño del flujo de vinculación no impide técnicamente que el cuidador inicie o presione al adulto mayor para que genere el código QR, subvirtiendo el principio de que el control del vínculo pertenece exclusivamente al adulto mayor. | El cuidador toma el control del proceso de vinculación, operando el dispositivo del adulto mayor para generar el QR o presionándolo para que lo haga inmediatamente. | Vulneración del principio de autonomía del adulto mayor, establecimiento de dinámicas de control que el sistema debía prevenir y potencial exposición de datos sin consentimiento genuino del usuario. |
| R4.6 | Interpretación incorrecta del reporte por parte del cuidador | El reporte generado para el cuidador presenta métricas y tendencias sin contexto interpretativo suficiente, sin rangos de referencia claros y sin un disclaimer prominente sobre las limitaciones del sistema. | El cuidador interpreta una variación normal en las métricas como una señal de deterioro, o interpreta métricas estables como garantía de ausencia de deterioro, y actúa en consecuencia. | Decisiones sobre la salud del adulto mayor tomadas sin respaldo profesional, posible sobrediagnóstico o subdiagnóstico y erosión de la confianza en el sistema cuando la interpretación resulta incorrecta. |
| R4.7 | Daño psicológico al adulto mayor por alertas injustificadas | El sistema genera alertas de nivel medio o alto basadas en variaciones estadísticas que no tienen correlación con deterioro real, sin un mecanismo de validación previa o umbral de confirmación antes de notificar. | El adulto mayor recibe una notificación o el cuidador le comunica una alerta del sistema que le indica posibles señales de deterioro cognitivo, sin que esas señales sean reales. | Generación de ansiedad, estrés o cuadros depresivos en el adulto mayor como consecuencia directa de una alerta injustificada, constituyendo un daño real a un usuario vulnerable. |
| R4.8 | Refuerzo de dinámicas de sobreprotección del cuidador | El dashboard del cuidador presenta métricas de rendimiento cognitivo diario con suficiente granularidad como para que el cuidador evalúe el desempeño del adulto mayor sesión a sesión, incentivando la vigilancia excesiva. | El cuidador utiliza las métricas diarias para presionar al adulto mayor a jugar más, a rendir mejor o para justificar decisiones de sobreprotección que el adulto mayor no comparte. | Deterioro de la relación cuidador-usuario, pérdida de autonomía del adulto mayor y efecto contraproducente que puede derivar en abandono del sistema por parte del adulto mayor. |
| R4.9 | Exclusión de adultos mayores con deterioro funcional avanzado | AuroraCare está diseñado como herramienta preventiva para adultos mayores funcionalmente autónomos, sin considerar una ruta de salida o derivación para usuarios cuyo deterioro avance hasta el punto de no poder operar la app. | Un usuario que comenzó usando la app autónomamente desarrolla un nivel de deterioro que le impide continuar operándola, quedando excluido del sistema sin una transición definida. | El usuario pierde acceso al sistema en el momento en que potencialmente más lo necesitaría, sin que el sistema ofrezca una alternativa o derivación a recursos de atención profesional. |

## 4.5 Categoría 5: Legales y regulatorios

Tabla 12 – Análisis cualitativo – Legales y regulatorios

| ID | Riesgo | Causa | Evento | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R5.1 | Incumplimiento de la Ley 21.719 de Protección de Datos | Algún componente del tratamiento de datos personales en AuroraCare — recolección, almacenamiento, procesamiento o eliminación — no cumple con los principios o requisitos establecidos en la Ley 21.719, cuya entrada en vigor coincide con el lanzamiento del MVP. | Una auditoría, una denuncia de usuario o una revisión regulatoria detecta el incumplimiento y lo notifica a la autoridad de protección de datos competente. | Exposición a sanciones de hasta 20.000 UTM, obligación de suspender el tratamiento de datos y daño reputacional que compromete la adopción institucional del sistema. |
| R5.2 | Clasificación de AuroraCare como dispositivo médico por el ISP | Las funcionalidades de AuroraCare — detección de señales cognitivas, generación de reportes de salud — son interpretadas por el Instituto de Salud Pública como propias de un dispositivo médico, independientemente del posicionamiento del proyecto como herramienta de bienestar. | El ISP notifica al proyecto la obligación de registrarse como dispositivo médico de software (SaMD) antes de continuar operando, con requisitos de evidencia clínica y certificación. | Paralización del lanzamiento hasta obtener el registro, costos y plazos incompatibles con el alcance académico del proyecto e imposibilidad de publicar en las tiendas sin cumplir el requisito. |
| R5.3 | Fallo en la implementación del proceso ARCO | El flujo de eliminación, rectificación o acceso a datos implementado en la aplicación no borra correctamente todos los documentos asociados al usuario en Firestore, incluyendo los documentos de la colección del cuidador y los logs de sesión. | Un usuario ejerce su derecho de cancelación y, tras confirmar la eliminación en la app, sus datos persisten parcialmente en la base de datos sin que el sistema lo detecte. | Incumplimiento efectivo de un derecho garantizado por la Ley 21.719, con exposición a sanción regulatoria y pérdida de confianza en el compromiso del sistema con la privacidad del usuario. |
| R5.4 | Cambio en términos de uso de OpenAI que prohíba el caso de uso | OpenAI modifica su política de uso aceptable para restringir o prohibir explícitamente el uso de su API en aplicaciones relacionadas con evaluación cognitiva, salud mental o bienestar de adultos mayores. | AuroraCare recibe una notificación de incumplimiento de los términos de uso o su acceso a la API es suspendido por OpenAI sin período de transición suficiente. | Pérdida inmediata de la funcionalidad principal del sistema, necesidad de migrar a un proveedor alternativo de IA con el costo de tiempo y recursos que ello implica, y potencial interrupción del servicio para usuarios activos. |
| R5.5 | Ausencia de plan de continuidad para datos de usuarios al finalizar la tesis | El proyecto no define qué ocurre con los datos de los usuarios registrados cuando el período académico concluye y el desarrollador no continúa operando activamente el sistema. | El proyecto es discontinuado sin un proceso formal de cierre que incluya notificación a los usuarios, exportación de sus datos y eliminación segura de la información de los servidores. | Abandono de datos personales de adultos mayores en servidores sin responsable activo, incumplimiento del principio de responsabilidad proactiva de la Ley 21.719 y daño a los usuarios que no reciben aviso ni posibilidad de recuperar su información. |

## 4.6 Categoría 6: Financieros y de continuidad

Tabla 13 – Análisis cualitativo – Financieros y de continuidad

| ID | Riesgo | Causa | Evento | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R6.1 | Escalada de costos por superación del tier gratuito | El crecimiento del número de usuarios activos o el volumen de llamadas a la API de OpenAI supera los límites del tier gratuito de Firebase y OpenAI sin que existan alertas de presupuesto configuradas ni un plan de escalamiento económico definido. | Firebase o OpenAI comienzan a facturar montos que superan el presupuesto disponible del proyecto, sin que el desarrollador lo detecte hasta recibir el cobro. | Deuda económica no planificada, necesidad de limitar o suspender el servicio para contener costos y potencial interrupción del acceso para usuarios activos. |
| R6.2 | Ausencia de modelo de negocio sostenible | AuroraCare llega al lanzamiento del MVP sin una decisión tomada sobre el modelo de financiamiento del sistema a largo plazo, habiendo explorado opciones como freemium y donaciones sin validar ninguna. | El sistema comienza a operar con usuarios reales y los costos operacionales crecen, mientras ninguno de los modelos de financiamiento explorados genera ingresos suficientes para cubrirlos. El modelo freemium no logra conversión al tier premium, y las donaciones no alcanzan el umbral operacional mínimo. | Inviabilidad económica progresiva del sistema, necesidad de suspender el servicio o degradarlo significativamente, y pérdida del acceso para los usuarios que ya dependían de la plataforma. |
| R6.3 | Fracaso en la adopción institucional por municipios o CESFAM | El modelo de sostenibilidad de AuroraCare contempla la adopción por entidades públicas de salud primaria como principal fuente de financiamiento, sin embargo, el sistema no cuenta con validación clínica formal, evidencia de impacto medible ni compatibilidad con los procesos de licitación pública que rigen las adquisiciones municipales y del sistema de salud. | Los municipios y CESFAM contactados durante la fase de adopción declinan implementar el sistema por falta de evidencia clínica, restricciones presupuestarias, incompatibilidad con sus procesos de compra pública o preferencia por soluciones con respaldo institucional mayor. | El canal de financiamiento de mayor potencial queda cerrado, el proyecto queda sin su fuente de ingresos proyectada de mayor escala y la viabilidad económica a largo plazo del sistema queda comprometida sin una alternativa definida que la sustituya. |

# 5. Evaluación de riesgos

## 5.1 Registro de riesgos

El código Pirani de cada riesgo es ISMS-n, donde n es el orden del riesgo en el registro (R1.1 = ISMS-1 hasta R6.3 = ISMS-44).

Tabla 14 – Registro de riesgos: evaluación inherente y residual

| ID | Riesgo | Frec. inh. | Imp. inh. | Nivel inh. | Frec. res. | Imp. res. | Nivel res. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1.1 | Arquitectura de privacidad insuficiente para prevenir re-identificación | Posible | Catastrófico | Alto | Improbable | Moderado | Bajo |
| R1.2 | Modelo de datos de Firestore inadecuado para análisis longitudinal | Ocasional | Mayor | Alto | Ocasional | Mayor | Alto |
| R1.3 | Stack tecnológico incompatible con requisitos emergentes | Posible | Moderado | Medio | Posible | Moderado | Medio |
| R1.4 | Ausencia de versionado de contratos de API Flutter ↔ FastAPI | Probable | Moderado | Alto | Probable | Moderado | Alto |
| R1.5 | Diseño de juegos cognitivos sin fundamento en instrumentos validados | Ocasional | Mayor | Alto | Ocasional | Mayor | Alto |
| R1.6 | Acumulación de deuda técnica por presión de plazos | Frecuente | Moderado | Alto | Frecuente | Moderado | Alto |
| R1.7 | Pérdida o corrupción del repositorio de código fuente | Improbable | Catastrófico | Alto | Improbable | Mayor | Medio |
| R1.8 | Fallo en sincronización offline-online | Ocasional | Moderado | Medio | Ocasional | Moderado | Medio |
| R1.9 | Comportamiento no determinista del modelo de IA | Probable | Menor | Medio | Ocasional | Menor | Medio |
| R1.10 | Fallo en el flujo de vinculación por QR | Ocasional | Mayor | Alto | Ocasional | Moderado | Medio |
| R1.11 | Errores en la generación local del reporte PDF | Ocasional | Mayor | Alto | Ocasional | Moderado | Medio |
| R1.12 | Rendimiento insuficiente en dispositivos de gama baja | Probable | Moderado | Alto | Probable | Moderado | Alto |
| R1.13 | Fallo en entrega de notificaciones push en iOS | Ocasional | Menor | Medio | Ocasional | Menor | Medio |
| R1.14 | Breaking changes en dependencias clave | Posible | Moderado | Medio | Posible | Moderado | Medio |
| R2.1 | Exposición accidental de credenciales y API keys en repositorio | Ocasional | Catastrófico | Extremo | Posible | Catastrófico | Alto |
| R2.2 | Corrupción o colisión de tokens anónimos entre usuarios | Improbable | Mayor | Medio | Improbable | Mayor | Medio |
| R2.3 | Vulnerabilidades no detectadas por ausencia de pruebas de penetración | Ocasional | Mayor | Alto | Ocasional | Mayor | Alto |
| R2.4 | Reglas de seguridad de Firestore mal configuradas en producción | Ocasional | Catastrófico | Extremo | Posible | Mayor | Medio |
| R2.5 | Pérdida de acceso a cuenta por cambio de dispositivo | Probable | Moderado | Alto | Ocasional | Moderado | Medio |
| R3.1 | Cobertura insuficiente en escenarios de interrupción del sistema | Probable | Menor | Medio | Ocasional | Menor | Medio |
| R3.2 | Rechazo de la aplicación en App Store o Google Play | Ocasional | Mayor | Alto | Ocasional | Mayor | Alto |
| R3.3 | Tiempo de revisión de tiendas no considerado en el cronograma | Probable | Mayor | Alto | Probable | Moderado | Alto |
| R3.4 | Ausencia de sistema de observabilidad en producción | Ocasional | Moderado | Medio | Ocasional | Menor | Medio |
| R3.5 | Interrupción o degradación del servicio de la API de OpenAI | Ocasional | Mayor | Alto | Ocasional | Moderado | Medio |
| R3.6 | Crecimiento no gestionado de datos en Firestore sin política de retención | Probable | Moderado | Alto | Ocasional | Moderado | Medio |
| R3.7 | Desarrollo por persona única sin respaldo de equipo | Probable | Mayor | Alto | Probable | Mayor | Alto |
| R4.1 | Ausencia de pruebas con usuarios reales del segmento objetivo | Probable | Mayor | Alto | Ocasional | Mayor | Alto |
| R4.2.1 | Falsos positivos o falsos negativos del modelo de IA | Probable | Catastrófico | Extremo | Posible | Moderado | Medio |
| R4.2.2 | Sesgo demográfico del modelo de IA | Probable | Mayor | Alto | Probable | Mayor | Alto |
| R4.3 | Baja adherencia al sistema por parte del adulto mayor | Probable | Mayor | Alto | Ocasional | Moderado | Medio |
| R4.4 | Confusión entre app de bienestar y diagnóstico médico | Ocasional | Mayor | Alto | Posible | Mayor | Medio |
| R4.5 | Inversión del control del flujo QR | Ocasional | Moderado | Medio | Improbable | Moderado | Bajo |
| R4.6 | Interpretación incorrecta del reporte por parte del cuidador | Probable | Mayor | Alto | Probable | Mayor | Alto |
| R4.7 | Daño psicológico al adulto mayor por alertas injustificadas | Ocasional | Catastrófico | Extremo | Posible | Mayor | Medio |
| R4.8 | Refuerzo de dinámicas de sobreprotección del cuidador | Ocasional | Moderado | Medio | Ocasional | Moderado | Medio |
| R4.9 | Exclusión de adultos mayores con deterioro funcional avanzado | Ocasional | Menor | Medio | Ocasional | Menor | Medio |
| R5.1 | Incumplimiento de la Ley 21.719 de Protección de Datos | Posible | Catastrófico | Alto | Improbable | Mayor | Medio |
| R5.2 | Clasificación de AuroraCare como dispositivo médico por el ISP | Posible | Catastrófico | Alto | Improbable | Catastrófico | Alto |
| R5.3 | Fallo en la implementación del proceso ARCO | Ocasional | Mayor | Alto | Ocasional | Moderado | Medio |
| R5.4 | Cambio en términos de uso de OpenAI que prohíba el caso de uso | Posible | Mayor | Medio | Posible | Moderado | Medio |
| R5.5 | Ausencia de plan de continuidad para datos de usuarios al finalizar la tesis | Probable | Mayor | Alto | Ocasional | Mayor | Alto |
| R6.1 | Escalada de costos por superación del tier gratuito | Ocasional | Moderado | Medio | Posible | Moderado | Medio |
| R6.2 | Ausencia de modelo de negocio sostenible | Frecuente | Mayor | Extremo | Frecuente | Mayor | Extremo |
| R6.3 | Fracaso en la adopción institucional por municipios o CESFAM | Ocasional | Mayor | Alto | Ocasional | Mayor | Alto |

Tabla 15 – Distribución de riesgos por nivel antes y después de los controles

| Nivel | Inherentes | Residuales |
| --- | --- | --- |
| Extremo | 5 | 1 |
| Alto | 26 | 16 |
| Medio | 13 | 25 |
| Bajo | 0 | 2 |
| Total | 44 | 44 |

Figura 2 – Matriz de riesgos residuales (después de los controles)

## 5.2 Análisis de resultados

En estado inherente el proyecto presenta 5 riesgos Extremos (R2.1, R2.4, R4.2.1, R4.7, R6.2) y 26 Altos de un total de 44; ningún riesgo es Bajo. Con los controles aplicados quedan 1 Extremo, 16 Altos, 25 Medios y 2 Bajos.

R1.1 es el riesgo con mayor reducción (de Alto a Bajo): la arquitectura Privacy by Design se definió antes de iniciar el desarrollo.

R4.2.1, R4.7 y R2.4 pasan de Extremo a Medio mediante umbrales de confirmación de tres sesiones consecutivas, alertas graduadas en tres niveles y el emulador de reglas de Firebase en el pipeline de integración continua.

R6.2 (ausencia de modelo de negocio sostenible) permanece Extremo: ningún control técnico sustituye una decisión estratégica.

R4.2.2, R4.6 y R3.7 permanecen Altos por limitaciones estructurales (sesgos del modelo, comunicación con usuarios no técnicos y capacidad del equipo).

Tabla 16 – Riesgos que permanecen en nivel Alto o Extremo tras los controles

| ID | Riesgo | Nivel inh. | Nivel res. |
| --- | --- | --- | --- |
| R1.2 | Modelo de datos de Firestore inadecuado para análisis longitudinal | Alto | Alto |
| R1.4 | Ausencia de versionado de contratos de API Flutter ↔ FastAPI | Alto | Alto |
| R1.5 | Diseño de juegos cognitivos sin fundamento en instrumentos validados | Alto | Alto |
| R1.6 | Acumulación de deuda técnica por presión de plazos | Alto | Alto |
| R1.12 | Rendimiento insuficiente en dispositivos de gama baja | Alto | Alto |
| R2.1 | Exposición accidental de credenciales y API keys en repositorio | Extremo | Alto |
| R2.3 | Vulnerabilidades no detectadas por ausencia de pruebas de penetración | Alto | Alto |
| R3.2 | Rechazo de la aplicación en App Store o Google Play | Alto | Alto |
| R3.3 | Tiempo de revisión de tiendas no considerado en el cronograma | Alto | Alto |
| R3.7 | Desarrollo por persona única sin respaldo de equipo | Alto | Alto |
| R4.1 | Ausencia de pruebas con usuarios reales del segmento objetivo | Alto | Alto |
| R4.2.2 | Sesgo demográfico del modelo de IA | Alto | Alto |
| R4.6 | Interpretación incorrecta del reporte por parte del cuidador | Alto | Alto |
| R5.2 | Clasificación de AuroraCare como dispositivo médico por el ISP | Alto | Alto |
| R5.5 | Ausencia de plan de continuidad para datos de usuarios al finalizar la tesis | Alto | Alto |
| R6.2 | Ausencia de modelo de negocio sostenible | Extremo | Extremo |
| R6.3 | Fracaso en la adopción institucional por municipios o CESFAM | Alto | Alto |

# 6. Plan de mitigación

El plan define 73 controles; 8 están implementados por diseño antes del desarrollo y el resto está planificado. Los porcentajes de mitigación son los registrados en Pirani (reducción del impacto o de la frecuencia atribuida al control). El detalle de cada control y la evidencia que debe generar están en el Anexo B del plan de mitigación.

## 6.1 Controles de la categoría 1: Técnicos

Tabla 17 – Controles – Técnicos

| ID control | Control | Tipo | Estado | Mitiga impacto / frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1.1-C1 | Arquitectura Privacy by Design documentada | Preventivo | Implementado | 60% / 70% |
| R1.2-C1 | Validación del esquema con queries longitudinales reales | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 1) | 0% / 60% |
| R1.2-C2 | Política de migraciones de Firestore con scripts versionados | Correctivo | Planificado | 60% / 0% |
| R1.3-C1 | Spikes técnicos de validación previos al sprint 1 | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 1) | 0% / 60% |
| R1.4-C1 | Contrato OpenAPI 3.0 versionado desde el sprint 1 | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | 0% / 50% |
| R1.4-C2 | Tests de integración automatizados en CI | Detectivo | Planificado (Sprint 1) | 70% / 0% |
| R1.5-C1 | Revisión bibliográfica de baterías cognitivas validadas | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 2) | 0% / 50% |
| R1.5-C2 | Revisión por profesional de salud antes del lanzamiento | Detectivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | 60% / 0% |
| R1.6-C1 | Backlog explícito de deuda técnica en tablero Scrum | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | 0% / 40% |
| R1.6-C2 | Reserva del 20% de capacidad por sprint para pago de deuda | Correctivo | Planificado (todos los sprints) | 50% / 0% |
| R1.7-C1 | Backup automático semanal y protección de rama principal | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 1) | 70% / 80% |
| R1.8-C1 | Política explícita de resolución de conflictos offline | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | 0% / 60% |
| R1.8-C2 | Tests de reconexión en dispositivos físicos | Detectivo | Planificado (por sprint) | 60% / 0% |
| R1.9-C1 | Configuración temperature=0 y mocking en testing | Preventivo | Planificado (Sprint 3) | 0% / 50% |
| R1.10-C1 | Validación temprana de librería mobile_scanner | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 2) | 0% / 60% |
| R1.10-C2 | Código numérico de 6 dígitos como alternativa al QR | Correctivo | Planificado (Sprint 4) | 70% / 0% |
| R1.11-C1 | Suite de tests unitarios con datos de borde | Preventivo | Planificado (Sprint 4) | 0% / 60% |
| R1.11-C2 | Validación automática pre-entrega del PDF | Detectivo | Planificado (Sprint 4) | 70% / 0% |
| R1.12-C1 | Perfilado continuo con Flutter DevTools | Preventivo | Planificado (desde Sprint 1) | 0% / 50% |
| R1.12-C2 | Configuración de hardware mínimo en tiendas | Correctivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | 50% / 0% |
| R1.13-C1 | Integración de FCM y APNs desde el sprint 1 | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | 0% / 70% |
| R1.14-C1 | Versionado fijo de dependencias y política de actualización | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 1) | 0% / 60% |

## 6.2 Controles de la categoría 2: Seguridad y privacidad

Tabla 18 – Controles – Seguridad y privacidad

| ID control | Control | Tipo | Estado | Mitiga impacto / frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R2.1-C1 | .gitignore, variables de entorno y GitHub Secret Scanning | Preventivo | Implementado (día 0) | 0% / 80% |
| R2.1-C2 | Protocolo de rotación inmediata de credenciales | Correctivo | Planificado | 70% / 0% |
| R2.2-C1 | Validación de unicidad UUID v4 en Firestore | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | 0% / 90% |
| R2.3-C1 | Autoevaluación OWASP MASVS nivel L1 | Preventivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | 60% / 0% |
| R2.3-C2 | Revisión de seguridad MASVS nivel L2 post-lanzamiento | Detectivo | Planificado (30 días post-lanzamiento) | 50% / 0% |
| R2.4-C1 | Firebase Rules Emulator en pipeline de CI/CD | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | 0% / 70% |
| R2.4-C2 | Auditoría manual de reglas antes de cada release | Detectivo | Planificado (por release) | 60% / 0% |
| R2.5-C1 | Mecanismo opcional de recuperación de cuenta | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | 0% / 60% |
| R2.5-C2 | Recuperación asistida por el cuidador | Correctivo | Planificado (Sprint 4) | 70% / 0% |

## 6.3 Controles de la categoría 3: Operacionales

Tabla 19 – Controles – Operacionales

| ID control | Control | Tipo | Estado | Mitiga impacto / frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3.1-C1 | Checklist de escenarios de interrupción | Preventivo | Planificado (por release) | 0% / 60% |
| R3.1-C2 | Handlers del ciclo de vida de Flutter | Correctivo | Planificado (Sprint 2) | 70% / 0% |
| R3.2-C1 | Revisión de Health & Fitness guidelines antes del desarrollo | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 1) | 0% / 50% |
| R3.2-C2 | Build de prueba con 4 semanas de anticipación | Correctivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | 70% / 0% |
| R3.3-C1 | Tiempo de revisión incorporado en el cronograma desde la planificación | Preventivo | Planificado | 0% / 90% |
| R3.4-C1 | Firebase Crashlytics y Analytics desde el sprint 1 | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | 80% / 0% |
| R3.5-C1 | Cliente de IA con patrón adapter y fallback local | Preventivo | Planificado (Sprint 3) | 70% / 0% |
| R3.5-C2 | Monitoreo del estado de OpenAI con activación automática de fallback | Detectivo | Planificado (Sprint 3) | 50% / 0% |
| R3.6-C1 | Política de retención de 90 días con Cloud Function semanal | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | 0% / 80% |
| R3.6-C2 | Alertas de presupuesto en Firebase al 50/75/100% | Detectivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | 60% / 0% |
| R3.7-C1 | Documentación técnica continua en el repositorio | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | 0% / 50% |
| R3.7-C2 | Revisiones quincenales con el tutor académico | Detectivo | Planificado (durante todo el proyecto) | 60% / 0% |

## 6.4 Controles de la categoría 4: Experiencia de usuario

Tabla 20 – Controles – Experiencia de usuario

| ID control | Control | Tipo | Estado | Mitiga impacto / frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R4.1-C1 | Dos rondas de pruebas de usabilidad con adultos mayores reales | Preventivo | Planificado (Sprint 2 y pre-lanzamiento) | 0% / 70% |
| R4.1-C2 | Incorporación estructurada de hallazgos en el backlog | Correctivo | Planificado (post-pruebas) | 60% / 0% |
| R4.2.1-C1 | Sistema de umbrales de confirmación — 3 sesiones consecutivas | Preventivo | Planificado (Sprint 3) | 0% / 60% |
| R4.2.1-C2 | Disclaimer prominente en cada reporte generado | Correctivo | Implementado (por diseño) | 60% / 0% |
| R4.2.2-C1 | Documentación de perfiles validados y limitaciones del modelo | Preventivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | 50% / 0% |
| R4.2.2-C2 | Segmentación de resultados por perfil demográfico | Detectivo | Planificado (fase piloto) | 0% / 0% |
| R4.3-C1 | Recordatorios push configurables y gamificación no invasiva | Preventivo | Planificado (Sprint 2) | 0% / 60% |
| R4.3-C2 | Cloud Function de re-engagement automático a los 7 días | Detectivo | Planificado (Sprint 3) | 60% / 0% |
| R4.4-C1 | Onboarding con declaración explícita del propósito | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | 0% / 70% |
| R4.4-C2 | Auditoría de lenguaje clínico en toda la interfaz | Detectivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | 50% / 0% |
| R4.5-C1 | Flujo QR exclusivamente iniciado por el adulto mayor | Preventivo | Implementado (por diseño) | 0% / 80% |
| R4.6-C1 | Reporte del cuidador con contexto interpretativo integrado | Preventivo | Planificado (Sprint 4) | 60% / 0% |
| R4.6-C2 | Onboarding del cuidador con guía de interpretación | Preventivo | Planificado (Sprint 4) | 60% / 0% |
| R4.7-C1 | Sistema de alertas graduado en 3 niveles | Preventivo | Planificado (Sprint 3) | 0% / 70% |
| R4.7-C2 | Mecanismo de feedback ante alertas que generaron angustia | Correctivo | Planificado (Sprint 4) | 60% / 0% |
| R4.8-C1 | Dashboard del cuidador orientado a tendencias de 7 y 30 días | Preventivo | Implementado (por diseño) | 0% / 60% |
| R4.9-C1 | Criterios de exclusión en onboarding y protocolo de derivación automático | Preventivo | Planificado (Sprint 1 y Sprint 3) | 60% / 0% |

## 6.5 Controles de la categoría 5: Legales y regulatorios

Tabla 21 – Controles – Legales y regulatorios

| ID control | Control | Tipo | Estado | Mitiga impacto / frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R5.1-C1 | Marco completo de cumplimiento Ley 21.719 documentado | Preventivo | Implementado | 60% / 70% |
| R5.1-C2 | Revisión de los 8 principios antes del lanzamiento | Detectivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | 60% / 0% |
| R5.2-C1 | Posicionamiento consistente como herramienta de bienestar | Preventivo | Implementado (por diseño) | 0% / 70% |
| R5.3-C1 | Flujo técnico de eliminación de datos en 7 pasos documentado | Preventivo | Implementado (por diseño) | 80% / 0% |
| R5.3-C2 | Canal formal de solicitudes ARCO en la app | Correctivo | Planificado (Sprint 1) | 60% / 0% |
| R5.4-C1 | Patrón adapter para cliente de IA + monitoreo de términos | Preventivo | Planificado (Sprint 3) | 80% / 0% |
| R5.5-C1 | Plan de continuidad de datos como entregable formal | Preventivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | 0% / 80% |
| R5.5-C2 | Mecanismo de notificación masiva implementado y probado | Correctivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | 70% / 0% |

## 6.6 Controles de la categoría 6: Financieros y de continuidad

Tabla 22 – Controles – Financieros y de continuidad

| ID control | Control | Tipo | Estado | Mitiga impacto / frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R6.1-C1 | Alertas de presupuesto y límites de uso desde el día 1 | Preventivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | 0% / 70% |
| R6.2-C1 | Hipótesis de modelo de negocio documentada antes del lanzamiento | Preventivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | 0% / 50% |
| R6.2-C2 | Validación de disposición a pagar durante la fase piloto | Detectivo | Planificado (fase piloto) | 60% / 0% |
| R6.3-C1 | Conversaciones exploratorias con municipios/CESFAM durante el desarrollo | Preventivo | Planificado (durante el desarrollo) | 0% / 50% |
| R6.3-C2 | Recolección de evidencia de impacto durante la fase piloto | Detectivo | Planificado (fase piloto) | 60% / 0% |

# 7. Análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo complementa la evaluación cualitativa con estimaciones de duración y probabilidad sobre las actividades críticas (Anexo A). Se aplicaron cronograma con matriz RACI, análisis PERT, árboles de decisión y simulación de Monte Carlo.

## 7.1 Análisis PERT

Con te = (to + 4·tm + tp) / 6 y varianza σ² = ((tp − to) / 6)². La actividad de mayor varianza es la integración del motor de IA con OpenAI (σ² = 0,44), que justifica los controles R3.5-C1 (patrón adapter con respaldo local) y R1.9-C1 (temperature = 0 y simulación en pruebas).

Tabla 23 – Estimaciones PERT de actividades seleccionadas

| Actividad | to | tm | tp | te (sem) | σ² | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spikes técnicos Flutter | 1 | 2 | 4 | 2,17 | 0,25 | R1.3 |
| Juegos cognitivos | 2 | 3 | 5 | 3,17 | 0,25 | R1.5 |
| Motor de IA y OpenAI | 2 | 3 | 6 | 3,33 | 0,44 | R3.5 / R1.9 |
| Flujo QR y ARCO | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 0,11 | R1.10 / R5.3 |
| Revisión de tiendas y correcciones | 2 | 3 | 5 | 3,17 | 0,25 | R3.2 / R3.3 |
| Lanzamiento y evaluación final | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 0,03 | R6.2 |

## 7.2 Árboles de decisión

Tabla 24 – Escenarios de las decisiones críticas

| Decisión | Escenario | Probabilidad | Efecto | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración con OpenAI | API disponible y estable | 60% | Sin impacto | Bajo |
|  | Latencia elevada o límites de uso | 30% | Retraso de ≈ 1 semana | Medio |
|  | Interrupción total o cambio de términos | 10% | Retraso de 2 semanas o más | Alto |
| Revisión en tiendas | Aprobada en ambas | 50% | Sin impacto | Bajo |
|  | Aprobada en una y rechazada en otra | 35% | Retraso de 1 a 2 semanas | Medio |
|  | Rechazada en ambas | 15% | Riesgo de no cumplir el plazo | Extremo |
| Adopción institucional | Interés confirmado con acuerdo preliminar | 25% | Canal con municipios validado | Bajo |
|  | Interés sin compromiso formal | 45% | Señal positiva sin garantía | Medio |
|  | Sin interés institucional | 30% | Pivote completo del modelo | Extremo |

Los escenarios Extremos activan el protocolo de escalamiento de nivel 3 (sección 9.3).

## 7.3 Simulación de Monte Carlo

Se simuló la integración del motor de IA con OpenAI (20 iteraciones, distribución PERT con to = 2, tm = 3 y tp = 6 semanas): duración media de 3,38 semanas, desviación estándar de 0,89, mínimo de 2,1 y máximo de 5,2. Hay un 65% de probabilidad de terminar en 3 semanas o menos y un 35% de superarlas, lo que respalda el control de respaldo local como mitigación prioritaria.

Tabla 25 – Resultados de la simulación

| Escenario | Rango | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Optimista | ≤ 2 semanas | 15% |
| Probable | 2 a 3 semanas | 50% |
| Pesimista | 3 a 4 semanas | 25% |
| Muy pesimista | > 4 semanas | 10% |

# 8. Reservas

Tabla 26 – Reservas del proyecto

| Concepto | Horas | Monto |
| --- | --- | --- |
| Reserva de contingencia (10% del BAC) | 81 | $475.475 |
| Reserva de alcance (funcionalidades «Podría» diferibles) | 60 | $354.000 |
| Reserva total disponible | 141 | $829.475 |

Criterio. La reserva de contingencia se fija en el 10% del BAC y se libera solo para riesgos materializados, con registro en el control de cambios. La simulación muestra que la actividad de mayor incertidumbre tiene un 35% de probabilidad de exceder su plan, por lo que la jefa de proyecto la vigila de forma prioritaria. Si se materializan varios riesgos Altos a la vez (R3.2, R3.3, R4.1), se difieren hasta 60 h de funcionalidades «Podría» antes de mover hitos.

# 9. Monitoreo y control

## 9.1 Roles

Tabla 27 – Roles del monitoreo

| Rol | Responsable | Función |
| --- | --- | --- |
| Responsable de riesgos | Jefa de proyecto (Daniela Castillo) | Ejecutar el monitoreo, actualizar Pirani y escalar los eventos de nivel 2 y 3 |
| Responsables de control | Equipo técnico | Implementar los controles de su área y generar la evidencia |
| Punto de escalamiento | Docentes guía y contraparte DIDECO | Recibir los escalamientos y validar las decisiones en las reuniones periódicas |
| Sistema de soporte | Pirani | Repositorio de riesgos, controles, incidentes y evolución del riesgo residual |

## 9.2 Ciclo y calendario

Tabla 28 – Niveles de monitoreo

| Nivel | Frecuencia | Responsable | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Continuo | Diario o automático | Herramientas automatizadas | Detectar eventos técnicos y financieros de inmediato |
| 2 – Por sprint | Inicio y cierre de cada sprint (2 a 3 semanas) | Equipo | Evaluar riesgos activos y ajustar prioridades |
| 3 – Por fase | Mensual, en la reunión con docentes guía | Jefa de proyecto | Evaluar el avance del plan y los cambios de nivel |

Tabla 29 – Plan de monitoreo

| Actividad | Frecuencia | Responsable | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de riesgos en Pirani | Semanal (reunión de 60 min) | Jefa de proyecto | Estado actualizado |
| Reevaluación de frecuencia e impacto | Inicio de cada sprint | Equipo | Registro actualizado |
| Actualización de estado de controles y evidencia | Al completar cada fase | Responsables de control | Controles de «Planificado» a «Implementado» |
| Informe de riesgos a la contraparte | Revisión de sprint | Jefa de proyecto | Sección del informe de sprint |
| Auditoría de privacidad y seguridad | Antes de cada publicación | Daniela / Eduardo | Lista de verificación |

### Indicadores y umbrales por categoría

Tabla 30 – Indicadores – Técnicos

| Indicador | Herramienta | Frecuencia | Umbral de escalamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad y latencia de la API de OpenAI | status.openai.com y alerta automática | Continuo | Latencia > 5 s o interrupción > 30 min |
| Tasa de fallos de la aplicación | Firebase Crashlytics | Continuo | > 1% de las sesiones |
| Rendimiento en dispositivo de referencia | Flutter DevTools | Por sprint | Cualquier pantalla con cuadros > 16 ms |
| Pruebas de integración en CI | GitHub Actions | Continuo | Cualquier prueba fallida en la rama principal |
| Deuda técnica acumulada | Tablero del sprint | Por sprint | Más de 5 tarjetas sin atender |

Tabla 31 – Indicadores – Seguridad y privacidad

| Indicador | Herramienta | Frecuencia | Umbral de escalamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Reglas de seguridad de Firestore | Consola de Firebase y emulador de reglas en CI | Por despliegue | Discrepancia entre repositorio y producción |
| Alertas de escaneo de secretos | GitHub Security | Continuo | Cualquier alerta, con acción inmediata |
| Integridad de tokens anónimos | Función de auditoría semanal | Semanal | Documento huérfano o token duplicado |
| Intentos de acceso no autorizado | Registros de Firebase Auth | Mensual | > 10 intentos fallidos por usuario en 24 h |

Tabla 32 – Indicadores – Operacionales

| Indicador | Herramienta | Frecuencia | Umbral de escalamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Respaldo semanal del repositorio | GitHub Actions y Google Drive | Semanal | Cualquier respaldo fallido |
| Avance del cronograma frente al plan de sprints | Tablero del sprint | Por sprint | Retraso acumulado > 1 semana |
| Tiempo restante hasta la publicación | Cronograma | Por sprint | Menos de 6 semanas sin versión enviada a revisión |
| Cuentas de desarrollador en tiendas | Google Play Console y App Store Connect | Mensual | Cualquier problema de cuenta o membresía |

Tabla 33 – Indicadores – Experiencia de usuario

| Indicador | Herramienta | Frecuencia | Umbral de escalamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Retención a 7 días | Firebase Analytics | Semanal | < 40% en la primera semana |
| Abandono posterior al onboarding | Firebase Analytics | Semanal | > 30% abandona |
| Sesiones por usuario activo | Firebase Analytics | Semanal | Promedio < 3 sesiones semanales |
| Reportes de alerta que generaron angustia | Mecanismo de retroalimentación en la app | Continuo | Cualquier reporte, con revisión inmediata |
| Hallazgos bloqueantes en pruebas con usuarios | Sesiones de usabilidad | Por ronda | Hallazgo bloqueante sin resolver antes del sprint siguiente |

Tabla 34 – Indicadores – Legales y regulatorios

| Indicador | Herramienta | Frecuencia | Umbral de escalamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios en la Ley 21.719 o su reglamento | Revisión normativa y boletines | Mensual | Cualquier modificación que afecte el tratamiento de datos |
| Cambios en los términos de uso de OpenAI | Comunicaciones oficiales | Por sprint | Restricción que afecte el análisis cognitivo |
| Solicitudes ARCO | Canal formal en la app y Pirani | Continuo | Cualquier solicitud, con respuesta en 5 días hábiles como máximo |
| Revisión de la app en tiendas | Google Play Console y App Store Connect | Por versión | Cualquier rechazo, con re-envío en 5 días hábiles como máximo |

Tabla 35 – Indicadores – Financieros y de continuidad

| Indicador | Herramienta | Frecuencia | Umbral de escalamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo mensual de Firebase | Facturación de Firebase y alertas | Continuo | Alerta al 50%, 75% y 100% del límite |
| Consumo de tokens de OpenAI | Panel de OpenAI y alertas | Continuo | Alerta al 50%, 75% y 100% del presupuesto |
| Datos acumulados en Firestore | Consola de Firebase | Mensual | Crecimiento > 20% mensual por más de 2 meses |
| Validación del modelo de negocio | Registro de conversaciones | Mensual | Ninguna conversación al final de la fase piloto |

## 9.3 Protocolo de escalamiento

Tabla 36 – Niveles de escalamiento

| Nivel | Situación | Acción | Ejemplos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Alerta operacional | Evento sin efecto en el alcance del sprint | Acción correctiva dentro del sprint; registro del incidente en Pirani; sin aviso a docentes | Falla puntual en producción, respaldo fallido, prueba de integración rota |
| 2 – Impacto al sprint | Afecta el alcance o la velocidad del sprint | Se renegocia el alcance en la próxima reunión; se actualiza el nivel del riesgo y se revisa el control | Rechazo en tienda, bloqueo técnico prolongado, alerta de presupuesto al 75% |
| 3 – Impacto al MVP o al plazo | Amenaza la entrega o la integridad del sistema para los usuarios | Reunión extraordinaria con docentes y contraparte; revisión del cronograma; cambio registrado en el control de cambios | Interrupción total de OpenAI sin respaldo, incumplimiento de la Ley 21.719, pérdida del repositorio sin respaldo |

Riesgo Alto o Extremo sin plan: se informa a la contraparte y a los docentes en 2 días hábiles.

Riesgo de privacidad o seguridad materializado: se detiene la publicación, se activa el protocolo de incidentes del Plan de Comunicación y se registra en la Bitácora de Incidencias (AC-DOC-20).

## 9.4 Gestión de incidentes en Pirani

Todo riesgo materializado se registra como incidente con: descripción del evento, fecha y hora de detección, riesgo asociado, nivel de impacto real frente al estimado, acciones correctivas, resultado y lecciones aprendidas. El registro actualiza el riesgo residual cuando un control resulta más o menos efectivo de lo estimado y es evidencia del proceso de gestión de riesgos.

## 9.5 Actualización del registro

Al inicio de cada sprint: revisar si algún riesgo cambió de nivel por el contexto del proyecto.

Tras cada incidente: actualizar el riesgo residual del riesgo asociado.

Al completar cada fase: pasar los controles de «Planificado» a «Implementado», registrar la evidencia y recalcular el residual.

Al finalizar el proyecto: documentar el estado final de cada riesgo, los incidentes y la efectividad del plan.

## 9.6 Seguimiento por sprint

Tabla 37 – Plantilla de seguimiento (se completa en cada revisión)

| Sprint | Fecha de revisión | Riesgos nuevos | Controles implementados | Riesgos que cambiaron de nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 11-09-2026 | No se registran riesgos nuevos | Validación de Spike Técnico | No se registran cambios de nivel |
| S2 | 02-10-2026 | No se registran riesgos nuevos | Validación de separación de datos | No se registran cambios de nivel |
| S3 | 23-10-2026 | No se registran riesgos nuevos | No se implementaron controles | No se registran cambios de nivel |
| S4 | 13-11-2026 | por registrar | por registrar | por registrar |
| S5 | 04-12-2026 | por registrar | por registrar | por registrar |
| CI | 18-12-2026 | por registrar | por registrar | por registrar |

# Anexo A. Descripción detallada de los controles

Descripción de cada control del plan de mitigación, tomada del Anexo B del análisis de riesgos (mayo de 2026). Cada control debe generar la evidencia indicada en su descripción; el estado se actualiza al inicio de cada sprint.

## A.1 Categoría 1: Técnicos

Tabla 38 – Detalle de controles – Técnicos

| ID | Control | Tipo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1.1 | Arquitectura de privacidad insuficiente para prevenir re-identificación |  |  |  |
| R1.1-C1 | Arquitectura Privacy by Design documentada | Preventivo | Implementado | Separación total entre identidad (Firebase Auth) y métricas (Firestore) mediante tokens anónimos UUID v4 generados en el dispositivo. Cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito. Reglas de Firestore que restringen el acceso de cada usuario a sus propios documentos. Documentado en AuroraCare — Arquitectura y Privacidad v2.0. |
| R1.2 | Modelo de datos de Firestore inadecuado para análisis longitudinal |  |  |  |
| R1.2-C1 | Validación del esquema con queries longitudinales reales | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 1) | Antes del sprint 1, diseñar el modelo de datos de Firestore y validarlo ejecutando las queries longitudinales más complejas previstas (tendencias en ventanas de 7, 30 y 90 días) contra el emulador de Firestore. El esquema solo se aprueba si todas las queries funcionan dentro de los límites de lecturas aceptables. |
| R1.2-C2 | Política de migraciones de Firestore con scripts versionados | Correctivo | Planificado | Definir una política de migraciones que incluya scripts versionados para modificar el esquema sin pérdida de información. Cualquier cambio estructural se ejecuta primero en staging y se documenta en el registro técnico del proyecto. |
| R1.3 | Stack tecnológico incompatible con requisitos emergentes |  |  |  |
| R1.3-C1 | Spikes técnicos de validación previos al sprint 1 | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 1) | Ejecutar prototipos técnicos en un proyecto vacío para validar las funcionalidades críticas de Flutter: generación local de PDF, lectura de QR en iOS y Android, integración con Firebase offline y comunicación autenticada con FastAPI. Cada spike debe producir un prototipo funcional antes de comprometerse con la arquitectura definitiva. |
| R1.4 | Ausencia de versionado de contratos de API Flutter ↔ FastAPI |  |  |  |
| R1.4-C1 | Contrato OpenAPI 3.0 versionado desde el sprint 1 | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | Definir el contrato de comunicación entre Flutter y FastAPI mediante una especificación OpenAPI 3.0 alojada en el repositorio. Cualquier cambio requiere actualización del contrato y del cliente generado antes de mergear a la rama principal. Versionar el contrato con vX.Y. |
| R1.4-C2 | Tests de integración automatizados en CI | Detectivo | Planificado (Sprint 1) | Implementar tests de integración que validen los endpoints críticos contra el contrato OpenAPI en cada push a la rama principal. Ejecutados automáticamente en GitHub Actions, detectan incompatibilidades antes de producción. |
| R1.5 | Diseño de juegos cognitivos sin fundamento en instrumentos validados |  |  |  |
| R1.5-C1 | Revisión bibliográfica de baterías cognitivas validadas | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 2) | Antes de diseñar los juegos, revisar literatura publicada sobre baterías de evaluación cognitiva digitalizadas (MoCA digital, Trail Making Test, Stroop Test, Cambridge Brain Sciences). Para cada juego se documenta qué instrumento clínico fundamenta las métricas recolectadas. |
| R1.5-C2 | Revisión por profesional de salud antes del lanzamiento | Detectivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | Gestionar a través del tutor académico una revisión del diseño de los juegos por al menos un profesional de salud antes del lanzamiento del MVP. El objetivo es identificar inconsistencias entre el diseño y el conocimiento clínico existente. |
| R1.6 | Acumulación de deuda técnica por presión de plazos |  |  |  |
| R1.6-C1 | Backlog explícito de deuda técnica en tablero Scrum | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | Mantener una columna dedicada a deuda técnica en el tablero Scrum. Cada decisión que genera deuda crea una tarjeta con descripción y estimación de esfuerzo. Esta visibilidad previene la acumulación invisible. |
| R1.6-C2 | Reserva del 20% de capacidad por sprint para pago de deuda | Correctivo | Planificado (todos los sprints) | Reservar el 20% de la capacidad de cada sprint (aprox. 1 día por semana) para resolver deuda técnica acumulada, priorizando la de mayor impacto sobre la velocidad de desarrollo. |
| R1.7 | Pérdida o corrupción del repositorio de código fuente |  |  |  |
| R1.7-C1 | Backup automático semanal y protección de rama principal | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 1) | Configurar un workflow de GitHub Actions que exporte el repositorio completo a Google Drive cada domingo. Proteger la rama principal contra force push directo y requerir pull request para cualquier merge. |
| R1.8 | Fallo en sincronización offline-online |  |  |  |
| R1.8-C1 | Política explícita de resolución de conflictos offline | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | Definir que el servidor siempre gana ante conflictos de sincronización. Los datos de sesión se generan localmente y se suben sin edición desde múltiples fuentes. Implementar con Firestore offline persistence. |
| R1.8-C2 | Tests de reconexión en dispositivos físicos | Detectivo | Planificado (por sprint) | Suite de tests que simulan desconexión durante el juego, completar la sesión offline y reconectar, verificando que los datos se sincronizan sin duplicación ni pérdida. Ejecutar en dispositivos físicos antes de cada release. |
| R1.9 | Comportamiento no determinista del modelo de IA |  |  |  |
| R1.9-C1 | Configuración temperature=0 y mocking en testing | Preventivo | Planificado (Sprint 3) | Configurar todas las llamadas a OpenAI con temperature=0 y prompts estructurados en JSON estricto. Implementar mock del cliente de OpenAI en el pipeline de testing con respuestas predefinidas y deterministas. |
| R1.10 | Fallo en el flujo de vinculación por QR |  |  |  |
| R1.10-C1 | Validación temprana de librería mobile_scanner | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 2) | Validar mobile_scanner en dispositivos físicos Android 10, 11, 12 y 13, e iOS 15 y 16, antes de integrarla en el flujo de vinculación. |
| R1.10-C2 | Código numérico de 6 dígitos como alternativa al QR | Correctivo | Planificado (Sprint 4) | Implementar código numérico temporal con expiración de 10 minutos como alternativa cuando la cámara no funciona, preservando el control del proceso en el adulto mayor. |
| R1.11 | Errores en la generación local del reporte PDF |  |  |  |
| R1.11-C1 | Suite de tests unitarios con datos de borde | Preventivo | Planificado (Sprint 4) | Tests unitarios sobre el módulo PDF que cubren: usuario sin sesiones previas, métricas en cero, campos vacíos, texto muy largo, usuario con una sola sesión. Ninguno debe producir un reporte vacío o incorrecto. |
| R1.11-C2 | Validación automática pre-entrega del PDF | Detectivo | Planificado (Sprint 4) | Validación automática antes de entregar el PDF al cuidador: verificar que no está vacío, contiene el nombre de usuario correcto y tiene las métricas principales presentes. |
| R1.12 | Rendimiento insuficiente en dispositivos de gama baja |  |  |  |
| R1.12-C1 | Perfilado continuo con Flutter DevTools | Preventivo | Planificado (desde Sprint 1) | Establecer un dispositivo físico de gama baja (RAM 2 GB) como referencia de desarrollo. Perfilar cada pantalla con Flutter DevTools antes de marcar una historia como completada. Umbral máximo: 16ms por frame. |
| R1.12-C2 | Configuración de hardware mínimo en tiendas | Correctivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | Publicar en App Store y Google Play requisitos mínimos de hardware (RAM 2 GB, Android 10+, iOS 14+), impidiendo la instalación en hardware incompatible. |
| R1.13 | Fallo en entrega de notificaciones push en iOS |  |  |  |
| R1.13-C1 | Integración de FCM y APNs desde el sprint 1 | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | Integrar Firebase Cloud Messaging y configurar APNs desde el primer sprint, no como actividad de último momento. Validar la entrega de notificaciones en un dispositivo iOS físico antes de avanzar. |
| R1.14 | Breaking changes en dependencias clave |  |  |  |
| R1.14-C1 | Versionado fijo de dependencias y política de actualización | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 1) | Fijar versiones de todas las dependencias críticas en pubspec.yaml sin rangos. Actualizar solo en sprints dedicados, en un branch separado con suite de tests completa antes de mergear. |

## A.2 Categoría 2: Seguridad y privacidad

Tabla 39 – Detalle de controles – Seguridad y privacidad

| ID | Control | Tipo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R2.1 | Exposición accidental de credenciales y API keys en repositorio |  |  |  |
| R2.1-C1 | .gitignore, variables de entorno y GitHub Secret Scanning | Preventivo | Implementado (día 0) | Configurar .gitignore antes del primer commit excluyendo todos los archivos de configuración con credenciales. Usar variables de entorno para todas las credenciales. Activar GitHub Secret Scanning en el repositorio. |
| R2.1-C2 | Protocolo de rotación inmediata de credenciales | Correctivo | Planificado | Ante cualquier exposición detectada: revocar la credencial desde la consola del servicio afectado, generar una nueva, actualizar las variables de entorno, auditar los logs de acceso y documentar el incidente en Pirani. |
| R2.2 | Corrupción o colisión de tokens anónimos entre usuarios |  |  |  |
| R2.2-C1 | Validación de unicidad UUID v4 en Firestore | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | Al generar un nuevo token UUID v4, validar su unicidad contra la colección de tokens en Firestore antes de usarlo. Si el token ya existe, generar uno nuevo automáticamente. |
| R2.3 | Vulnerabilidades no detectadas por ausencia de pruebas de penetración |  |  |  |
| R2.3-C1 | Autoevaluación OWASP MASVS nivel L1 | Preventivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | Ejecutar el estándar OWASP MASVS nivel L1 como checklist antes del lanzamiento, documentando el resultado de cada control (cumple/no cumple/no aplica) y resolviendo todos los no cumple. |
| R2.3-C2 | Revisión de seguridad MASVS nivel L2 post-lanzamiento | Detectivo | Planificado (30 días post-lanzamiento) | Ejecutar OWASP MASVS nivel L2 en los 30 días posteriores al lanzamiento, incorporando el aprendizaje del uso real del sistema. Documentar hallazgos en Pirani. |
| R2.4 | Reglas de seguridad de Firestore mal configuradas en producción |  |  |  |
| R2.4-C1 | Firebase Rules Emulator en pipeline de CI/CD | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | Las reglas de seguridad de Firestore se versionan en el repositorio con su suite de tests. Deben pasar la validación automática en el Firebase Rules Emulator antes de cualquier deploy a producción. |
| R2.4-C2 | Auditoría manual de reglas antes de cada release | Detectivo | Planificado (por release) | Verificar manualmente las reglas en la consola de producción antes de cada release, confirmando que coinciden con la versión en el repositorio. Documentar la revisión con fecha y resultado. |
| R2.5 | Pérdida de acceso a cuenta por cambio de dispositivo |  |  |  |
| R2.5-C1 | Mecanismo opcional de recuperación de cuenta | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | Implementar recuperación mediante email o PIN hasheado configurado durante el onboarding. Es opcional para no crear barreras, pero se incentiva activamente con lenguaje claro sobre su importancia. |
| R2.5-C2 | Recuperación asistida por el cuidador | Correctivo | Planificado (Sprint 4) | El cuidador vinculado puede iniciar un proceso de recuperación generando un código temporal que el adulto mayor introduce en el nuevo dispositivo. Se registra en el log de auditoría. |

## A.3 Categoría 3: Operacionales

Tabla 40 – Detalle de controles – Operacionales

| ID | Control | Tipo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3.1 | Cobertura insuficiente en escenarios de interrupción del sistema |  |  |  |
| R3.1-C1 | Checklist de escenarios de interrupción | Preventivo | Planificado (por release) | Ejecutar antes de cada release una checklist de escenarios: llamada entrante durante el juego, batería al 5%, bloqueo de pantalla, cambio de red WiFi a datos móviles. Verificar que los datos de sesión se preservan. |
| R3.1-C2 | Handlers del ciclo de vida de Flutter | Correctivo | Planificado (Sprint 2) | Implementar handlers explícitos para AppLifecycleState (paused, resumed, detached) que guardan el estado de la sesión en almacenamiento local ante cualquier interrupción. La sesión se recupera automáticamente al reanudarse. |
| R3.2 | Rechazo de la aplicación en App Store o Google Play |  |  |  |
| R3.2-C1 | Revisión de Health & Fitness guidelines antes del desarrollo | Preventivo | Planificado (Pre-sprint 1) | Revisar y documentar las políticas de salud de App Store y Google Play antes de desarrollar funcionalidades de métricas de bienestar. Categorizar como Health & Fitness, no Medical. Preparar justificación del propósito preventivo. |
| R3.2-C2 | Build de prueba con 4 semanas de anticipación | Correctivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | Enviar una build a revisión al menos 4 semanas antes del deadline académico, permitiendo hasta dos ciclos de corrección y re-envío sin comprometer la entrega. |
| R3.3 | Tiempo de revisión de tiendas no considerado en el cronograma |  |  |  |
| R3.3-C1 | Tiempo de revisión incorporado en el cronograma desde la planificación | Preventivo | Planificado | El cronograma incorpora: 3 semanas de holgura para App Store, 2 semanas para Google Play y 1 semana de buffer. El desarrollo debe completarse con al menos 5 semanas de anticipación al deadline académico. |
| R3.4 | Ausencia de sistema de observabilidad en producción |  |  |  |
| R3.4-C1 | Firebase Crashlytics y Analytics desde el sprint 1 | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | Integrar Crashlytics y Analytics como infraestructura base desde el sprint 1. Configurar alertas para crashes > 1% de sesiones. Dashboard de métricas operacionales críticas revisado al inicio de cada sprint. |
| R3.5 | Interrupción o degradación del servicio de la API de OpenAI |  |  |  |
| R3.5-C1 | Cliente de IA con patrón adapter y fallback local | Preventivo | Planificado (Sprint 3) | El cliente de IA opera detrás de una interfaz abstracta intercambiable. Se implementa un analizador local simplificado basado en reglas heurísticas que opera cuando OpenAI no está disponible. |
| R3.5-C2 | Monitoreo del estado de OpenAI con activación automática de fallback | Detectivo | Planificado (Sprint 3) | Alerta ante degradación del servicio que activa automáticamente el modo fallback y comunica la situación a los usuarios mediante notificación in-app. |
| R3.6 | Crecimiento no gestionado de datos en Firestore sin política de retención |  |  |  |
| R3.6-C1 | Política de retención de 90 días con Cloud Function semanal | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | Solo se conservan los últimos 90 días de sesiones de juego por usuario. Una Cloud Function ejecutada cada domingo elimina automáticamente los registros más antiguos. Declarado en la política de privacidad de la app. |
| R3.6-C2 | Alertas de presupuesto en Firebase al 50/75/100% | Detectivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | Alertas de presupuesto configuradas en Firebase Console y OpenAI que notifican al desarrollador ante superación de umbrales. |
| R3.7 | Desarrollo por persona única sin respaldo de equipo |  |  |  |
| R3.7-C1 | Documentación técnica continua en el repositorio | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | Mantener actualizados en el repositorio: ADRs, instrucciones de setup, descripción de módulos y diagrama de arquitectura. Esta documentación debe permitir a otra persona continuar el proyecto desde cero. |
| R3.7-C2 | Revisiones quincenales con el tutor académico | Detectivo | Planificado (durante todo el proyecto) | Reuniones quincenales de seguimiento donde el tutor actúa como punto de escalamiento ante bloqueos y como segunda opinión ante decisiones técnicas críticas. Documentar los acuerdos en el registro del proyecto. |

## A.4 Categoría 4: Experiencia de usuario

Tabla 41 – Detalle de controles – Experiencia de usuario

| ID | Control | Tipo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R4.1 | Ausencia de pruebas con usuarios reales del segmento objetivo |  |  |  |
| R4.1-C1 | Dos rondas de pruebas de usabilidad con adultos mayores reales | Preventivo | Planificado (Sprint 2 y pre-lanzamiento) | Gestionar a través del tutor académico al menos 5 adultos mayores para dos rondas de pruebas: una al completar el prototipo de alta fidelidad y otra al completar el MVP antes del lanzamiento. |
| R4.1-C2 | Incorporación estructurada de hallazgos en el backlog | Correctivo | Planificado (post-pruebas) | Categorizar hallazgos por severidad (bloqueante/mayor/menor) e incorporar todos los bloqueantes y mayores al backlog antes de continuar el desarrollo. |
| R4.2.1 | Falsos positivos o falsos negativos del modelo de IA |  |  |  |
| R4.2.1-C1 | Sistema de umbrales de confirmación — 3 sesiones consecutivas | Preventivo | Planificado (Sprint 3) | Una señal de deterioro cognitivo debe detectarse en al menos 3 sesiones consecutivas antes de generar una alerta al cuidador. Una sola sesión con métricas alteradas no activa la alerta. |
| R4.2.1-C2 | Disclaimer prominente en cada reporte generado | Correctivo | Implementado (por diseño) | Cada reporte incluye en su primera sección, visible sin scroll: 'Este reporte es una herramienta de bienestar preventivo. No constituye un diagnóstico médico. Ante cualquier señal de alerta, consulte a un profesional de salud.' |
| R4.2.2 | Sesgo demográfico del modelo de IA |  |  |  |
| R4.2.2-C1 | Documentación de perfiles validados y limitaciones del modelo | Preventivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | Documentar en la app, términos de uso y onboarding los perfiles de usuario para los que el sistema ha sido diseñado y las limitaciones conocidas del modelo respecto a variabilidad demográfica. |
| R4.2.2-C2 | Segmentación de resultados por perfil demográfico | Detectivo | Planificado (fase piloto) | Durante la fase piloto, recolectar métricas de precisión del análisis segmentadas por nivel educacional, zona geográfica y rango etario. Documentar diferencias significativas. |
| R4.3 | Baja adherencia al sistema por parte del adulto mayor |  |  |  |
| R4.3-C1 | Recordatorios push configurables y gamificación no invasiva | Preventivo | Planificado (Sprint 2) | Sistema de recordatorios push completamente configurables por el usuario con elementos de gamificación (rachas, mensajes de refuerzo positivo) que celebran la constancia sin generar presión sobre el rendimiento. |
| R4.3-C2 | Cloud Function de re-engagement automático a los 7 días | Detectivo | Planificado (Sprint 3) | Cloud Function que detecta usuarios sin sesiones en los últimos 7 días y envía notificación de re-engagement. Si no hay respuesta en 3 días adicionales, se notifica al cuidador vinculado. |
| R4.4 | Confusión entre app de bienestar y diagnóstico médico |  |  |  |
| R4.4-C1 | Onboarding con declaración explícita del propósito | Preventivo | Planificado (Sprint 1) | El onboarding incluye una pantalla dedicada con el texto: 'AuroraCare no diagnostica enfermedades. Te ayuda a mantener activa tu mente y a que tu familia esté tranquila.' Requiere confirmación activa antes de continuar. |
| R4.4-C2 | Auditoría de lenguaje clínico en toda la interfaz | Detectivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | Revisar todos los textos de la app eliminando cualquier término que pueda interpretarse como clínico o diagnóstico. Reemplazar: 'resultado' por 'actividad', 'evaluación' por 'sesión', etc. |
| R4.5 | Inversión del control del flujo QR |  |  |  |
| R4.5-C1 | Flujo QR exclusivamente iniciado por el adulto mayor | Preventivo | Implementado (por diseño) | El proceso de generación del QR requiere múltiples interacciones activas del adulto mayor en su propio dispositivo. Firestore registra iniciado_por: 'adulto' en cada vínculo establecido. Log de auditoría de eventos de vinculación. |
| R4.6 | Interpretación incorrecta del reporte por parte del cuidador |  |  |  |
| R4.6-C1 | Reporte del cuidador con contexto interpretativo integrado | Preventivo | Planificado (Sprint 4) | El reporte incluye rangos de referencia visuales para cada métrica, explicaciones en lenguaje simple de qué mide cada sección y qué significa una variación, y un disclaimer por sección. Comprensible sin formación clínica. |
| R4.6-C2 | Onboarding del cuidador con guía de interpretación | Preventivo | Planificado (Sprint 4) | El onboarding del cuidador incluye una guía de interpretación con ejemplos concretos de variaciones normales y variaciones que justifican consultar a un profesional, completada antes del primer acceso al reporte. |
| R4.7 | Daño psicológico al adulto mayor por alertas injustificadas |  |  |  |
| R4.7-C1 | Sistema de alertas graduado en 3 niveles | Preventivo | Planificado (Sprint 3) | Nivel 1: solo tendencia en el reporte. Nivel 2: sugerencia de actividad adicional, lenguaje positivo. Nivel 3: recomendación de consulta profesional, solo al cuidador, nunca directamente al adulto mayor. |
| R4.7-C2 | Mecanismo de feedback ante alertas que generaron angustia | Correctivo | Planificado (Sprint 4) | El adulto mayor o el cuidador pueden reportar en la app que una alerta fue incorrecta o generó angustia. Cada reporte se registra como incidente en Pirani y se revisan los umbrales si el patrón se repite. |
| R4.8 | Refuerzo de dinámicas de sobreprotección del cuidador |  |  |  |
| R4.8-C1 | Dashboard del cuidador orientado a tendencias de 7 y 30 días | Preventivo | Implementado (por diseño) | El dashboard muestra tendencias en ventanas de 7 y 30 días sin métricas de rendimiento sesión a sesión. Sin comparaciones entre sesiones ni indicadores de desempeño diario. |
| R4.9 | Exclusión de adultos mayores con deterioro funcional avanzado |  |  |  |
| R4.9-C1 | Criterios de exclusión en onboarding y protocolo de derivación automático | Preventivo | Planificado (Sprint 1 y Sprint 3) | El onboarding declara el perfil de usuario objetivo e incluye recursos de atención profesional para quienes no cumplan el perfil. Una Cloud Function activa el protocolo de derivación ante alertas de nivel 3 sostenidas durante 30 días. |

## A.5 Categoría 5: Legales y regulatorios

Tabla 42 – Detalle de controles – Legales y regulatorios

| ID | Control | Tipo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R5.1 | Incumplimiento de la Ley 21.719 de Protección de Datos |  |  |  |
| R5.1-C1 | Marco completo de cumplimiento Ley 21.719 documentado | Preventivo | Implementado | La arquitectura Privacy by Design, los 8 principios de la Ley 21.719, el flujo ARCO, el consentimiento válido y la política de privacidad están documentados formalmente en AuroraCare — Arquitectura y Privacidad v2.0. Constituye evidencia de buena fe ante cualquier revisión regulatoria. |
| R5.1-C2 | Revisión de los 8 principios antes del lanzamiento | Detectivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | Revisión de cumplimiento usando los principios de la ley como checklist: licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, transparencia, responsabilidad y confidencialidad. Documentar el resultado de cada uno. |
| R5.2 | Clasificación de AuroraCare como dispositivo médico por el ISP |  |  |  |
| R5.2-C1 | Posicionamiento consistente como herramienta de bienestar | Preventivo | Implementado (por diseño) | Posicionamiento explícito como herramienta de bienestar preventivo en todos los puntos de comunicación: descripción en tiendas, onboarding, reportes, términos de uso. Evitar completamente términos clínicos como diagnóstico, evaluación médica o detección de enfermedad. |
| R5.3 | Fallo en la implementación del proceso ARCO |  |  |  |
| R5.3-C1 | Flujo técnico de eliminación de datos en 7 pasos documentado | Preventivo | Implementado (por diseño) | El documento de arquitectura define el flujo completo: (1) revocar vínculos activos, (2) eliminar métricas en Firestore, (3) eliminar perfil, (4) eliminar cuenta en Firebase Auth, (5) eliminar datos del backend de IA, (6) confirmar al usuario, (7) registrar en auditoría. Plazo máximo: 30 días. |
| R5.3-C2 | Canal formal de solicitudes ARCO en la app | Correctivo | Planificado (Sprint 1) | Formulario de solicitud en la configuración de la cuenta que genera un ticket en Pirani con plazo de respuesta de 5 días hábiles y notificación inmediata al desarrollador. |
| R5.4 | Cambio en términos de uso de OpenAI que prohíba el caso de uso |  |  |  |
| R5.4-C1 | Patrón adapter para cliente de IA + monitoreo de términos | Preventivo | Planificado (Sprint 3) | El cliente de IA opera detrás de una interfaz abstracta que permite cambiar de proveedor modificando solo una clase. Los términos de uso de OpenAI se revisan al inicio de cada fase de desarrollo. |
| R5.5 | Ausencia de plan de continuidad para datos de usuarios al finalizar la tesis |  |  |  |
| R5.5-C1 | Plan de continuidad de datos como entregable formal | Preventivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | El plan especifica: qué ocurre con los datos al discontinuar el proyecto, cómo se notifica a los usuarios con 30 días de anticipación, cómo pueden exportar sus datos y cómo se garantiza la eliminación segura. |
| R5.5-C2 | Mecanismo de notificación masiva implementado y probado | Correctivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | Mecanismo de notificación a todos los usuarios activos con instrucciones de exportación de datos y recursos alternativos. Implementado y probado antes del lanzamiento, no improvisado al momento del cierre. |

## A.6 Categoría 6: Financieros y de continuidad

Tabla 43 – Detalle de controles – Financieros y de continuidad

| ID | Control | Tipo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R6.1 | Escalada de costos por superación del tier gratuito |  |  |  |
| R6.1-C1 | Alertas de presupuesto y límites de uso desde el día 1 | Preventivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | Alertas al 50%, 75% y 100% del límite mensual en Firebase y OpenAI. Límite de llamadas a la API por usuario por día para controlar el consumo. Proyección de costos con escenarios de 50, 200 y 500 usuarios activos. |
| R6.2 | Ausencia de modelo de negocio sostenible |  |  |  |
| R6.2-C1 | Hipótesis de modelo de negocio documentada antes del lanzamiento | Preventivo | Planificado (Pre-lanzamiento) | Documentar al menos un modelo de negocio hipotético con supuestos validables, métricas de éxito y umbral de viabilidad antes del lanzamiento del MVP. Incluir los experimentos concretos que se ejecutarán durante la fase piloto. |
| R6.2-C2 | Validación de disposición a pagar durante la fase piloto | Detectivo | Planificado (fase piloto) | Conversaciones de validación de disposición a pagar con 10 usuarios activos y 3 representantes institucionales durante la fase piloto. Documentar resultados como insumo para la decisión de modelo de negocio. |
| R6.3 | Fracaso en la adopción institucional por municipios o CESFAM |  |  |  |
| R6.3-C1 | Conversaciones exploratorias con municipios/CESFAM durante el desarrollo | Preventivo | Planificado (durante el desarrollo) | Al menos 3 conversaciones exploratorias con representantes de municipios o CESFAM durante la fase de desarrollo. Objetivo: validar interés real, identificar requisitos de adopción y determinar si son alcanzables. |
| R6.3-C2 | Recolección de evidencia de impacto durante la fase piloto | Detectivo | Planificado (fase piloto) | Documentar métricas de adherencia, casos de uso exitosos (con consentimiento) y feedback de cuidadores y adultos mayores durante el piloto. Esta evidencia es el principal argumento ante instituciones que exigen demostración de efectividad. |