## Historias
AuroraCare – Historias de usuario
Formalizadas el 24-10-2026 a partir del backlog de Jira. Puntos propuestos, pendientes de validación del equipo.
ID | Jira | Épica | Rol | Quiero | Para | Historia | Criterios de aceptación | Prioridad | Requisito | Sprint | Estado
HU-01 | SCRUM-5 | Fundamentos y entorno | integrante del equipo de desarrollo | tener el mismo entorno (Flutter, Python, Firebase CLI y Git) instalado en los tres equipos | compilar y probar la aplicación sin diferencias entre integrantes | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero tener el mismo entorno (Flutter, Python, Firebase CLI y Git) instalado en los tres equipos para compilar y probar la aplicación sin diferencias entre integrantes. | • Los tres integrantes compilan la aplicación en su equipo • Las versiones del stack quedan documentadas | Debe | — | 1 | Finalizado
HU-02 | SCRUM-6 | Fundamentos y entorno | integrante del equipo de desarrollo | contar con los repositorios AuroraCare y APT-AuroraCare con las ramas main y develop | trabajar con control de versiones y revisión de cambios | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero contar con los repositorios AuroraCare y APT-AuroraCare con las ramas main y develop para trabajar con control de versiones y revisión de cambios. | • Ramas main y develop configuradas • Los tres integrantes tienen acceso y usan commits convencionales | Debe | — | 1 | Finalizado
HU-03 | SCRUM-7 | Fundamentos y entorno | integrante del equipo de desarrollo | un proyecto Firebase con Auth, Firestore, Analytics y Storage | guardar la identidad y los datos de comportamiento por separado | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero un proyecto Firebase con Auth, Firestore, Analytics y Storage para guardar la identidad y los datos de comportamiento por separado. | • Servicios habilitados y reglas de seguridad base aplicadas • Credenciales y variables de entorno fuera del repositorio | Debe | RNF-01 | 1 | Finalizado
HU-04 | SCRUM-8 | Fundamentos y entorno | integrante del equipo de desarrollo | validar la comunicación Flutter → FastAPI → OpenAI de punta a punta | confirmar la viabilidad de la arquitectura antes de construir | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero validar la comunicación Flutter → FastAPI → OpenAI de punta a punta para confirmar la viabilidad de la arquitectura antes de construir. | • La respuesta del servicio se muestra en la pantalla de la aplicación • El mensaje enviado no contiene datos personales • El resultado queda documentado | Debe | RNF-05 | 1 | Finalizado
HU-05 | SCRUM-9 | Fundamentos y entorno | jefa de proyecto | un tablero Scrum en Jira con los sprints cargados y las tareas asignadas | planificar y dar seguimiento al trabajo del equipo | Como jefa de proyecto, quiero un tablero Scrum en Jira con los sprints cargados y las tareas asignadas para planificar y dar seguimiento al trabajo del equipo. | • Sprints 1 a 5 cargados • Tareas asignadas a sus responsables | Debe | — | 1 | Finalizado
HU-06 | SCRUM-10 | Fundamentos y entorno | integrante del equipo de desarrollo | una reunión de inicio que defina los módulos de cada integrante y la rutina de trabajo | comenzar con responsabilidades y acuerdos claros | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero una reunión de inicio que defina los módulos de cada integrante y la rutina de trabajo para comenzar con responsabilidades y acuerdos claros. | • Módulos asignados • Acuerdos y próximos pasos documentados | Debe | — | 1 | Finalizado
HU-07 | SCRUM-14 | Arquitectura y diseño | integrante del equipo de desarrollo | una arquitectura por capas (presentation, domain, data y core) con inyección de dependencias | mantener el código ordenado, probable y fácil de transferir | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero una arquitectura por capas (presentation, domain, data y core) con inyección de dependencias para mantener el código ordenado, probable y fácil de transferir. | • Estructura de carpetas y modelos base creados • Existe un ejemplo del flujo entre capas • Las normas de uso están documentadas | Debe | RNF-07 | 2 | Finalizado
HU-08 | SCRUM-15 | Arquitectura y diseño | adulto mayor | una interfaz con tipografía grande, colores de alto contraste y botones amplios | leer y usar la aplicación con comodidad | Como adulto mayor, quiero una interfaz con tipografía grande, colores de alto contraste y botones amplios para leer y usar la aplicación con comodidad. | • El tema se aplica a todas las pantallas • Contraste y tamaño mínimo de texto verificados | Debe | RNF-02 | 2 | Finalizado
HU-09 | SCRUM-16 | Identidad, acceso y modos de uso | adulto mayor | crear mi cuenta con correo y contraseña, iniciar sesión y recuperar mi contraseña | entrar a la aplicación con seguridad | Como adulto mayor, quiero crear mi cuenta con correo y contraseña, iniciar sesión y recuperar mi contraseña para entrar a la aplicación con seguridad. | • Registro, inicio de sesión y recuperación funcionan • Los mensajes están en lenguaje simple | Debe | RN-03 | 2 | Finalizado
HU-10 | SCRUM-17 | Identidad, acceso y modos de uso | adulto mayor | ver un aviso de que AuroraCare no es un dispositivo médico y aceptarlo antes de usarla | entender que la aplicación no reemplaza a un profesional de la salud | Como adulto mayor, quiero ver un aviso de que AuroraCare no es un dispositivo médico y aceptarlo antes de usarla para entender que la aplicación no reemplaza a un profesional de la salud. | • No se puede avanzar sin aceptar el aviso • Texto en lenguaje simple y prueba de pantalla | Debe | RN-14 | 2 | Finalizado
HU-11 | SCRUM-18 | Identidad, acceso y modos de uso | adulto mayor | elegir cómo quiero usar la aplicación | decidir si comparto mi información con un cuidador | Como adulto mayor, quiero elegir cómo quiero usar la aplicación para decidir si comparto mi información con un cuidador. | • La elección se guarda en Firestore • Puedo cambiarla después • Los textos de cada modo usan lenguaje simple | Debe | RN-02 | 2 | Finalizado
HU-12 | SCRUM-19 | Identidad, acceso y modos de uso | integrante del equipo de desarrollo | que cada persona tenga un identificador anónimo (UUID) generado en el dispositivo | separar su identidad de sus resultados | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero que cada persona tenga un identificador anónimo (UUID) generado en el dispositivo para separar su identidad de sus resultados. | • UUID generado, persistido y recuperable • Pruebas automáticas de la generación | Debe | RNF-01 | 2 | Finalizado
HU-13 | SCRUM-20 | Arquitectura y diseño | cuidador | un prototipo navegable de los flujos 9 a 12 en Figma | validar la experiencia del cuidador y del reporte antes de programarla | Como cuidador, quiero un prototipo navegable de los flujos 9 a 12 en Figma para validar la experiencia del cuidador y del reporte antes de programarla. | • Flujos clicables de punta a punta • Archivo Figma preparado para compartir | Debe | RN-08, RN-10 | 2 | Finalizado
HU-14 | SCRUM-85 | Identidad, acceso y modos de uso | cuidador | crear mi cuenta de cuidador | vincularme más adelante con una persona mayor que me lo autorice | Como cuidador, quiero crear mi cuenta de cuidador para vincularme más adelante con una persona mayor que me lo autorice. | • Pantallas de registro, lectura de QR, progreso y reporte diseñadas • Navegación entre pantallas del cuidador ajustada | Debe | RN-03 | 2 | Finalizado
HU-15 | SCRUM-124 | Fundamentos y entorno | jefa de proyecto | identificar y resolver los impedimentos que bloquean tareas de programación | mantener el flujo de trabajo del equipo | Como jefa de proyecto, quiero identificar y resolver los impedimentos que bloquean tareas de programación para mantener el flujo de trabajo del equipo. | • Bloqueos identificados y analizados • Estado comunicado al equipo | Debe | — | 2 | Finalizado
HU-16 | SCRUM-129 | Arquitectura y diseño | adulto mayor | un prototipo navegable de los flujos 1 a 4 en Figma | validar la experiencia antes de programarla | Como adulto mayor, quiero un prototipo navegable de los flujos 1 a 4 en Figma para validar la experiencia antes de programarla. | • Flujos clicables de punta a punta • Consistencia visual de componentes revisada | Debe | RN-02, RN-03 | 2 | Finalizado
HU-17 | SCRUM-130 | Arquitectura y diseño | cuidador | un prototipo navegable de los flujos 5 a 8 en Figma | validar el vínculo y el panel antes de programarlos | Como cuidador, quiero un prototipo navegable de los flujos 5 a 8 en Figma para validar el vínculo y el panel antes de programarlos. | • Flujos clicables de punta a punta • Enlaces del prototipo revisados | Debe | RN-07 | 2 | Finalizado
HU-18 | SCRUM-139 | Fundamentos y entorno | integrante del equipo de desarrollo | pasar a la rama main el código estable de develop | contar con una versión de referencia | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero pasar a la rama main el código estable de develop para contar con una versión de referencia. | • Merge realizado sin conflictos | Debe | — | 2 | Finalizado
HU-19 | SCRUM-21 | Estimulación y bienestar | adulto mayor | jugar tres juegos de memoria con el nivel que yo elijo | ejercitar mi memoria de forma entretenida | Como adulto mayor, quiero jugar tres juegos de memoria con el nivel que yo elijo para ejercitar mi memoria de forma entretenida. | • Tres juegos operativos con tres niveles • Uso táctil accesible • Métricas de sesión capturadas | Debe | RN-01, RN-04 | 3 | Finalizado
HU-20 | SCRUM-22 | Estimulación y bienestar | adulto mayor | jugar tres juegos de motricidad (praxias) con el nivel que yo elijo | ejercitar mi coordinación de forma entretenida | Como adulto mayor, quiero jugar tres juegos de motricidad (praxias) con el nivel que yo elijo para ejercitar mi coordinación de forma entretenida. | • Tres juegos operativos con tres niveles • Retroalimentación al usuario • Métricas de sesión capturadas | Debe | RN-01, RN-04 | 3 | Finalizado
HU-21 | SCRUM-23 | Estimulación y bienestar | adulto mayor | jugar tres juegos de atención con el nivel que yo elijo | ejercitar mi concentración de forma entretenida | Como adulto mayor, quiero jugar tres juegos de atención con el nivel que yo elijo para ejercitar mi concentración de forma entretenida. | • Tres juegos operativos con tres niveles • Elementos visuales claros • Métricas de sesión capturadas | Debe | RN-01, RN-04 | 3 | Finalizado
HU-22 | SCRUM-24 | Estimulación y bienestar | adulto mayor | un módulo de respiración guiada de 2, 5 o 10 minutos | relajarme sin que se registren métricas | Como adulto mayor, quiero un módulo de respiración guiada de 2, 5 o 10 minutos para relajarme sin que se registren métricas. | • Sesiones de 2, 5 y 10 minutos con pausa y reanudación • Accesible y sin registro de métricas | Debería | RN-11 | 3 | Finalizado
HU-23 | SCRUM-25 | Métricas y análisis | integrante del equipo de desarrollo | capturar y guardar las métricas de cada sesión de juego | calcular tendencias a partir del comportamiento real | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero capturar y guardar las métricas de cada sesión de juego para calcular tendencias a partir del comportamiento real. | • Métricas definidas, capturadas y persistidas por sesión • Validaciones y manejo de errores • Cobertura con pruebas | Debe | RN-05 | 3 | Finalizado
HU-24 | SCRUM-26 | Calidad y validación con usuarios | integrante del equipo de desarrollo | pruebas funcionales y de regresión de lo construido en el sprint | detectar defectos antes de la revisión | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero pruebas funcionales y de regresión de lo construido en el sprint para detectar defectos antes de la revisión. | • Casos de prueba diseñados y ejecutados • Incidencias registradas y verificadas • Resultados cerrados y reportados | Debe | — | 3 | En curso
HU-25 | SCRUM-28 | Métricas y análisis | integrante del equipo de desarrollo | un endpoint /session/analyze en FastAPI que calcule el puntaje y la señal de cada sesión | obtener un análisis explicable y determinístico | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero un endpoint /session/analyze en FastAPI que calcule el puntaje y la señal de cada sesión para obtener un análisis explicable y determinístico. | • Contrato de solicitud y respuesta definido • Pruebas automáticas aprobadas • Endpoint documentado | Debe | RN-05 | 3 | Finalizado
HU-26 | SCRUM-76 | Métricas y análisis | integrante del equipo de desarrollo | Firebase Storage configurado con reglas de seguridad | guardar archivos de la aplicación de forma segura | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero Firebase Storage configurado con reglas de seguridad para guardar archivos de la aplicación de forma segura. | • Reglas definidas y probadas • Carga y descarga verificadas • Uso documentado | Debe | RNF-05 | 3 | Finalizado
HU-27 | SCRUM-201 | Arquitectura y diseño | jefa de proyecto | la documentación del proyecto actualizada para la Fase 2 | entregar evidencia de lo construido y decidido | Como jefa de proyecto, quiero la documentación del proyecto actualizada para la Fase 2 para entregar evidencia de lo construido y decidido. | • Documentos actualizados y versionados | Debe | — | 3 | En curso
HU-28 | SCRUM-216 | Identidad, acceso y modos de uso | adulto mayor | una aplicación con dos modos de uso, sin el modo «Solo jugar» | decidir con claridad si conecto a un cuidador | Como adulto mayor, quiero una aplicación con dos modos de uso, sin el modo «Solo jugar» para decidir con claridad si conecto a un cuidador. | • Pantalla de selección con dos tarjetas • «Mi modo de uso» permite cambiar con aviso de confirmación • Sin referencias al Modo 1 en código ni prototipo | Debe | RN-02 | 3 | Finalizado
HU-29 | SCRUM-217 | Identidad, acceso y modos de uso | adulto mayor | ver con claridad dónde está el error al crear mi cuenta o iniciar sesión | corregirlo sin ayuda | Como adulto mayor, quiero ver con claridad dónde está el error al crear mi cuenta o iniciar sesión para corregirlo sin ayuda. | • Errores mostrados por campo • Mensaje general para fallas de conexión • Pruebas de widget de cada caso | Debe | RN-03 | 3 | Finalizado
HU-30 | SCRUM-218 | Identidad, acceso y modos de uso | adulto mayor | mantener la sesión iniciada al volver a abrir la aplicación | no tener que ingresar mis datos cada vez | Como adulto mayor, quiero mantener la sesión iniciada al volver a abrir la aplicación para no tener que ingresar mis datos cada vez. | • Pantalla de carga y puerta de entrada que decide la ruta • Casos borde (sin conexión, cuenta eliminada) controlados | Debe | RN-03 | 3 | Finalizado
HU-31 | SCRUM-29 | Calidad y validación con usuarios | contraparte de DIDECO | una primera sesión de prueba de la aplicación con adultos mayores | validar la usabilidad con personas reales | Como contraparte de DIDECO, quiero una primera sesión de prueba de la aplicación con adultos mayores para validar la usabilidad con personas reales. | • Participantes confirmados y materiales listos • Hallazgos documentados | Debe | RN-16 | 4 | Pendiente
HU-32 | SCRUM-30 | Cuidador y vínculo por QR | adulto mayor | generar un código QR de un solo uso que vence a los 10 minutos | invitar a mi cuidador cuando yo lo decida | Como adulto mayor, quiero generar un código QR de un solo uso que vence a los 10 minutos para invitar a mi cuidador cuando yo lo decida. | • Solo el adulto mayor puede generar el QR • El código vence a los 10 minutos y sirve una vez | Debe | RN-07 | 4 | Pendiente
HU-33 | SCRUM-31 | Cuidador y vínculo por QR | cuidador | escanear el código QR de la persona mayor | vincularme con su autorización | Como cuidador, quiero escanear el código QR de la persona mayor para vincularme con su autorización. | • El vínculo se crea solo con un código válido • Código vencido o usado muestra un mensaje claro | Debe | RN-07 | 4 | Pendiente
HU-34 | SCRUM-32 | Cuidador y vínculo por QR | cuidador | ver el estado de cada área con colores y texto simple | entender cómo está la persona sin ver datos crudos | Como cuidador, quiero ver el estado de cada área con colores y texto simple para entender cómo está la persona sin ver datos crudos. | • No se muestran puntajes numéricos • Una señal por área (verde, azul, amarillo, rojo o gris) | Debe | RN-08 | 4 | Pendiente
HU-35 | SCRUM-33 | Cuidador y vínculo por QR | cuidador | ver el historial de resultados de las últimas semanas | observar la tendencia en el tiempo | Como cuidador, quiero ver el historial de resultados de las últimas semanas para observar la tendencia en el tiempo. | • Historial de 28 días por área • Sin acceso si no hay vínculo | Debe | RN-08 | 4 | Pendiente
HU-36 | SCRUM-34 | Cuidador y vínculo por QR | cuidador | recibir un aviso solo si un área está en rojo en dos evaluaciones de días distintos | enterarme de una tendencia sostenida sin falsas alarmas | Como cuidador, quiero recibir un aviso solo si un área está en rojo en dos evaluaciones de días distintos para enterarme de una tendencia sostenida sin falsas alarmas. | • No se notifica con un solo resultado rojo • Texto de la notificación en lenguaje de bienestar | Debería | RN-09 | 4 | Pendiente
HU-37 | SCRUM-35 | Estimulación y bienestar | adulto mayor | ver mi progreso con palabras simples | saber cómo voy sin ver puntajes | Como adulto mayor, quiero ver mi progreso con palabras simples para saber cómo voy sin ver puntajes. | • Ninguna pantalla muestra puntajes numéricos • Mensajes como «Muy bien» o «Practicando» | Debe | RN-06 | 4 | Pendiente
HU-38 | SCRUM-36 | Reporte, publicación y transferencia | integrante del equipo de desarrollo | un endpoint /report/generate que redacte el texto del reporte sin datos personales | generar un reporte interpretable para el profesional de la salud | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero un endpoint /report/generate que redacte el texto del reporte sin datos personales para generar un reporte interpretable para el profesional de la salud. | • Sin identificadores en el mensaje enviado a OpenAI • Plan B con plantillas locales si el servicio falla o tarda más de 8 s | Debe | RN-10 | 4 | Pendiente
HU-39 | SCRUM-37 | Calidad y validación con usuarios | integrante del equipo de desarrollo | pruebas QA de lo construido en el Sprint 4 | detectar defectos antes de la revisión | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero pruebas QA de lo construido en el Sprint 4 para detectar defectos antes de la revisión. | • Casos ejecutados y defectos registrados • Re-pruebas de las correcciones | Debe | — | 4 | Pendiente
HU-40 | SCRUM-38 | Calidad y validación con usuarios | contraparte de DIDECO | una segunda sesión de prueba con adultos mayores | validar los cambios hechos tras la primera sesión | Como contraparte de DIDECO, quiero una segunda sesión de prueba con adultos mayores para validar los cambios hechos tras la primera sesión. | • Hallazgos documentados con mejoras | Debe | RN-16 | 4 | Pendiente
HU-41 | SCRUM-240 | Estimulación y bienestar | adulto mayor | recibir un recordatorio para practicar | mantener el hábito de ejercitarme | Como adulto mayor, quiero recibir un recordatorio para practicar para mantener el hábito de ejercitarme. | • Notificación configurable y no invasiva | Podría | RN-01 | 4 | Pendiente
HU-42 | SCRUM-241 | Estimulación y bienestar | adulto mayor | juegos más claros y cómodos de usar | jugar sin confusión ni cansancio | Como adulto mayor, quiero juegos más claros y cómodos de usar para jugar sin confusión ni cansancio. | • Mejoras de usabilidad aplicadas según los hallazgos | Debería | RN-01 | 4 | Pendiente
HU-43 | SCRUM-39 | Privacidad y derechos del titular | adulto mayor | acceder, rectificar, cancelar y oponerme al tratamiento de mis datos desde la aplicación | ejercer mis derechos sin trámites | Como adulto mayor, quiero acceder, rectificar, cancelar y oponerme al tratamiento de mis datos desde la aplicación para ejercer mis derechos sin trámites. | • Los cuatro derechos funcionan • El borrado elimina también las sesiones | Debe | RN-12 | 5 | Pendiente
HU-44 | SCRUM-40 | Privacidad y derechos del titular | adulto mayor | retirar el acceso de mi cuidador en cualquier momento | mantener el control de mis datos | Como adulto mayor, quiero retirar el acceso de mi cuidador en cualquier momento para mantener el control de mis datos. | • El cuidador pierde el acceso de inmediato • No se piden explicaciones | Debe | RN-13 | 5 | Pendiente
HU-45 | SCRUM-41 | Reporte, publicación y transferencia | adulto mayor | generar un reporte en PDF con las tendencias de 4 semanas | llevarlo a mi profesional de la salud | Como adulto mayor, quiero generar un reporte en PDF con las tendencias de 4 semanas para llevarlo a mi profesional de la salud. | • PDF generado en el teléfono • Incluye el aviso de no diagnóstico | Debe | RN-10 | 5 | Pendiente
HU-46 | SCRUM-42 | Privacidad y derechos del titular | adulto mayor | que la aplicación no use palabras clínicas | sentirme acompañado y no evaluado | Como adulto mayor, quiero que la aplicación no use palabras clínicas para sentirme acompañado y no evaluado. | • Auditoría de textos en toda la aplicación • Sin las palabras prohibidas | Debe | RN-14 | 5 | Pendiente
HU-47 | SCRUM-43 | Calidad y validación con usuarios | adulto mayor | que la aplicación funcione fluida en teléfonos de gama baja | usarla en mi teléfono sin demoras | Como adulto mayor, quiero que la aplicación funcione fluida en teléfonos de gama baja para usarla en mi teléfono sin demoras. | • Pruebas de rendimiento en el dispositivo de referencia • Sin pantallas con cuadros lentos | Debe | RNF-03, RNF-04 | 5 | Pendiente
HU-48 | SCRUM-44 | Calidad y validación con usuarios | integrante del equipo de desarrollo | pruebas QA finales de privacidad, accesibilidad y regresión | asegurar la calidad antes de publicar | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero pruebas QA finales de privacidad, accesibilidad y regresión para asegurar la calidad antes de publicar. | • Casos «Alta» aprobados • Defectos críticos en cero | Debe | — | 5 | Pendiente
HU-49 | SCRUM-45 | Calidad y validación con usuarios | contraparte de DIDECO | una tercera sesión de prueba con adultos mayores | cerrar la validación con usuarios reales | Como contraparte de DIDECO, quiero una tercera sesión de prueba con adultos mayores para cerrar la validación con usuarios reales. | • Informe de usabilidad con las tres sesiones | Debe | RN-16 | 5 | Pendiente
HU-50 | SCRUM-46 | Reporte, publicación y transferencia | integrante del equipo de desarrollo | generar el build de producción y publicarlo en Google Play | poner la aplicación a disposición de las personas | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero generar el build de producción y publicarlo en Google Play para poner la aplicación a disposición de las personas. | • Ficha de la tienda completa • Versión publicada o en revisión | Debe | RN-15 | 5 | Pendiente
HU-51 | SCRUM-47 | Reporte, publicación y transferencia | contraparte de DIDECO | la documentación final para la transferencia | poder operar y mantener AuroraCare | Como contraparte de DIDECO, quiero la documentación final para la transferencia para poder operar y mantener AuroraCare. | • Manuales y documentación entregados | Debe | RN-15 | 5 | Pendiente

## Épicas
Épicas
ID | Épica | Descripción | Requisitos | Historias | Puntos | Puntos finalizados
EP-01 | Fundamentos y entorno | Dejar listo el entorno, los repositorios, Firebase, Jira y la validación técnica de la arquitectura. | — | 8 | 21 | 21
EP-02 | Arquitectura y diseño | Definir la arquitectura de capas, el tema visual accesible, el prototipo navegable y la documentación técnica. | RNF-02, RNF-07 | 6 | 38 | 35
EP-03 | Identidad, acceso y modos de uso | Cuentas, aviso de no diagnóstico, UUID anónimo, elección del modo y persistencia de la sesión. | RN-02, RN-03, RN-14 | 8 | 32 | 32
EP-04 | Estimulación y bienestar | Nueve juegos en tres áreas, respiración guiada, progreso personal y recordatorios para el adulto mayor. | RN-01, RN-04, RN-06, RN-11 | 7 | 38 | 29
EP-05 | Métricas y análisis | Captura de métricas por sesión, almacenamiento y análisis explicable en el servicio FastAPI. | RN-05 | 3 | 19 | 19
EP-06 | Cuidador y vínculo por QR | Vínculo iniciado por el adulto mayor, panel del cuidador, historial y avisos de tendencia. | RN-07, RN-08, RN-09 | 5 | 19 | 0
EP-07 | Privacidad y derechos del titular | Derechos ARCO, desvinculación inmediata y lenguaje sin términos clínicos. | RN-12, RN-13, RN-14 | 3 | 14 | 0
EP-08 | Reporte, publicación y transferencia | Reporte para el profesional de la salud, publicación en Google Play y transferencia a DIDECO. | RN-10, RN-15 | 4 | 23 | 0
EP-09 | Calidad y validación con usuarios | Pruebas QA, rendimiento en gama baja y tres sesiones con adultos mayores. | RN-16 | 7 | 32 | 0