## Product Backlog
AuroraCare – Product Backlog con puntos de historia
Estado de Jira al 24-10-2026. Puntos: escala Fibonacci propuesta por el Product Owner, pendiente de validación del equipo.
Orden | ID | Jira | Historia (resumen) | Épica | Prioridad | Puntos (propuesta) | Sprint | Responsable | Estado | Cierre (Jira)
1 | HU-01 | SCRUM-5 | Instalar stack en los equipos de desarrollo | Fundamentos y entorno | Debe | 3 | 1 | Daniela | Finalizado | 05-09-2026
2 | HU-02 | SCRUM-6 | Configurar repositorio GitHub | Fundamentos y entorno | Debe | 2 | 1 | Daniela | Finalizado | 05-09-2026
3 | HU-03 | SCRUM-7 | Crear proyecto Firebase | Fundamentos y entorno | Debe | 3 | 1 | Daniela | Finalizado | 07-09-2026
4 | HU-04 | SCRUM-8 | Spike técnico Flutter -> FastAPI -> OpenAI | Fundamentos y entorno | Debe | 5 | 1 | Daniela | Finalizado | 04-09-2026
5 | HU-05 | SCRUM-9 | Configurar Jira | Fundamentos y entorno | Debe | 2 | 1 | Daniela | Finalizado | 04-09-2026
6 | HU-06 | SCRUM-10 | Reunión de kickoff del equipo | Fundamentos y entorno | Debe | 1 | 1 | Daniela | Finalizado | 10-09-2026
7 | HU-07 | SCRUM-14 | Estructura de capas Flutter | Arquitectura y diseño | Debe | 8 | 2 | Daniela | Finalizado | 22-09-2026
8 | HU-08 | SCRUM-15 | Tema visual AuroraCare | Arquitectura y diseño | Debe | 3 | 2 | Benjamín | Finalizado | 15-09-2026
9 | HU-09 | SCRUM-16 | Pantalla de Bienvenida y Login | Identidad, acceso y modos de uso | Debe | 5 | 2 | Benjamín | Finalizado | 19-09-2026
10 | HU-10 | SCRUM-17 | Disclaimer médico en onboarding | Identidad, acceso y modos de uso | Debe | 3 | 2 | Benjamín | Finalizado | 23-09-2026
11 | HU-11 | SCRUM-18 | Selección de modo de uso | Identidad, acceso y modos de uso | Debe | 5 | 2 | Benjamín | Finalizado | 29-09-2026
12 | HU-12 | SCRUM-19 | Generación UUID anónimo | Identidad, acceso y modos de uso | Debe | 3 | 2 | Daniela | Finalizado | 29-09-2026
13 | HU-13 | SCRUM-20 | Prototipo Figma – Flujos Completos 9 - 12 | Arquitectura y diseño | Debe | 8 | 2 | Daniela | Finalizado | 04-10-2026
14 | HU-14 | SCRUM-85 | Registro de Cuidador | Identidad, acceso y modos de uso | Debe | 5 | 2 | Eduardo | Finalizado | 30-09-2026
15 | HU-15 | SCRUM-124 | Desbloqueo de Tareas de Programación | Fundamentos y entorno | Debe | 3 | 2 | Daniela | Finalizado | 30-09-2026
16 | HU-16 | SCRUM-129 | Prototipo Figma - Flujos Completos 1-4 | Arquitectura y diseño | Debe | 8 | 2 | Benjamín | Finalizado | 06-10-2026
17 | HU-17 | SCRUM-130 | Prototipo Figma - Flujos Completos 5 - 8 | Arquitectura y diseño | Debe | 8 | 2 | Eduardo | Finalizado | 06-10-2026
18 | HU-18 | SCRUM-139 | Paso a Producción – Merge Develop -> Main | Fundamentos y entorno | Debe | 2 | 2 | Daniela | Finalizado | 01-10-2026
19 | HU-19 | SCRUM-21 | Juegos (Memoria) | Estimulación y bienestar | Debe | 8 | 3 | Benjamín | Finalizado | 23-10-2026
20 | HU-20 | SCRUM-22 | Juegos (Praxias) | Estimulación y bienestar | Debe | 8 | 3 | Daniela | Finalizado | 23-10-2026
21 | HU-21 | SCRUM-23 | Juegos (Atención) | Estimulación y bienestar | Debe | 8 | 3 | Eduardo | Finalizado | 23-10-2026
22 | HU-23 | SCRUM-25 | Captura de métricas por sesión | Métricas y análisis | Debe | 8 | 3 | Daniela | Finalizado | 13-10-2026
23 | HU-24 | SCRUM-26 | Pruebas QA | Calidad y validación con usuarios | Debe | 8 | 3 | Eduardo | En curso
24 | HU-25 | SCRUM-28 | FastAPI - endpoint/session/analyze | Métricas y análisis | Debe | 8 | 3 | Daniela | Finalizado | 13-10-2026
25 | HU-26 | SCRUM-76 | Configurar Firebase Storage | Métricas y análisis | Debe | 3 | 3 | Daniela | Finalizado | 13-10-2026
26 | HU-27 | SCRUM-201 | Documentación para Fase 2 | Arquitectura y diseño | Debe | 3 | 3 | Daniela | En curso
27 | HU-28 | SCRUM-216 | Eliminar el modo "Solo jugar" y adaptar la app a 2 modos de uso | Identidad, acceso y modos de uso | Debe | 5 | 3 | Benjamín | Finalizado | 15-10-2026
28 | HU-29 | SCRUM-217 | Indicar con claridad dónde está el error al crear cuenta e iniciar sesión | Identidad, acceso y modos de uso | Debe | 3 | 3 | Benjamín | Finalizado | 15-10-2026
29 | HU-30 | SCRUM-218 | Mantener la sesión iniciada al volver a abrir la app | Identidad, acceso y modos de uso | Debe | 3 | 3 | Benjamín | Finalizado | 15-10-2026
30 | HU-22 | SCRUM-24 | Módulo de respiración guiada | Estimulación y bienestar | Debería | 5 | 3 | Benjamín | Finalizado | 11-10-2026
31 | HU-31 | SCRUM-29 | Primera sesión de prueba con usuarios | Calidad y validación con usuarios | Debe | 3 | 4 | Daniela | Pendiente
32 | HU-32 | SCRUM-30 | Generación de QR por adulto mayor | Cuidador y vínculo por QR | Debe | 3 | 4 | Daniela | Pendiente
33 | HU-33 | SCRUM-31 | Escaneo de QR por cuidador | Cuidador y vínculo por QR | Debe | 3 | 4 | Eduardo | Pendiente
34 | HU-34 | SCRUM-32 | Dashboard cuidador | Cuidador y vínculo por QR | Debe | 5 | 4 | Eduardo | Pendiente
35 | HU-35 | SCRUM-33 | Historial de resultados | Cuidador y vínculo por QR | Debe | 3 | 4 | Eduardo | Pendiente
36 | HU-37 | SCRUM-35 | Vista de progreso personal | Estimulación y bienestar | Debe | 3 | 4 | Benjamín | Pendiente
37 | HU-38 | SCRUM-36 | FastAPI – endpoint/report/generate | Reporte, publicación y transferencia | Debe | 5 | 4 | Daniela | Pendiente
38 | HU-39 | SCRUM-37 | Pruebas QA | Calidad y validación con usuarios | Debe | 5 | 4 | Eduardo | Pendiente
39 | HU-40 | SCRUM-38 | Segunda sesión de pruebas con usuarios | Calidad y validación con usuarios | Debe | 3 | 4 | Daniela | Pendiente
40 | HU-36 | SCRUM-34 | Notificación push al cuidador | Cuidador y vínculo por QR | Debería | 5 | 4 | Eduardo | Pendiente
41 | HU-42 | SCRUM-241 | Mejoras UX juegos | Estimulación y bienestar | Debería | 3 | 4 | Benjamín | Pendiente
42 | HU-41 | SCRUM-240 | Notificación push recordatorio adulto mayor | Estimulación y bienestar | Podría | 3 | 4 | Benjamín | Pendiente
43 | HU-43 | SCRUM-39 | flujo ARCO completo | Privacidad y derechos del titular | Debe | 8 | 5 | Daniela | Pendiente
44 | HU-44 | SCRUM-40 | Desvinculación del cuidador | Privacidad y derechos del titular | Debe | 3 | 5 | Eduardo | Pendiente
45 | HU-45 | SCRUM-41 | Reporte PDF exportable | Reporte, publicación y transferencia | Debe | 8 | 5 | Eduardo | Pendiente
46 | HU-46 | SCRUM-42 | Auditoría de lenguaje en toda la app | Privacidad y derechos del titular | Debe | 3 | 5 | Benjamín | Pendiente
47 | HU-47 | SCRUM-43 | Pruebas de rendimiento en gama baja | Calidad y validación con usuarios | Debe | 5 | 5 | Benjamín | Pendiente
48 | HU-48 | SCRUM-44 | Pruebas QA | Calidad y validación con usuarios | Debe | 5 | 5 | Eduardo | Pendiente
49 | HU-49 | SCRUM-45 | Tercera sesión de prueba con usuarios | Calidad y validación con usuarios | Debe | 3 | 5 | Daniela | Pendiente
50 | HU-50 | SCRUM-46 | Build de producción y publicación Play Store | Reporte, publicación y transferencia | Debe | 5 | 5 | Daniela | Pendiente
51 | HU-51 | SCRUM-47 | Documentación final para transferencia | Reporte, publicación y transferencia | Debe | 5 | 5 | Daniela | Pendiente
Total

## Velocidad
Velocidad por sprint
Puntos comprometidos al inicio, agregados durante el sprint y finalizados
Sprint | Comprometidos al inicio | Agregados en el sprint | Total del sprint | Finalizados | Horas planificadas | Horas por punto
Sprint 1 – Fundamentos | 16 | 0 |  | 16 | 100
Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 40 | 21 |  | 61 | 150
Sprint 3 – Juegos y Métricas | 59 | 11 |  | 59 | 150
Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 44 | 0 |  | 0 | 150
Sprint 5 – Privacidad y Reporte | 45 | 0 |  | 0 | 150

## Escala
Escala de estimación
Fibonacci
Puntos | Referencia
1 | Tarea trivial (reunión, configuración mínima)
2 | Tarea simple de una persona
3 | Tarea acotada (una pantalla, un servicio)
5 | Tarea con varias partes o integración
8 | Módulo completo (un dominio de juegos, prototipo de cuatro flujos)
13 | Demasiado grande: dividir