Product Backlog y Sprint Backlog – Sprint 1

Documentación ágil · Sprint 1 – Fundamentos

Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Duoc UC: Sede Plaza Norte

Versión 2.0 | septiembre 2026

Código: AC-AGL-05-S1 | Proyecto HCH-DIDECO-2026-001

Tabla de contenido

Control del documento	4

1. Introducción	4

2. Meta del sprint	4

3. Capacidad y compromiso	4

4. Product Backlog	5

5. Sprint Backlog: historias	5

6. Sprint Backlog: subtareas	6

7. Resultado del sprint	6

# Control del documento

Tabla 1 – Datos de control

| Código del documento | AC-AGL-05-S1 |
| --- | --- |
| Proyecto | AuroraCare – Plataforma móvil de estimulación cognitiva para adultos mayores (HCH-DIDECO-2026-001) |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de emisión | 13-09-2026 |
| Elaborado por | Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva |
| Revisión técnica | Daniela Castillo |
| Aprobación | Daniela Castillo (Product Owner) |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Documento académico y privado. Uso interno del equipo, la docencia y la contraparte institucional. |

Tabla 2 – Historial de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31-08-2026 | Emisión inicial de la línea base documental | Equipo AuroraCare |
| 2.0 | 13-09-2026 | Resultado sprint 1 | Equipo AuroraCare |

# 1. Introducción

Este documento presenta el estado del Product Backlog y el Sprint Backlog del Sprint 1 – Fundamentos (31-08-2026 al 13-09-2026), con datos de Jira al 13-09-2026.

# 2. Meta del sprint

Arquitectura documentada, entorno de desarrollo, spike técnico Flutter–FastAPI–OpenAI, Firebase conectado y backlog en Jira.

# 3. Capacidad y compromiso

Tabla 3 – Resumen del sprint

| Período | 31-08-2026 al 13-09-2026 (2 semanas) |
| --- | --- |
| Horas planificadas | 100 h |
| Costo planificado (PV) | $590.000 |
| Puntos comprometidos al inicio | 16 (6 historias) |
| Puntos agregados durante el sprint | 0 (0 historias) |
| Puntos totales del sprint | 16 |
| Puntos finalizados | 16 (100%) |

# 4. Product Backlog

Resumen del Product Backlog completo por sprint, según Jira al 24-10-2026. El detalle priorizado está en el archivo Product_Backlog_Puntos_Historia.xlsx.

Tabla 4 – Product Backlog por sprint

| Sprint | Historias | Puntos | Finalizadas | Puntos finalizados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 – Fundamentos | 6 | 16 | 6 | 16 |
| Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 12 | 61 | 12 | 61 |
| Sprint 3 – Juegos y Métricas | 12 | 70 | 10 | 59 |
| Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 12 | 44 | 0 | 0 |
| Sprint 5 – Privacidad y Reporte | 9 | 45 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 236 | 28 | 136 |

# 5. Sprint Backlog: historias

Tabla 5 – Historias del Sprint Backlog

| HU / Jira | Historia | Resp. | Pts | Estado | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 SCRUM-5 | Instalar stack en los equipos de desarrollo | Daniela | 3 | Finalizado | 05-09-2026 |
| HU-02 SCRUM-6 | Configurar repositorio GitHub | Daniela | 2 | Finalizado | 05-09-2026 |
| HU-03 SCRUM-7 | Crear proyecto Firebase | Daniela | 3 | Finalizado | 07-09-2026 |
| HU-04 SCRUM-8 | Spike técnico Flutter -> FastAPI -> OpenAI | Daniela | 5 | Finalizado | 04-09-2026 |
| HU-05 SCRUM-9 | Configurar Jira | Daniela | 2 | Finalizado | 04-09-2026 |
| HU-06 SCRUM-10 | Reunión de kickoff del equipo | Daniela | 1 | Finalizado | 10-09-2026 |

# 6. Sprint Backlog: subtareas

El sprint tuvo 30 subtareas; 30 están finalizadas.

Tabla 6 – Subtareas del sprint

| Jira | Subtarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-11 | Instalación – Daniela | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-12 | Instalación – Eduardo | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-13 | Instalación – Benjamín | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-48 | Definir flujo técnico y contrato entre Flutter, FastAPI y OpenAI | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-49 | Configurar cliente OpenAI y credenciales en el backend | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-50 | Implementar endpoint en FastAPI que reciba texto y llame a OpenAI | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-51 | Conectar la pantalla Flutter con el endpoint de FastAPI | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-52 | Mostrar la respuesta de OpenAI en la UI de Flutter | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-53 | Validar el flujo end-to-end y corregir errores | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-54 | Crear y registrar el proyecto en Firebase | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-55 | Configurar Firebase Authentication | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-56 | Configurar Firestore y su estructura inicial | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-58 | Configurar Firebase Analytics | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-59 | Implementar reglas de seguridad base de Firebase | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-60 | Verificar credenciales y variables de entorno de Firebase | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-61 | Preparar y revisar ARCHITECTURE.md para la reunión de kickoff | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-62 | Preparar y revisar USER_FLOWS.md para la reunión de kickoff | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-63 | Preparar y revisar SCORING.md para la reunión de kickoff | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-64 | Definir y asignar módulos del equipo | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-65 | Acordar la rutina de trabajo del equipo | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-66 | Documentar acuerdos y próximos pasos del kickoff | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-67 | Configurar el repositorio en GitHub | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-68 | Crear y dejar preparada la estructura inicial de carpetas del repositorio | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-69 | Configurar las ramas principales main y develop | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-70 | Añadir archivos base de configuración del repositorio (.gitignore y README) | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-71 | Crear el workspace de Jira para Team AuroraCare | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-72 | Cargar y configurar todos los sprints | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-73 | Invitar a Benjamín y Eduardo al workspace | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-74 | Asignar las tareas existentes a los responsables | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-75 | Validar la configuración inicial de Jira | Daniela | Finalizado |

# 7. Resultado del sprint

Puntos finalizados: 16 de 16 (100%).