Product Backlog y Sprint Backlog – Sprint 2

Documentación ágil · Sprint 2 – Arquitectura y Auth

Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Duoc UC: Sede Plaza Norte

Versión 2.0 | Octubre 2026

Código: AC-AGL-05-S2 | Proyecto HCH-DIDECO-2026-001

Tabla de contenido

Control del documento	4

1. Introducción	4

2. Meta del sprint	4

3. Capacidad y compromiso	4

4. Product Backlog	5

5. Sprint Backlog: historias	5

6. Sprint Backlog: subtareas	6

7. Resultado del sprint	7

# Control del documento

Tabla 1 – Datos de control

| Código del documento | AC-AGL-05-S2 |
| --- | --- |
| Proyecto | AuroraCare – Plataforma móvil de estimulación cognitiva para adultos mayores (HCH-DIDECO-2026-001) |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de emisión | 04-10-2026 |
| Elaborado por | Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva |
| Revisión técnica | Daniela Castillo |
| Aprobación | Daniela Castillo (Product Owner) |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Documento académico y privado. Uso interno del equipo, la docencia y la contraparte institucional. |

Tabla 2 – Historial de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14-09-2026 | Emisión inicial de la línea base documental | Equipo AuroraCare |
| 2.0 | 04-10-2026 | Se actualiza al cierre del Sprint 2 | Equipo AuroraCare |

# 1. Introducción

Este documento presenta el estado del Product Backlog y el Sprint Backlog del Sprint 2 – Arquitectura y Auth (14-09-2026 al 04-10-2026), con datos de Jira al 04-10-2026.

Nota sobre los datos. Fuente: exportación de Jira del 04-10-2026. La fecha de cierre de una historia es la última actualización registrada en Jira (referencia, no un registro exacto de la resolución).

# 2. Meta del sprint

Estructura de capas Flutter, tema visual, bienvenida y login, aviso de no diagnóstico, selección de modo, UUID anónimo, registro del cuidador y prototipo Figma de los 12 flujos.

# 3. Capacidad y compromiso

Tabla 3 – Resumen del sprint

| Período | 14-09-2026 al 04-10-2026 (3 semanas) |
| --- | --- |
| Horas planificadas | 150 h |
| Costo planificado (PV) | $885.750 |
| Puntos comprometidos al inicio | 40 (8 historias) |
| Puntos agregados durante el sprint | 21 (4 historias) |
| Puntos totales del sprint | 61 |
| Puntos finalizados | 61 (100%) |

# 4. Product Backlog

Resumen del Product Backlog completo por sprint, según Jira al 24-10-2026. El detalle priorizado está en el archivo Product_Backlog_Puntos_Historia.xlsx.

Tabla 4 – Product Backlog por sprint

| Sprint | Historias | Puntos | Finalizadas | Puntos finalizados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 – Fundamentos | 6 | 16 | 6 | 16 |
| Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 12 | 61 | 12 | 61 |
| Sprint 3 – Juegos y Métricas | 12 | 70 | 10 | 59 |
| Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 12 | 44 | 0 | 0 |
| Sprint 5 – Privacidad y Reporte | 9 | 45 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 236 | 28 | 136 |

# 5. Sprint Backlog: historias

Tabla 5 – Historias del Sprint Backlog

| HU / Jira | Historia | Resp. | Pts | Estado | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 SCRUM-14 | Estructura de capas Flutter | Daniela | 8 | Finalizado | 22-09-2026 |
| HU-08 SCRUM-15 | Tema visual AuroraCare | Benjamín | 3 | Finalizado | 15-09-2026 |
| HU-09 SCRUM-16 | Pantalla de Bienvenida y Login | Benjamín | 5 | Finalizado | 19-09-2026 |
| HU-10 SCRUM-17 | Disclaimer médico en onboarding | Benjamín | 3 | Finalizado | 23-09-2026 |
| HU-11 SCRUM-18 | Selección de modo de uso | Benjamín | 5 | Finalizado | 29-09-2026 |
| HU-12 SCRUM-19 | Generación UUID anónimo | Daniela | 3 | Finalizado | 29-09-2026 |
| HU-13 SCRUM-20 | Prototipo Figma – Flujos Completos 9 - 12 | Daniela | 8 | Finalizado | 04-10-2026 |
| HU-14 SCRUM-85 | Registro de Cuidador | Eduardo | 5 | Finalizado | 30-09-2026 |
| HU-15 SCRUM-124 | Desbloqueo de Tareas de Programación (agregada en el sprint) | Daniela | 3 | Finalizado | 30-09-2026 |
| HU-16 SCRUM-129 | Prototipo Figma - Flujos Completos 1-4 (agregada en el sprint) | Benjamín | 8 | Finalizado | 06-10-2026 |
| HU-17 SCRUM-130 | Prototipo Figma - Flujos Completos 5 - 8 (agregada en el sprint) | Eduardo | 8 | Finalizado | 06-10-2026 |
| HU-18 SCRUM-139 | Paso a Producción – Merge Develop -> Main (agregada en el sprint) | Daniela | 2 | Finalizado | 01-10-2026 |

# 6. Sprint Backlog: subtareas

El sprint tuvo 57 subtareas; 57 están finalizadas.

Tabla 6 – Subtareas del sprint

| Jira | Subtarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-77 | Definir la arquitectura de capas de Flutter | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-78 | Crear la estructura de carpetas del proyecto | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-79 | Configurar modelos y entidades base | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-80 | Implementar contratos de repositorio y casos de uso | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-81 | Configurar inyección de dependencias | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-82 | Definir la gestión de estado de la capa de presentación | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-83 | Crear ejemplos o plantilla de flujo entre capas | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-84 | Documentar la estructura de capas y normas de uso | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-86 | Diseñar la pantalla de registro de cuidador | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-87 | Diseñar la pantalla de lectura de código QR | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-88 | Diseñar la pantalla de progreso del cuidador | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-89 | Diseñar la pantalla de reporte del cuidador | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-90 | Definir componentes reutilizables para el flujo de cuidador | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-91 | Ajustar navegación y flujo entre pantallas de cuidador | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-92 | Diseñar la pantalla de bienvenida | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-93 | Implementar la pantalla de registro con email y contraseña | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-94 | Implementar la pantalla de inicio de sesión | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-95 | Implementar la recuperación de contraseña | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-96 | Maquetar pantalla visual del disclaimer médico | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-97 | Implementar bloqueo de acceso sin aceptación | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-98 | Conectar navegación desde flujo previo | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-99 | Widget test de la pantalla | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-100 | Definir el formato y la lógica de generación del UUID anónimo | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-101 | Validar la persistencia y recuperación del UUID anónimo | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-102 | Integrar el UUID anónimo en el flujo de la aplicación | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-103 | Crear pruebas para la generación de UUID anónimo | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-111 | Crear el mapa de navegación y estructura del prototipo | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-112 | Diseñar wireframes de baja fidelidad para los flujos | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-113 | Diseñar la interfaz visual de alta fidelidad | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-114 | Definir los flujos completos a prototipar | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-115 | Configurar interacciones y transiciones del prototipo | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-116 | Revisar consistencia de componentes y estados | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-117 | Validar el recorrido completo de usuario | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-118 | Preparar el archivo Figma para compartición y entrega | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-119 | Implementar la pantalla de selección de modo de uso | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-120 | Manejar errores y estados de carga en la selección de modo | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-121 | Cargar y preseleccionar el modo guardado del usuario | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-122 | Diseñar el contenido de los 2 modos en lenguaje simple | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-123 | Persistir el modo seleccionado en Firestore | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-125 | Identificar tareas de programación bloqueadas | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-126 | Analizar dependencias y causas de bloqueo | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-127 | Resolver impedimentos de las tareas bloqueadas | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-128 | Comunicar el estado de desbloqueo al equipo | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-131 | Diseñar el flujo completo 2 en Figma | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-132 | Diseñar el flujo completo 4 en Figma | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-133 | Definir la estructura y navegación base del prototipo en Figma | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-134 | Diseñar el flujo completo 1 en Figma | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-135 | Diseñar el flujo completo 3 en Figma | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-136 | Revisar consistencia visual y de componentes entre los flujos 1-4 | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-137 | Configurar interacciones y prototipado clicable de todos los flujos | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-138 | Preparar revisión final y ajustes del prototipo | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-202 | Diseñar en Figma el flujo completo 5 | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-203 | Diseñar en Figma el flujo completo 8 | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-204 | Diseñar en Figma el flujo completo 6 | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-205 | Definir el alcance y contenido de los flujos 5 a 8 | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-206 | Diseñar en Figma el flujo completo 7 | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-207 | Revisar consistencia y ajustar enlaces del prototipo Figma | Eduardo | Finalizado |

# 7. Resultado del sprint

Puntos finalizados: 61 de 61 (100%).

Alcance agregado durante el sprint: 21 puntos (SCRUM-124, SCRUM-129, SCRUM-130, SCRUM-139).

Historias cerradas después de la fecha de fin del sprint: SCRUM-129 (06-10-2026), SCRUM-130 (06-10-2026).