Product Backlog y Sprint Backlog – Sprint 3

Documentación ágil · Sprint 3 – Juegos y Métricas

Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Duoc UC: Sede Plaza Norte

Versión 2.0 | Octubre 2026

Código: AC-AGL-05-S3 | Proyecto HCH-DIDECO-2026-001

Tabla de contenido

Control del documento	4

1. Introducción	4

2. Meta del sprint	4

3. Capacidad y compromiso	4

4. Product Backlog	5

5. Sprint Backlog: historias	5

6. Sprint Backlog: subtareas	6

7. Resultado del sprint	8

# Control del documento

Tabla 1 – Datos de control

| Código del documento | AC-AGL-05-S3 |
| --- | --- |
| Proyecto | AuroraCare – Plataforma móvil de estimulación cognitiva para adultos mayores (HCH-DIDECO-2026-001) |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de emisión | 24-10-2026 |
| Elaborado por | Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva |
| Revisión técnica | Daniela Castillo |
| Aprobación | Daniela Castillo (Product Owner) |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Documento académico y privado. Uso interno del equipo, la docencia y la contraparte institucional. |

Tabla 2 – Historial de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05-10-2026 | Emisión inicial de la línea base documental | Equipo AuroraCare |
| 2.0 | 24-10-2026 | Registro actualización Sprint 3 | Equipo AuroraCare |

# 1. Introducción

Este documento presenta el estado del Product Backlog y el Sprint Backlog del Sprint 3 – Juegos y Métricas (05-10-2026 al 25-10-2026), con datos de Jira al 24-10-2026.

Nota sobre los datos. Fuente: exportación de Jira del 24-10-2026. La fecha de cierre de una historia es la última actualización registrada en Jira (referencia, no un registro exacto de la resolución).

# 2. Meta del sprint

Nueve juegos (memoria, praxias y atención), respiración guiada, captura de métricas por sesión, endpoint /session/analyze, Firebase Storage, ajuste a dos modos de uso y pruebas QA.

# 3. Capacidad y compromiso

Tabla 3 – Resumen del sprint

| Período | 05-10-2026 al 25-10-2026 (3 semanas) |
| --- | --- |
| Horas planificadas | 150 h |
| Costo planificado (PV) | $886.000 |
| Puntos comprometidos al inicio | 59 (9 historias) |
| Puntos agregados durante el sprint | 11 (3 historias) |
| Puntos totales del sprint | 70 |
| Puntos finalizados | 59 (84%) |

# 4. Product Backlog

Resumen del Product Backlog completo por sprint, según Jira al 24-10-2026. El detalle priorizado está en el archivo Product_Backlog_Puntos_Historia.xlsx.

Tabla 4 – Product Backlog por sprint

| Sprint | Historias | Puntos | Finalizadas | Puntos finalizados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 – Fundamentos | 6 | 16 | 6 | 16 |
| Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 12 | 61 | 12 | 61 |
| Sprint 3 – Juegos y Métricas | 12 | 70 | 10 | 59 |
| Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 12 | 44 | 0 | 0 |
| Sprint 5 – Privacidad y Reporte | 9 | 45 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 236 | 28 | 136 |

# 5. Sprint Backlog: historias

Tabla 5 – Historias del Sprint Backlog

| HU / Jira | Historia | Resp. | Pts | Estado | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-19 SCRUM-21 | Juegos (Memoria) | Benjamín | 8 | Finalizado | 23-10-2026 |
| HU-20 SCRUM-22 | Juegos (Praxias) | Daniela | 8 | Finalizado | 23-10-2026 |
| HU-21 SCRUM-23 | Juegos (Atención) | Eduardo | 8 | Finalizado | 23-10-2026 |
| HU-22 SCRUM-24 | Módulo de respiración guiada | Benjamín | 5 | Finalizado | 11-10-2026 |
| HU-23 SCRUM-25 | Captura de métricas por sesión | Daniela | 8 | Finalizado | 13-10-2026 |
| HU-24 SCRUM-26 | Pruebas QA | Eduardo | 8 | En curso | — |
| HU-25 SCRUM-28 | FastAPI - endpoint/session/analyze | Daniela | 8 | Finalizado | 13-10-2026 |
| HU-26 SCRUM-76 | Configurar Firebase Storage | Daniela | 3 | Finalizado | 13-10-2026 |
| HU-27 SCRUM-201 | Documentación para Fase 2 | Daniela | 3 | En curso | — |
| HU-28 SCRUM-216 | Eliminar el modo "Solo jugar" y adaptar la app a 2 modos de uso (agregada en el sprint) | Benjamín | 5 | Finalizado | 15-10-2026 |
| HU-29 SCRUM-217 | Indicar con claridad dónde está el error al crear cuenta e iniciar sesión (agregada en el sprint) | Benjamín | 3 | Finalizado | 15-10-2026 |
| HU-30 SCRUM-218 | Mantener la sesión iniciada al volver a abrir la app (agregada en el sprint) | Benjamín | 3 | Finalizado | 15-10-2026 |

# 6. Sprint Backlog: subtareas

El sprint tuvo 77 subtareas; 73 están finalizadas.

Tabla 6 – Subtareas del sprint

| Jira | Subtarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-57 | Configurar Firebase Storage | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-140 | Implementar la lógica de volteo y emparejamiento de cartas | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-141 | Gestionar estados de fin de partida | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-142 | Agregar barajado aleatorio y reinicio de partida | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-143 | Incorporar sistema de puntuación o contador de intentos | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-144 | Diseñar la pantalla del juego de memoria | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-145 | Validar interacción y bloqueo temporal de cartas | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-146 | Adaptar el juego para accesibilidad y uso táctil | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-147 | Probar la funcionalidad del juego de memoria | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-148 | Crear la interfaz visual y recursos gráficos | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-149 | Definir alcance funcional de los juegos de praxias | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-150 | Configurar contenidos y ejercicios de praxias | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-151 | Diseñar la estructura y navegación de la experiencia | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-152 | Implementar la lógica base de los juegos | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-153 | Agregar sistema de puntuación o progreso | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-154 | Incorporar feedback al usuario | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-155 | Probar la usabilidad y funcionamiento de los juegos | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-156 | Probar el funcionamiento y corregir errores | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-157 | Diseñar la experiencia de usuario y las pantallas del juego | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-158 | Definir el alcance y los requisitos de los juegos de atención | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-159 | Integrar elementos visuales y de interacción | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-160 | Implementar la lógica principal de los juegos | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-161 | Configurar patrones o sesiones predefinidas | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-162 | Implementar pausa, reanudación y finalización de sesión | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-163 | Crear la lógica del temporizador y ciclos | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-164 | Diseñar la experiencia de respiración guiada | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-165 | Implementar la interfaz de sesión de respiración | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-166 | Guardar el progreso o preferencias de usuario | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-167 | Añadir accesibilidad al módulo | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-168 | Probar la sincronización visual y temporal | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-169 | Exponer consulta o acceso a las métricas por sesión | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-170 | Definir las métricas a capturar por sesión | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-171 | Implementar la instrumentación de captura de métricas | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-172 | Persistir las métricas por sesión en el almacenamiento correspondiente | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-173 | Agregar validaciones y manejo de errores en la captura | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-174 | Cubrir la captura de métricas por sesión con pruebas | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-175 | Preparar entorno y datos de prueba | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-176 | Definir alcance y plan de pruebas QA | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-177 | Ejecutar pruebas funcionales | Eduardo | En curso |
| SCRUM-178 | Diseñar casos de prueba funcionales | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-179 | Validar flujos de regresión | Eduardo | Pendiente |
| SCRUM-180 | Registrar y clasificar incidencias detectadas | Eduardo | Finalizado |
| SCRUM-181 | Verificar correcciones de incidencias | Eduardo | En curso |
| SCRUM-182 | Cerrar y reportar resultados de QA | Eduardo | Pendiente |
| SCRUM-183 | Validate input and handle analysis errors | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-184 | Implement the FastAPI /session/analyze endpoint | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-185 | Define the request/response contract for the session analysis endpoint | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-186 | Create automated tests for the session analysis endpoint | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-187 | Add session lookup and analysis processing logic | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-188 | Document the session analysis endpoint | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-195 | Definir estructura base de carpetas y convenciones de archivos en el bucket | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-196 | Configurar credenciales y variables de entorno para Firebase Storage | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-197 | Integrar Firebase Storage en la aplicación | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-198 | Definir y aplicar reglas de seguridad de Firebase Storage | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-199 | Probar carga y descarga de archivos en Firebase Storage | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-200 | Documentar el uso de Firebase Storage para el equipo | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-219 | Actualizar el prototipo Figma (F3 y F4) a 2 modos: quitar la tarjeta "Solo jugar" y la pantalla "Resultado Modo 1". | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-220 | Registrar el cambio en USER_FLOWS y ARCHITECTURE, con aprobación de Daniela. | Daniela | Finalizado |
| SCRUM-221 | Cambiar la pantalla de selección de modo a 2 tarjetas. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-222 | Crear la pantalla "Mi modo de uso" (cambio de modo desde Mi perfil). | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-223 | Implementar el aviso de advertencia y la confirmación al bajar de Modo 3 a Modo 2. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-224 | Mostrar u ocultar opciones según el modo activo. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-225 | Retirar toda referencia al Modo 1 del código y actualizar los widget tests. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-226 | Listar los errores que devuelve hoy el repositorio de autenticación y definir la tabla error, campo y mensaje. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-227 | Actualizar en Figma las pantallas de error de registro y login (borde rojo e ícono). | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-228 | Mostrar los errores por campo en Crear cuenta. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-229 | Mostrar los errores en Iniciar sesión (validación local y credenciales incorrectas). | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-230 | Agregar el mensaje general para errores de conexión, demasiados intentos y cuenta deshabilitada. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-231 | Widget tests de cada caso. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-232 | Acordar con Daniela qué expone el repositorio: usuario actual y lectura del perfil users/{uid}. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-233 | Crear la pantalla de carga inicial. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-234 | Implementar la puerta de entrada de la app (decide entre Bienvenida, paso pendiente del onboarding o Pantalla principal). | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-235 | Mostrar nombre y modo reales en Inicio y Mi perfil, en reemplazo del nombre provisorio. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-236 | Ajustar el cierre de sesión a la nueva puerta de entrada. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-237 | Manejar casos borde (sin conexión, cuenta eliminada). | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-238 | Widget tests y prueba en el teléfono. | Benjamín | Finalizado |
| SCRUM-239 | Crear la pantalla de carga inicial. | Benjamín | Finalizado |

# 7. Resultado del sprint

Puntos finalizados: 59 de 70 (84%).

Alcance agregado durante el sprint: 11 puntos (SCRUM-216, SCRUM-217, SCRUM-218).

Historias que siguen abiertas al 24-10-2026: SCRUM-26 (Pruebas QA, en curso), SCRUM-201 (Documentación para Fase 2, en curso).