## Burndown
AuroraCare – Burndown Sprint 1 – Fundamentos
Puntos propuestos. Cierre de historias según la última actualización en Jira (referencia). Datos al 24-10-2026.
Fecha | Día | Ideal | Alcance agregado (acum.) | Finalizado (acum.) | Restante real
31-08-2026 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
01-09-2026 | 2 | 14.8 | 0 | 0 | 16
02-09-2026 | 3 | 13.5 | 0 | 0 | 16
03-09-2026 | 4 | 12.3 | 0 | 0 | 16
04-09-2026 | 5 | 11.1 | 0 | 7 | 9
05-09-2026 | 6 | 9.8 | 0 | 12 | 4
06-09-2026 | 7 | 8.6 | 0 | 12 | 4
07-09-2026 | 8 | 7.4 | 0 | 15 | 1
08-09-2026 | 9 | 6.2 | 0 | 15 | 1
09-09-2026 | 10 | 4.9 | 0 | 15 | 1
10-09-2026 | 11 | 3.7 | 0 | 16 | 0
11-09-2026 | 12 | 2.5 | 0 | 16 | 0
12-09-2026 | 13 | 1.2 | 0 | 16 | 0
13-09-2026 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0

## Resumen
Resumen del sprint
Sprint | Sprint 1 – Fundamentos
Período | 31-08-2026 al 13-09-2026
Puntos comprometidos al inicio | 16
Puntos agregados | 0
Puntos finalizados | 16
Puntos restantes | 0
Método | Ideal lineal desde los puntos comprometidos hasta cero al fin del sprint. Restante = comprometidos + agregados − finalizados.
Estimación | Puntos propuestos por el Product Owner; pendientes de validar por el equipo.

## Historias
Historias del sprint
ID | Jira | Historia | Responsable | Puntos | Creada | Cierre (Jira) | Estado
HU-01 | SCRUM-5 | Instalar stack en los equipos de desarrollo | Daniela | 3 | 31-08-2026 | 05-09-2026 | Finalizado
HU-02 | SCRUM-6 | Configurar repositorio GitHub | Daniela | 2 | 31-08-2026 | 05-09-2026 | Finalizado
HU-03 | SCRUM-7 | Crear proyecto Firebase | Daniela | 3 | 31-08-2026 | 07-09-2026 | Finalizado
HU-04 | SCRUM-8 | Spike técnico Flutter -> FastAPI -> OpenAI | Daniela | 5 | 31-08-2026 | 04-09-2026 | Finalizado
HU-05 | SCRUM-9 | Configurar Jira | Daniela | 2 | 31-08-2026 | 04-09-2026 | Finalizado
HU-06 | SCRUM-10 | Reunión de kickoff del equipo | Daniela | 1 | 31-08-2026 | 10-09-2026 | Finalizado