## Burndown
AuroraCare – Burndown Sprint 2 – Arquitectura y Auth
Puntos propuestos. Cierre de historias según la última actualización en Jira (referencia). Datos al 24-10-2026.
Fecha | Día | Ideal | Alcance agregado (acum.) | Finalizado (acum.) | Restante real
14-09-2026 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
15-09-2026 | 2 | 38 | 0 | 3 | 37
16-09-2026 | 3 | 36 | 0 | 3 | 37
17-09-2026 | 4 | 34 | 0 | 3 | 37
18-09-2026 | 5 | 32 | 0 | 3 | 37
19-09-2026 | 6 | 30 | 0 | 8 | 32
20-09-2026 | 7 | 28 | 0 | 8 | 32
21-09-2026 | 8 | 26 | 0 | 8 | 32
22-09-2026 | 9 | 24 | 0 | 16 | 24
23-09-2026 | 10 | 22 | 0 | 19 | 21
24-09-2026 | 11 | 20 | 3 | 19 | 24
25-09-2026 | 12 | 18 | 3 | 19 | 24
26-09-2026 | 13 | 16 | 3 | 19 | 24
27-09-2026 | 14 | 14 | 3 | 19 | 24
28-09-2026 | 15 | 12 | 3 | 19 | 24
29-09-2026 | 16 | 10 | 3 | 27 | 16
30-09-2026 | 17 | 8 | 19 | 35 | 24
01-10-2026 | 18 | 6 | 21 | 37 | 24
02-10-2026 | 19 | 4 | 21 | 37 | 24
03-10-2026 | 20 | 2 | 21 | 37 | 24
04-10-2026 | 21 | 0 | 21 | 45 | 16
05-10-2026 | 22 | 0 | 21 | 45 | 16
06-10-2026 | 23 | 0 | 21 | 61 | 0

## Resumen
Resumen del sprint
Sprint | Sprint 2 – Arquitectura y Auth
Período | 14-09-2026 al 04-10-2026
Puntos comprometidos al inicio | 40
Puntos agregados | 21
Puntos finalizados | 61
Puntos restantes | 0
Método | Ideal lineal desde los puntos comprometidos hasta cero al fin del sprint. Restante = comprometidos + agregados − finalizados.
Estimación | Puntos propuestos por el Product Owner; pendientes de validar por el equipo.

## Historias
Historias del sprint
ID | Jira | Historia | Responsable | Puntos | Creada | Cierre (Jira) | Estado
HU-07 | SCRUM-14 | Estructura de capas Flutter | Daniela | 8 | 31-08-2026 | 22-09-2026 | Finalizado
HU-08 | SCRUM-15 | Tema visual AuroraCare | Benjamín | 3 | 31-08-2026 | 15-09-2026 | Finalizado
HU-09 | SCRUM-16 | Pantalla de Bienvenida y Login | Benjamín | 5 | 31-08-2026 | 19-09-2026 | Finalizado
HU-10 | SCRUM-17 | Disclaimer médico en onboarding | Benjamín | 3 | 31-08-2026 | 23-09-2026 | Finalizado
HU-11 | SCRUM-18 | Selección de modo de uso | Benjamín | 5 | 31-08-2026 | 29-09-2026 | Finalizado
HU-12 | SCRUM-19 | Generación UUID anónimo | Daniela | 3 | 31-08-2026 | 29-09-2026 | Finalizado
HU-13 | SCRUM-20 | Prototipo Figma – Flujos Completos 9 - 12 | Daniela | 8 | 31-08-2026 | 04-10-2026 | Finalizado
HU-14 | SCRUM-85 | Registro de Cuidador | Eduardo | 5 | 10-09-2026 | 30-09-2026 | Finalizado
HU-15 | SCRUM-124 | Desbloqueo de Tareas de Programación | Daniela | 3 | 24-09-2026 | 30-09-2026 | Finalizado
HU-16 | SCRUM-129 | Prototipo Figma - Flujos Completos 1-4 | Benjamín | 8 | 30-09-2026 | 06-10-2026 | Finalizado
HU-17 | SCRUM-130 | Prototipo Figma - Flujos Completos 5 - 8 | Eduardo | 8 | 30-09-2026 | 06-10-2026 | Finalizado
HU-18 | SCRUM-139 | Paso a Producción – Merge Develop -> Main | Daniela | 2 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | Finalizado