## Burndown
AuroraCare – Burndown Sprint 3 – Juegos y Métricas
Puntos propuestos. Cierre de historias según la última actualización en Jira (referencia). Datos al 24-10-2026.
Fecha | Día | Ideal | Alcance agregado (acum.) | Finalizado (acum.) | Restante real
05-10-2026 | 1 | 59 | 0 | 0 | 59
06-10-2026 | 2 | 56 | 0 | 0 | 59
07-10-2026 | 3 | 53.1 | 0 | 0 | 59
08-10-2026 | 4 | 50.1 | 11 | 0 | 70
09-10-2026 | 5 | 47.2 | 11 | 0 | 70
10-10-2026 | 6 | 44.2 | 11 | 0 | 70
11-10-2026 | 7 | 41.3 | 11 | 5 | 65
12-10-2026 | 8 | 38.4 | 11 | 5 | 65
13-10-2026 | 9 | 35.4 | 11 | 24 | 46
14-10-2026 | 10 | 32.5 | 11 | 24 | 46
15-10-2026 | 11 | 29.5 | 11 | 35 | 35
16-10-2026 | 12 | 26.5 | 11 | 35 | 35
17-10-2026 | 13 | 23.6 | 11 | 35 | 35
18-10-2026 | 14 | 20.6 | 11 | 35 | 35
19-10-2026 | 15 | 17.7 | 11 | 35 | 35
20-10-2026 | 16 | 14.8 | 11 | 35 | 35
21-10-2026 | 17 | 11.8 | 11 | 35 | 35
22-10-2026 | 18 | 8.9 | 11 | 35 | 35
23-10-2026 | 19 | 5.9 | 11 | 59 | 11
24-10-2026 | 20 | 3 | 11 | 59 | 11
25-10-2026 | 21 | 0 | 11 | 59 | 11

## Resumen
Resumen del sprint
Sprint | Sprint 3 – Juegos y Métricas
Período | 05-10-2026 al 25-10-2026
Puntos comprometidos al inicio | 59
Puntos agregados | 11
Puntos finalizados | 59
Puntos restantes | 11
Método | Ideal lineal desde los puntos comprometidos hasta cero al fin del sprint. Restante = comprometidos + agregados − finalizados.
Estimación | Puntos propuestos por el Product Owner; pendientes de validar por el equipo.

## Historias
Historias del sprint
ID | Jira | Historia | Responsable | Puntos | Creada | Cierre (Jira) | Estado
HU-19 | SCRUM-21 | Juegos (Memoria) | Benjamín | 8 | 31-08-2026 | 23-10-2026 | Finalizado
HU-20 | SCRUM-22 | Juegos (Praxias) | Daniela | 8 | 31-08-2026 | 23-10-2026 | Finalizado
HU-21 | SCRUM-23 | Juegos (Atención) | Eduardo | 8 | 31-08-2026 | 23-10-2026 | Finalizado
HU-22 | SCRUM-24 | Módulo de respiración guiada | Benjamín | 5 | 31-08-2026 | 11-10-2026 | Finalizado
HU-23 | SCRUM-25 | Captura de métricas por sesión | Daniela | 8 | 31-08-2026 | 13-10-2026 | Finalizado
HU-24 | SCRUM-26 | Pruebas QA | Eduardo | 8 | 31-08-2026 |  | En curso
HU-25 | SCRUM-28 | FastAPI - endpoint/session/analyze | Daniela | 8 | 31-08-2026 | 13-10-2026 | Finalizado
HU-26 | SCRUM-76 | Configurar Firebase Storage | Daniela | 3 | 07-09-2026 | 13-10-2026 | Finalizado
HU-27 | SCRUM-201 | Documentación para Fase 2 | Daniela | 3 | 03-10-2026 |  | En curso
HU-28 | SCRUM-216 | Eliminar el modo "Solo jugar" y adaptar la app a 2 modos de uso | Benjamín | 5 | 08-10-2026 | 15-10-2026 | Finalizado
HU-29 | SCRUM-217 | Indicar con claridad dónde está el error al crear cuenta e iniciar sesión | Benjamín | 3 | 08-10-2026 | 15-10-2026 | Finalizado
HU-30 | SCRUM-218 | Mantener la sesión iniciada al volver a abrir la app | Benjamín | 3 | 08-10-2026 | 15-10-2026 | Finalizado